АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» апреля 2019                                                                                           № 21

х. Щеглов

Об утверждении отчета о реализации

муниципальных программы

Барабанщиковского сельского поселения

за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 г № 4 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения», Администрация Барабанщиковского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 10.10.2013 года № 66 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по результатам за 2018 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 08.10.2013 года № 52 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости населения» по результатам за 2018 год согласно приложению №2  к настоящему постановлению.

- Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 07.10.2013 года № 50 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по результатам за 2018 год согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

- Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 08.10.2013 года № 53 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 2018 год согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

- Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 09.10.2013 года № 59 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения» по результатам за 2018 год согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

- Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 09.10.2013 года № 56 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» по результатам за 2018 год согласно приложению №6  к настоящему постановлению.

- Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 07.10.2013 года №51 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы» по результатам за 2018 год согласно приложению №7  к настоящему постановлению.

- Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 08.10.2013 года № 54 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная политика» по результатам за 2018 год согласно приложению №8 к настоящему постановлению.

- Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 08.10.2013 года № 55 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» по результатам за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

10.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

11. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Барабанщиковского сельского поселения                              С.Ф. Ващенко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-46-99

### Приложение 1

к постановлению Администрации Барабанщиковского

сельского поселения

от 16.04.2019 г. № 21

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        БАРАБАНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 2018 год.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Барабанщиковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  за 2018 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Барабанщиковского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 г № 4 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения».

Реализация программы направлена на создание условий для создания условий для эффективного управления муниципальными финансами.

1. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Реализация муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» обусловлена необходимостью создания стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Барабанщиковского сельского поселения, увеличения доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальными финансами.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Барабанщиковского сельского поселения.

В связи с неоднородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач была сформированы 4 подпрограммы:

- «Долгосрочное финансовое планирование»;

- «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

- «Управление муниципальным долгом Барабанщиковского сельского поселения» ;

- «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения»;

На реализацию муниципальной программы в 2018 году местным бюджетом было не предусмотрены денежные средства.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

2.1.Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района и снижением недоимки;

- оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Барабанщиковского сельского поселения;

- формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами;

Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 2   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

-  разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса;

- организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения;

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Барабанщиковского сельского поселения».

- обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Барабанщиковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Барабанщиковского сельского поселения.

Подпрограмма 4 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения».

- актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района.

Информация о сведениях по реализации основных мероприятий муниципальной программы представлена в приложении № 3 к  приложению постановления.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

2.3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

2.4. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм

Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2018 году не осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к  приложению постановления.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении № 2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год.

5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2018 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Барабанщиковского сельского поселения от  10.10.2013 № 66,  изменения не вносились.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где:

- E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

- Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

- Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

- n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

- 5218,8  + 52,5  + 87,7+50  +100  +229,8

Е =    5270,0         57,4      95,0    50  100   229,8    х 100% = 94,3 %

6

Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в результате реализации мероприятий муниципальной программы, эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам) можно охарактеризовать по высокому уровню (Е >80%).

- 2. Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

- Фф

- Уэф = ---------- х 100%,

- Фп

- где:

- Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

- 0

- Уэф = ---------- х100 % = 0%.

- 0

- Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом можно охарактеризовать как высокий.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

- На плановый период 2018 года корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не предусмотрена.

### Таблица № 1

к приложению 1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»   отчетный период  2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района и снижением недоимки | начальник сектора экономики и финансов Т.В. Грузденко | за 2018г. в бюджет Барабанщиковского сельского поселения поступило всего доходов 7338,0 тыс. руб. или 101,1 % от плановых назначений , недоимка снизилась | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирование не предусмотрено | - | - |
| 1.1.2 | оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Барабанщиковского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов Т.В. Грузденко | оценка эффективности налоговых льгот проведена в июле 2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирования не требуется |  |  |
| 1.1.3 | формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Т.В. Грузденко | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения составляет 39,0% | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирования не требуется | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Т.В. Грузденко | Подготовлено 10 проектов решений, 91 нормативных правовых актов Администрации Барабанщиковского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирования не требуется | - | - |
| 2.1.2 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Т.В. Грузденко | обеспечено качественное и своевременное исполнения бюджета поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирования не требуется | - |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Барабанщиковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Барабанщиковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Т.В. Грузденко | сохранение объема муниципального долга Барабанщиковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирования не требуется | - | - |
| 3.1.2 | планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Барабанщиковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Т.В. Грузденко | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Барабанщиковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирования не требуется | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | Начальник сектора экономики и финансов Т.В. Грузденко |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Барабанщиковского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2018 | X | X | X |

Таблица №2

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии |  |  | да/нет |  |  | да |  |  | да |  |  | да |  | - |  |  |
| 2. | Качество управления финансами Барабанщиковского сельского поселения, определяемое Финансовым отделом Администрации Дубовского района |  |  | степень |  |  | II |  |  | II |  |  | II |  | - |  |  |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района |  |  | тыс. рублей |  |  | 2351,5 |  |  | 2334,5 |  |  | 2410,5 |  | - |  |  |
| 1.2. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения |  |  | процентов |  |  | 47,1 |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения |  |  | процентов |  |  | 87,7 |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Барабанщиковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Барабанщиковского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений |  |  | процентов |  |  | 50 |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Барабанщиковского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |  | процентов |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  |  |
| Подпрограмма 4. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Темп роста объемов межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района, в «денежной» форме |  |  | процентов |  |  | 100 |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |

Таблица №3

к приложению 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Барабанщиковского сельского поселения и снижением недоимки | Сектор экономики и финансов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам в размере 2410,5тыс. руб. или 76,0 %; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Барабанщиковского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | сокращение неэффективных и малоэффективных муниципальных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | Проведена оценка эффективности налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот, принято решение оставить налоговые льготы на прежнем уровне. | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Сектор экономики и финансов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | переход на формирование и исполнение бюджета Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | переход на формирование и исполнение бюджета Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); 0% от общего объема средств. | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Сектор экономики и финансов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Барабанщиковского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Барабанщиковского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса: -принято 3 Решений Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения о внесении изменений в бюджет Барабанщиковского сельского поселения 2018 г., Решений о внесении изменений в Решение о бюджетном процессе в Барабанщиковском сельском поселении не принималось; принято 1 Решение Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения о бюджете Барабанщиковского сельского поселения на 2019 г. |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения в размере 101,1% | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Барабанщиковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Барабанщиковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Сектор экономики и финансов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | сохранение объема муниципального долга Барабанщиковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | - | Муниципальный долг отсутствует |
|  | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Барабанщиковского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Барабанщиковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | - | Муниципальный долг отсутствует |
| Подпрограмма 4. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | Сектор экономики и финансов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | перераспределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету района из бюджета сельского поселения, что будет способствовать осуществлению деятельности поселения в полном объеме в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства | Перечисление межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям в полном объеме | - |

таблица №4

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджета Барабанщиковского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | - «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | - «Управление муниципальным долгом Барабанщиковского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 | - «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | всего | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 | - Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

### Приложение 2

к постановлению Администрации Барабанщиковского

сельского поселения

от  16.04.2019 г. № 21

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        БАРАБАНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Содействие занятости населения»

за 2018 год.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Барабанщиковского сельского поселения «Содействие занятости населения»  за 2018 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Барабанщиковского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 г № 4 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения»

Реализация программы направлена на обеспечение реализации права  граждан на защиту от безработицы, приобщение к трудовой деятельности лиц, не обладающих профессией, в особенности молодежь.

1. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

На реализацию муниципальной программы «Содействие занятости населения» в 2018 году первоначальным решением о местном бюджете средства предусматривались в объеме  250,0тыс.рублей. Но учитывая социальную значимость программы бюджетные ассигнования были увеличены. На реализацию муниципальной программы в 2018 году местным бюджетом было предусмотрено 306,1тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 295,6 тыс. рублей, или 96,6 %.

Муниципальная программа включает в себя  следующую подпрограмму:

Подпрограмма 1 - «Содействие занятости населения Барабанщиковского сельского поселения».

Задача организации временных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан решалась за счет:

- организации общественных работ по благоустройству территории сельского поселения для граждан, состоящих на учете в ГКУ РО «Центр занятости населения Дубовского района»;

- организации общественных работ для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

В результате реализации муниципальной программы были трудоустроены 5 взрослых человека .

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

Основное мероприятие 1.1. «Организация проведения оплачиваемых общественных работ».В рамках этого мероприятия осуществлялось трудоустройство безработных жителей Барабанщиковского сельского поселения, состоящих на учете в ГКУ РО «Центр занятости населения Дубовского района». Для реализации мероприятия в 2018 году было принято на работу 5 человека. Средства местного бюджета освоены на сумму 295,6 тыс. рублей или на 96,6 %.

- Основное мероприятие 1.2. «Организации временного трудоустройства:

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время». В рамках этого мероприятия  расходы не производились.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Сведения о степени выполнения основных мероприятий показателей (индикаторов)     муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в приложении № 3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2018 год.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2018 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Барабанщиковского с/п от 28.12.2017г. № 115 «О внесении изменений в постановление от 08.10.2013г. № 52 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения  «Содействие занятости населения».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил 295,6 тыс. рублей, при плановых назначениях  306,1 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к  приложению постановления.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Реализация программы направлена на выполнение 2 основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определен 1 показатель.

1. Количество граждан, принятых на временные рабочие места.

Выполнение этих показателей способствует поддержанию социальной стабильности в обществе и предотвращение роста напряженности на рынке труда Барабанщиковского сельского поселения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении №2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Содействие занятости населения  » за 2018 год.

5. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2018 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Барабанщиковского сельского поселения от  08.10.2013 № 52, было внесено 3 изменения. В связи с изменением суммы выделенных средств местного бюджета на осуществление расходов на мероприятия по организации общественных работ   приняты  постановления Администрации Барабанщиковского сельского поселения от  14.03.2017  №  24, от 15.05.2017 №62, от 28.12.2017г. № 115 «О внесении изменений в постановление Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 08.10.2013  № 52».

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Муниципальной программы в целом» рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---------------------- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя Муниципальной программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное Муниципальной программой целевое значение показателя.

108,5

C1= ----------------------- =1,

108,5

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ---------------------------- х 100 %,

n

где:

Р - результативность реализации Муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей Муниципальной программы.

1

Р = ----------------------------      х 100 % = 100%

1

Так как значение показателя результативности Р практически равен 80%, степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как высокая;

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию Муниципальной программы и эффективности использования средств местного бюджета производится по следующей формуле:

ФРi

П = ----------------------------------- х 100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы местного бюджета на реализацию Муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные местным бюджетом расходы на реализацию Муниципальной программы в соответствующем периоде.

295,6

П = ----------------------------------- х 100% = 96,6%,

306,1

В целях оценки степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

Так как значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равно или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств местного бюджета на реализацию Муниципальной программы производится по следующей формуле:

П

Э = ----------------------------------- ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств местного бюджета;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации Муниципальной программы.

100,0

Э = -----------------------------------  = 1,

100,0

Так как значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э равна 1, то такая эффективность оценивается как высокая.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2018 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Содействие занятости населения».

Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2018 год выполнены;

Предложение:

- - учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Таблица 1

к приложению 2

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Содействие занятости населения»  отчетный период  2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения Барабанщиковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Специалист1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. Специалист 1категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю.Казакова | трудоустроены 8 человека | 01.03.2018г. | 31.12.2018 | 295,6 | 295,6 | 8 |
| 1.1.2 | - Организации временного трудоустройства: несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; | Специалист1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. Специалист 1категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю.Казакова |  |  |  | 10,5 |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | 31.12.2018 | X | X | X |

.

- Таблица 2

- к  приложению 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество граждан, принятых на временные рабочие места. | человек | 2 | 8 | 8 | - |
| Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения Барабанщиковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество граждан, принятых на временные рабочие места. | человек | 2 | 8 | 8 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица №3

к приложению 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения Барабанщиковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.1 Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Специалист1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. Специалист 1категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю.Казакова | 01.03.2018г | 31.12.2018 | 01.03.2018г. | 31.12.2018 | 8 чел | 8 чел |  | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.2 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; | Специалист1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. Специалист 1категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю.Казакова |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  | Х | 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 | Х | Х |  | - |

Таблица №4

к приложению 2

Сведения

об использовании бюджета Барабанщиковского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Содействие занятости населения»

за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Содействие занятости населения» | всего | 306,1 | 295,6 |
|  |  | бюджет поселения | 306,1 | 295,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Содействие занятости населения Барабанщиковского сельского поселения» | всего | 306,1 | 295,6 |
|  |  | бюджет поселения | 306,1 | 295,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | всего | 295,6 | 295,6 |
|  |  | бюджет поселения | 295,6 | 295,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; | всего | 10,5 | - |
|  |  | бюджет поселения | 10,5 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

### Приложение №3

к постановлению Администрации Барабанщиковского

сельского поселения

от 16.04.2019 г. № 21

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        БАРАБАНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2018 год.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за 2018 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Барабанщиковского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 г № 4 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения»

Реализация программы направлена на объединение усилий органа местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения, правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с преступностью и с целью профилактики правонарушений.

1. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Реализация муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» обусловлена необходимостью создания эффективной системы профилактики правонарушений, повышения общественной и личной безопасности на территории сельского поселения, профилактикой экстремизма и терроризма в сельском поселении. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Барабанщиковского сельского поселения

Участниками муниципальной программы являются:

МБУК «БарабанщиковскийСДК»

В связи с неоднородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач были сформированы две подпрограммы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности » и «Профилактика экстремизма и терроризма в Барабанщиковском сельском поселении». Муниципальная программа направлена на повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, формирование активно-социальной позиции    граждан и общественных объединений по оказанию помощи правоохранительным органам в  охране общественного порядка.

Задача по защите жизни и здоровья граждан, повышению эффективности обеспечения общественной безопасности, создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки решалась за счет:

- обеспечения безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций.

Задача по созданию условий для снижения роста преступлений и правонарушений на территории Барабанщиковского сельского поселения решалась за счет:

-совместных действий органов правопорядка, органов исполнительной власти и сил общественности.

Задача по воспитанию гражданской ответственности и толерантности, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии решалась за счет:

- привлечения образовательных учреждений и учреждений культуры к вопросам воспитания.

Задача по повышению уровня антитеррористической защиты населения, предотвращению проявлений политического, этнического и религиозного экстремизма  решалась за счет:

- координации действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера.

Задача по объединению  усилий органа местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения , правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с преступностью и с целью профилактики правонарушений  решалась за счет:

- формирования эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Барабанщиковского сельского поселения, снижения показателей проявления коррупции в Барабанщиковского сельского поселения и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения.

Выполнение комплекса работ позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

2.1.Подпрограмма 1  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- - обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования .

В 2018 году проведена следующая работа по обеспечению соблюдения муниципальными  служащими Барабанщиковского сельского поселения ограничений и запретов, установленных действующим законодательством:

проверка представляемых муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Выявленные нарушения устранены, нарушители привлечены к дисциплинарной ответственности;

функционируют комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

собраны и проверены сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Барабанщиковском сельском поселении.

- антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Барабанщиковского сельского поселения и их проектов.

Проведена антикоррупционная экспертиза  проектов нормативных правовых актов Администрации Барабанщиковского сельского поселения и действующих правовых актов. Все выявленные в проектах правовых актов коррупциогенные факторы устранены.

-организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения.

проведен мониторинг общественного мнения по вопросам проявления коррупции в органах местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения.

-создание условий для  формирования  антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению.

В 2018 году реализован комплекс мер, направленных на повышение правовой культуры жителей поселения и антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации.

В целях создания условий для снижения правового нигилизма населения, формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению с января по декабрь 2018 г. в печатных средствах массовой информации Барабанщиковского сельского поселения размещались информационно-аналитические материалы о реализации в Барабанщиковском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции.

-обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения.

На официальном сайте Администрации Барабанщиковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  регулярно размещалась информация о деятельности органов местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения в сфере противодействия коррупции.

Кроме того, обеспечена возможность размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте Администрации Барабанщиковского сельского поселения https://xn----7sbaacciyzub6apcrdze6l.xn--p1ai/ информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции. Форма обращения о фактах коррупции размещена на официальном сайте Администрации Барабанщиковского сельского поселения в разделе «Информация о работе с обращениями».

-обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, изготовление  информационных  стендов (ремонт) для  размещения  нормативно – правовой документации.

В целях обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения с января по декабрь 2018 г. в печатных средствах массовой информации размещены информационно-аналитические материалы о реализации в Барабанщиковском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции. В здании Администрации сельского поселения, в библиотеке на информационном стенде регулярно обновляется нормативно-правовая информация.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2018 год предусмотрено финансирование в сумме 0,0 тыс.рублей.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Барабанщиковского сельского поселения приняты следующие постановления:

- «Об утверждении положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативно правовых актов Администрации Барабанщиковского сельского поселения и их проектов»;

- «О реализации статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2.2. Подпрограмма 2  «Профилактика экстремизма и терроризма в Барабанщиковском сельском поселении»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 2   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму.

В целях профилактики этнического экстремизма, терроризма и гармонизации межэтнических отношений в Барабанщиковском сельском поселении:

принят и реализуется план мероприятий на 2017 – 2025 годы по реализации в Барабанщиковском сельском поселении Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Задачи по противодействию экстремизму и терроризму регулярно рассматриваются на заседаниях Совета по межэтническим отношениям. Ежемесячно специалист Администрации отчитывается о состоянии работы по регулированию межэтнических отношений в рамках реализации Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ.

В образовательных учреждениях проведены следующие мероприятия, направленные на соблюдение обучающимися правовых норм и этических правил совместного проживания на территории поселения лиц различной национальности:

тематические вечера, посвященные проблемам воспитания культуры межнационального общения и толерантного поведения.

- тематические беседы, «круглые столы»,  тематические  мероприятия  «Мы  разные, но  мы  вместе».

В течение года проводились тематические фестивали национальных культур.

- организационно-технические мероприятия.

Во всех учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов, организована их реализация;

повышен уровень готовности образовательных учреждений к предотвращению возможных террористических актов в результате разработки планов мероприятий по предотвращению террористических актов.

до всех работников учреждений, предприятий доведены инструкции по антитеррористической безопасности.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2018 год финансирование первоначально было предусмотрено 10.0 тыс. рублей.  Изменения в программу не вносились

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Барабанщиковского сельского поселения принято постановление «Об утверждении плана профилактических мероприятий по противодействию терроризма на территории Барабанщиковского сельского поселения».

Сведения о степени выполнения основных мероприятий показателей (индикаторов)     муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в приложении № 3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2018 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Барабанщиковского с/п от 14.03.2017г. № 16 «О внесении изменений в постановление от 07.10.2013г. № 50 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил 10.0 тыс. рублей, при плановых назначениях  10,0  тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к  приложению постановления.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении № 2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год.

5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2018 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Барабанщиковского сельского поселения от  09.10.2013 № 56,  изменения не вносились.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Степень достижения запланированных результатов реализации муниципальной программы в отчетном году оценивается по формализованной методике путем введения интегральных показателей, отражающих результаты сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы и подпрограмм с их плановыми значениями.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение ее мероприятий.

Степень достижения запланированного значения показателя муниципальной программы (подпрограммы) оценивается показателем результативности (Р), определяемым следующим образом.

Ф

Р= -------

П

0                    5,0                          0

Р1= ------- = 0;   Р2= ------- = 1;   Р3 =------- = 0.

0                    5,0                        0

Так как Р = 1,0, то при реализации муниципальной программы  наблюдается положительная динамика показателя.

Интегральный показатель результативности выполнения муниципальной программы рассчитывается по формуле:

N

И = (∑ Pi) / N

i=1

где:

Р - показатель результативности

N – количество показателей;

i – порядковый номер показателя.

1

И = --------- = 1

1

Результативность муниципальной программы оценивается как удовлетворительная,  так как показатель 1,0  И  0,7.

Оценку степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2018 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2018 год выполнены;

Предложение:

- - учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Таблица 1

к приложению 3

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период 2018 г.	(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.1. обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования | Специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе | проведена антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Администрации Барабанщиковского сельского поселения и действующих правовых актов. Все выявленные в проектах правовых актов коррупциогенные факторы устранены. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Барабанщиковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.1информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | принят и реализуется план мероприятий на 2018 – 2025 годы по реализации в Барабанщиковском сельском поселении Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. организация дежурств специалистов на период праздников в целях повышение антитеррористической защищенности поселения. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

Таблица №2

к приложению 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение прозрачности деятельности органа местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения | да/нет | да | да | да | - |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Барабанщиковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов | процентов | - | 25 | 25 | - |

Таблица №3

к приложению 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.1 обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования. | Специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | антикоррупционная экспертиза проектов нормативно правовых актов проведена | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  | Х | 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 | Х | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Барабанщиковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.1 информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Барабанщиковского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности населения | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |

Таблица №4

к приложению 3

Сведения

об использовании бюджета Барабанщиковского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования |  | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего |  | 10,0 |  | 0,9 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 10,0 |  | 0,9 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  |
|  |  | областной бюджет |  | - |  | - |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика экстремизма и терроризма в Барабанщиковском сельском поселении» |  | всего |  | 10,0 |  | 0,9 |
|  |  |  | бюджет поселения |  | 10,0 |  | 0,9 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |
|  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |
| Основное мероприятие 2.2.1 | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму |  | всего |  | 10,0 |  | 0,9 |
|  |  |  | бюджет поселения |  | 10,0 |  | 0,9 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |
|  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |

### Приложение 4

к постановлению Администрации Барабанщиковского

сельского поселения

от 16.04.2019 г. № 21

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        БАРАБАНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Барабанщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2018 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Барабанщиковского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 г № 4 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения»

Реализация программы направлена на минимизацию социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

1. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Реализация муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» обусловлена необходимостью эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Барабанщиковского сельского поселения. Участниками муниципальной программы являются:

ВДПО Орловского района Ростовской области;

ДПЧС Ростовской области.

В связи с неоднородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач была сформированы 3 подпрограммы:

-  «Пожарная безопасность»;

- «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

- «Обеспечение безопасности на воде».

Муниципальная программа, также как и подпрограммы направлена на минимизацию социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Задача обеспечения эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах решалась за счет:

- финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований.

Задача поддержания в постоянной готовности системы оповещения населения сельского поселения была решена за счет:

- приобретения системы оповещения населения сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году местным бюджетом предусмотрено 150,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 54,7%.

Выполнение комплекса работ по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, а также приобретение системы оповещения населения сельского поселения позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

2.1.Подпрограмма 1  «Пожарная безопасность».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующего мероприятия - дооснащение оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы, страхование добровольных пожарных дружинников Администрации Барабанщиковского сельского поселения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2018 году было выделено 150,0 тыс.рублей, которые были использованы на страхование добровольных пожарных дружинников, обработка крыши здания Администрации Барабанщиковского с/п, заправка огнетушителей, приобретение ранцев и стендов.

2.2. Подпрограмма 2  «Защита от чрезвычайных ситуаций»

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммой   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований;

- поддержание в готовности систем оповещения населения Барабанщиковского сельского поселения;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

За счет местного бюджета Администрацией Барабанщиковского сельского поселения заключено Соглашение с Администрацией Дубовского района Ростовской области о передаче полномочий по вопросам местного значения в области создание, содержание, организация деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения. Система оповещения была приобретена взамен устаревшей. Специалистами поселения проводились беседы среди населения для обучения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Администрацией Барабанщиковского сельского поселения приняты следующие постановления:

- «Об утверждении Плана организации первоочередного жизнеобеспечения населения Барабанщиковского сельского поселения при возникновении чрезвычайных ситуаций»;

- «О подготовке и содержании в готовности сил и средств для защиты населения и территории Барабанщиковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций».

2.3. Подпрограмма 3  «Обеспечение безопасности на воде»

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммой   предусмотрено выполнение следующее мероприятие - предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде.

Выполнение данного мероприятия не требовало финансирования.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Барабанщиковского сельского поселения принято постановление «Об утверждении Правил охраны жизни людей  на водных объектах в Барабанщиковском сельском поселении».

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предоставлены в таблице 2.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий показателей (индикаторов)     муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в приложении № 3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2018 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Барабанщиковского с/п от 18.10.2016 г. № 108 «О внесении изменений в постановление от 08.10.2013г. № 53 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил 82,0 тыс. рублей, при плановых назначениях  150,0 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к  приложению постановления.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении № 2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год.

5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2018 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Барабанщиковского сельского поселения от  08.10.2013 № 53, было внесено 2 изменения. В связи с изменением суммы выделенных средств местного бюджета на страхование добровольных пожарных дружинников принято  постановление Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 14.03.2017 № 17, от 28.12.2017г. №114 «О внесении изменений в постановление Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 08.10.2013  № 53».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом производится по целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы, указанным в приложении № 2 к муниципальной программе и определяется по следующей формуле:

| ЦП= | ∑ П1i ------- х100% | , где |
| --- | --- | --- |
|  | i |  |

ЦП – степень достижения цели (решения задачи) муниципальной программы в целом или подпрограммы;

П1i – степень достижения целевого значения по i-му индикатору (показателю) муниципальной программы в целом или подпрограммы;

i – количество показателей достижения цели (решения задачи) муниципальной программы в целом или подпрограммы.

| ЦП= | 5 + 5 + 3 + 1012 + 95,0 4 5 3 1012 95,0 -------------------------------------------------- х100% = 100% |
| --- | --- |
|  | 5 |

- Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в результате реализации мероприятий муниципальной программы, эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам) можно охарактеризовать по высокому уровню (ЦП = 100%).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета.

Оценивается соответствие фактически произведенных расходов плановым. С этой целью используется показатель бюджетной эффективности муниципальной программы и подпрограмм, который определяется как степень реализации расходных обязательств (процент) по формуле:

| Е= | Фф ------ | x 100, где |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

E – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы),

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы),

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

| Е= | 150,0 ------ 82,0 | x 100 = 54,7 % |
| --- | --- | --- |

- Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом можно охарактеризовать как удовлетворительный (так как процент освоения средств 54,7 %).

. Средства муниципальной программы освоены не в полном объеме

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2018 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2018 год выполнены;

Предложение:

- - учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Таблица 1

к приложению 4

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 2018 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Барабанщиковского сельского поселения» | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова | Заключены муниципальный контракт № КНС-СК/0349-17 на страхование добровольных пожарных дружинников с ОАО «Чрезвычайная страховая компания», ВДПО Орловского района, ИП Пахотин А.Н. | 20.02.2018 06.03.2018 14.08.2018 14.08.2018 11.10.2018 | 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 | 9,8 9,3 37,5 24,0 1,4 | 9,8 9,3 37,5 24,0 1,4 | 1 1 1 1 1 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.1 Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований, Поддержание в готовности системы оповещения Барабанщиковского сельского поселения; |  | проведены учения по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению ЧС; жителям поселения розданы листовки; | - - | - - | - - | - - | - - |
|  | Основное мероприятие 1.2.2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова | Проведена 1 лекция и 3 беседы о безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова | Проведены лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности; обучения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций проведены в полном объеме; В летний период - изготовление запрещающих знаков, листовок и плакатов для мест, не отведенных для купания. | - | - | - | - | - |

Таблица №2

к приложению 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа Барабанщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | № 1 «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц | - | не менее 3 | 3 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в соответствии с необходимостью |
| 2. | № 2 «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах» | человек | - | не менее 3 | 4 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в соответствии с необходимостью |
| 3 | № 3 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров» | единиц (лекций и бесед) | - | не менее 3 | 3 | - |
| 4 | № 4«Охват населения системой оповещения» | - человек | - - | - 1057 | 1057 | - |
|  |  | - проценты | - - | - 95 | 95 | - |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - № 1 «Количество выездов на тушение пожаров» | единиц | - | не менее 3 | 3 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в соответствии с необходимостью |
| 1 | № 2 «Количество спасенных людей при пожарах» | человек | - | не менее 3 | 3 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в соответствии с необходимостью |
| Подпрограмма № 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Темп роста объемов межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района, в «денежной» форме | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма № 3 |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | № 1 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях» | единиц | - | не менее 3 | 3 | - |

Таблица №3

к приложению 4

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Барабанщиковского сельского поселения» | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выезды не менее 4 пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | 5 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова | Х | 31.12.2018 | Х | - | Х | Х | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились в связи с отсутствием необходимости |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | улучшение оперативных возможностей поисково-спасательных отрядов при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций были проведены в полном объеме | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова | Х | 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 | Х | Х | - |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.3.1 Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Запланированы лекции по предупреждению и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Запланированные лекции по предупреждению и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде проведены в полном объеме | - |

Таблица №4

к приложению 4

Сведения

об использовании бюджета Барабанщиковского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 150,0 | 82,0 |
|  |  | бюджет поселения | 150,0 | 82,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | всего | 150,0 | 82,0 |
|  |  | бюджет поселения | 150,0 | 82,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Барабанщиковского сельского поселения | всего | 150,0 | 82,0 |
|  |  | бюджет поселения | 150,0 | 82,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности на воде | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Таблица № 5

к приложению 4

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения в 2018 году «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |  |
|  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Страхование добровольных пожарных дружинников | 82,0 тыс.руб | 0,0 | 0,0 |  |

### Приложение 5

к постановлению Администрации Барабанщиковского

сельского поселения

от 16.04.2019 г. № 21

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        БАРАБАНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Барабанщиковского сельского поселения»

за 2018 год.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения»  за 2017 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Барабанщиковского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 г № 4 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения»

Реализация программы направлена на повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс; улучшение качества жилищно-коммунальных услуг; социальную защиту населения при оплате жилищно-коммунальных услуг; улучшение благоустройства сельского поселения.

1. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

В рамках муниципальной программы в 2018 году  было заключено 6 муниципальных контрактов: о предоставлении субсидий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги, , на оплату за потребленную электроэнергию( уличное освещение), замену ламп ул.освещения, оплату установки и приобретение детского игрового оборудования, хоз.товаров. На реализацию муниципальной программы в 2018 году местным бюджетом предусмотрено 616,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 406,8 тыс. рублей, или 66 %.

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Обеспечение жителей Барабанщиковского сельского поселения   жилищно-коммунальными услугами».

Задача повышения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов на базе модернизации систем коммунальной инфраструктуры решалась за счет:

- организации  ремонта и оплаты уличного освещения Барабанщиковского сельского поселения;

Задача сокращения расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов организаций коммунального комплекса при государственном регулировании тарифов на коммунальные услуги для населения решалась путем своевременного перечисления субсидий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в части областных средств и средств местного бюджета.

Подпрограмма 2 - «Благоустройство»

Задача  улучшения  эстетического вида территории поселения, повышение комфортности граждан  развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству придомовых территорий решалась за счет:

- установления детское игровое оборудования;

- приобретение и установка ограждения.

В результате реализации муниципальной программы была улучшена комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей Барабанщиковского сельского поселения и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги». В рамках этого мероприятия финансирование не осуществлялось в связи с передачей полномочий району.

Основное мероприятие 1.2. «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения». В рамках этого мероприятия производилась оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению. В целях реализации мероприятия был заключен 3 договора на сумму 199,5 тыс.рублей. средства в рамках данного мероприятия освоены на 83,5%. В целях реализации мероприятия был заключен 3 договора на обслуживание электросетей, ремонт светильников и приобретение ламп на сумму 199,5 тыс.рублей. средства в рамках данного мероприятия освоены на 83,5%.

Основное мероприятие 2.1. «Расширение зоны отдыха на территории поселения»  В рамках этого мероприятия финансирование не проводилось, в связи с отсутствием необходимости. В рамках этого мероприятия производилась оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению. В целях реализации мероприятия было заключено 7 договоров на сумму 207,3 тыс.рублей. средства в рамках данного мероприятия освоены на 55%. В целях реализации мероприятия было заключено 7 договоров на приобретение хоз.товаров, приобретение и установку детской площадки и приобретение триммеров на сумму 207,3 тыс.рублей. средства в рамках данного мероприятия освоены на 55%.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий показателей (индикаторов)     муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в приложении № 3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Барабанщиковского сельского поселения» за 2018 год.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2018 году осуществлялось  за счет средств местного, областного бюджетов  в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Барабанщиковского с/п от 18.10.2016г. № 115 «О внесении изменений в постановление от 09.10.2013г. № 59 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Барабанщиковского сельского поселения».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил 406,8 тыс. рублей, при плановых назначениях  616,0 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к  приложению постановления.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Реализация программы направлена на выполнение 3 основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 3 показателя.

1. доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области.

2. доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене

3. доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения

Выполнение этих показателей способствует повышению удовлетворенности населения Барабанщиковского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; снижению уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; повышению протяженности освещенных улиц населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении №2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Барабанщиковского сельского поселения » за 2018 год.

5. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2018 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Барабанщиковского сельского поселения от  09.10.2013 № 59, было внесено 3 изменения. В связи с выделением средств областного бюджета на осуществление расходов на мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги приняты  постановления Администрации Барабанщиковского сельского поселения от  14.03.2017 № 22, от 15.05.2017 №63, от 28.12.2017 г. № 121 «О внесении изменений в постановление Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 09.10.2013  № 59».

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Муниципальной программы в целом» рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---------------------- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя Муниципальной программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное Муниципальной программой целевое значение показателя.

0

C1= ----------------------- = 0,

0

184,2

C2= ---------------------------------  = 1,

184,2

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ---------------------------- х 100 %,

n

где:

Р - результативность реализации Муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей Муниципальной программы.

1

Р = ----------------------------                                                                                                                                                        х 100 % = 100%

1

Так как значение показателя результативности Р практически равен 100%, степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как средняя;

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию Муниципальной программы и эффективности использования средств местного бюджета производится по следующей формуле:

ФРi

П = ----------------------------------- х 100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы местного бюджета на реализацию Муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные местным бюджетом расходы на реализацию Муниципальной программы в соответствующем периоде.

406,8

П = ----------------------------------- х 100% = 66,04%,

616,0

В целях оценки степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

Так как значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равно или больше 100%, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств местного бюджета на реализацию Муниципальной программы производится по следующей формуле:

П

Э = ----------------------------------- ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств местного бюджета;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации Муниципальной программы.

100,0

Э = -----------------------------------  = 1,

100,0

Так как значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э не меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2018 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения».

Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2018 год выполнены;

Предложение:

- - учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Таблица 1

к приложению 5

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения»  отчетный период  2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Барабанщиковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | Начальник сектора экономики и финансов Т.В. Грузденко; Главный специалист по бухгалтерскому учету Н.С. Литвинова |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова | Договор от 12.02.2018 № 61220300415 Муниципальный контракт от 17.07.2018 № 61201801011158 Контракт от 17.12.2018 № 34 |  | 01.01.2018 17.07.2018 17.12.2018 | 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 | 173,0 35,8 30,2 | 134,1 35,8 29,6 | 3 |
|  |  | подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расширение зоны отдыха на территории поселения | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова | Контракт от 12.02.2018 №4 Контракт от 17.04.2018 №9 Контракт от 04.04.2018 №10 Контракт от 19.10.2018 №22 Контракт от 20.11.2018 № 27 Контракт от 21.11.2018 № 28 Контракт от 23.11.2018 № 29 | 12.02.2018 17.04.2018 04.04.2018 19.10.2018 20.11.2018 |  | 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 | 16,7 24,7 35,0 28,6 62,0 142 68,0 | 10,0 7,0 30,6 28,6 22,0 35,5 73,6 | 7 |
|  | Контрольное событие программы | Специалисты Администрации Барабанщиковского сельского поселения |  | X |  | 31.12.2018 | X | X | X |

.

Таблица №2

к приложению 5

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 88,8 | 88,8 | 88,8 | - |
| 2. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 43,2 | 43,2 | 43,2 | - |
| 3. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения | процентов | 80,2 | 80,2 | 80,2 |  |
| подпрограмма «Обеспечение жителей Барабанщиковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 88,8 | 88,8 | 88,8 | - |
|  | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 43,2 | 43,2 | 43,2 | - |
|  | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения | процентов | 80,2 | 80,2 | 80,2 | - |

Таблица №3

к приложению

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Барабанщиковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.1 Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | Начальник сектора экономики и финансов Т.В. Грузденко; Главный специалист по бухгалтерскому учету Н.С. Литвинову | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.2. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение протяженности освещенных улиц Барабанщиковскогосельского поселения | мероприятия выполнены в полном объеме |  | - |
| Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.1 Расширение зоны отдыха на территории поселения | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. | 12.02.2018 13.12.2018 | 31.12.2018 31.12.2018 | 12.08.2018 13.12.2018 | 31.12.2018 31.12.2018 |  |  |  | - - |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  | Х | 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 | Х | Х |  | - |

Таблица №4

к приложению 5

Сведения

об использовании бюджета Барабанщиковского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Барабанщиковского сельского поселения»

за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения» | всего | 616,0 | 406,8 |
|  |  | бюджет поселения | 616,0 | 406,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение жителей Барабанщиковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | всего | 239,0 | 199,5 |
|  |  | бюджет поселения | 239,0 | 199,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | всего |  |  |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения | всего | 239,0 | 199,5 |
|  |  | бюджет поселения | 239,0 | 199,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| - Подпрограмма 2 | - «Благоустройство» | всего | - 377,0 | - 207,3 |
|  |  | бюджет поселения | - 377,0 | - 207,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| - Основное мероприятие 2.11. | - Расширение зоны отдыха на территории поселения | всего | - 377,0 | - 207,3 |
|  |  | бюджет поселения | - 377,0 | - 207,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

### Приложение 6

к постановлению Администрации Барабанщиковского

сельского поселения

от 16.04.2019 г. № 21

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        БАРАБАНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2018 год.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  за 2018 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Барабанщиковского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 г № 4 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения»

Реализация программы направлена на создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения, развитие библиотечного дела .

1. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Реализация муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» обусловлена необходимостью разработки и реализации мер по улучшению экологической ситуации, по рациональному использованию природных ресурсов, проведения воспитательной и образовательной работы с населением.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Барабанщиковского сельского поселения.

В связи с однородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач была сформированы 2подпрограммы:

-  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Барабанщиковском сельском поселении»;

-  «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Барабанщиковского сельского поселения»

На реализацию муниципальной программы в 2018 году местным бюджетом было предусмотрено 238,7 тыс. рублей,  реализация программы выполнена на 87,5 тыс. рублей.

В течение 2018 года:

заключен контракт с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области  на проведение профилактических мероприятий по борьбе с переносчиками природно-очаговых  и особо опасных инфекций на территории Барабанщиковского сельского поселения и ИП Кузнецова Т.А. на сумму 24,0 тыс. рублей.

Очистку территории с МУП «Исток» от мусора на сумму 63,5 тыс. рублей.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача повышения эффективности охраны окружающей среды на территории Барабанщиковского сельского поселения, в том числе: - предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера решалась за счет проведения профилактических мероприятий по борьбе с переносчиками природно-очаговых  и особо опасных инфекций;

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - сохранение естественных природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития поселения.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

2.1.Подпрограмма 1  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Барабанщиковском сельском поселении».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха;

-экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды;

- организация детско-юношеского экологического движения;

- улучшение санитарно-экологического состояния территории Барабанщиковского сельского поселения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2018 год было предусмотрено  30,0 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 24,0 тыс. рублей или на 80,0 %.

2.2. Подпрограмма 2  ««Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Барабанщиковского сельского поселения»».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 2   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- создание  комплексной системы управления твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2018 год было предусмотрено  186,2 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 63,5 тыс. рублей или на 34,1 %.

2.3. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы не в полном объеме.

2.4.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

2.5. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм

Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы в не полном объеме.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2018 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил 87,5 тыс. рублей, при плановых назначениях  238,7 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к  приложению постановления.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении № 2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год.

5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2018 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Барабанщиковского сельского поселения от  09.10.2013 № 56, было внесено 2 изменения. В связи с необходимостью  корректирования средств местного бюджета приняты  постановления Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 14.03.2017г. № 19,  от 28.12.2017 № 117 «О внесении изменений в постановление Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 09.10.2013  № 56».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения проводится на основе оценки:

степени достижения цели и решения задач муниципальной программы  Барабанщиковского сельского поселения путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета  сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения (областной бюджет, федеральный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства);

степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.

Степень достижения цели (решения задач) муниципальной программы (Сд) рассчитывается по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) Муниципальной программы;

Зп – плановое значение показателя (индикатора) Муниципальной программы (для показателей (индикаторов)

Сд1 = 100 / 100 x 100% = 100%,  Сд2 = 0,1 / 0,1 x 100% = 100%,

Сд3 = 42 / 42 x 100% = 100%

Сд1.1 = 70 / 70 x 100% = 100%,  Сд1..2 = 4 / 4 x 100% = 100%,

Сд1.3 = 2 /2 x 100% = 100%,  Сд1..4 = 41 /41 x 100% = 100%,

Сд2.1 = 38 / 38 x 100% = 100%,

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета  сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий Муниципальной программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф = 87,5 /238,7 x 100% = 36,7 %,

Муниципальная программа считается реализуемой.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2018 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Выводы:

- запланированные мероприятия программы на 2018 год выполнены не в полном объеме;

Предложение:

- - учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в рамках программы.

Таблица 1

к приложению 6

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения : «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»   отчетный период 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Барабанщиковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | Договор от 10.04.2018г № 1643/041 , контракт от 24.05.2018 №094-2018/б | 04.04.2018 24.05.2018 | 31.12.2018 31.12.2018 | 19,0 11,0 | 19,0 5,0 | 2 |
| 1.1.2 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | . |
| 1.1.3 | Организация детско-юношеского экологического движения | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | Проведение бесед со школьниками для формирования у подрастающего поколения бережного отношения к природе | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Барабанщиковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Барабанщиковского сельского поселения» | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | Контракт от 22.05.2018 №11, Контракт от 18.10.2018 №21 Контракт от 11.04.2018 №9 | 22.05.2018 18.10.2018 11.04.2018 | 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 | 93,2 93,0 22,5 | 31,9 31,6 0,00 |  |
|  | Контрольное событие программы | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2018 | X | X | X |

Таблица №2

к приложению 6

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| - Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования |  |  | да/нет |  |  | - |  |  | да |  |  | да |  | - |  |  |
| 2. | Проведение экологических субботников |  |  | да/нет |  |  | - |  |  | да |  |  | да |  | - |  |  |
| 3. | Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений |  |  | м2 |  |  | - |  |  | 100 |  |  | 100 |  | - |  |  |
| 4. | Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка. |  |  | га |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 5. | Доля территории отдыха свободная от сорной растительности |  |  | процентов. |  |  | - |  |  | 42 |  |  | 42 |  | - |  |  |
| 6. | Количество рекультивированных или ликвидированных свалок и мест захламления ТБО |  |  | единиц |  |  | - |  |  | – |  |  | – |  | - |  |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Барабанщиковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по экологическому надзору |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  | - |  |  |
| 2 | количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории сельского поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности; |  |  | единиц |  |  | - |  |  | 4 |  |  | 4 |  | - |  |  |
| 3 | количество информационных материалов, размещаемых на официальном сайте Администрации Барабанщиковского сельского поселения и в средствах массовой информации; |  |  | единиц |  |  | - |  |  | 2 |  |  | 2 |  | - |  |  |
| 4 | количество населения, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения. |  |  | единиц |  |  | - |  |  | 41 |  |  | 41 |  | - |  |  |
| 5 | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 38,0 |  |  | 38,0 |  | - |  |  |

Таблица №3

к приложению 6

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Барабанщиковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» |  | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | предупреждение вредного воздействия на атмосферный воздух посредством выдачи разрешений, устанавливающих перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух | Мероприятия выполнены | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» |  | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | 01.04.2018 | 31.12.2018 | 01.04.2018 | 31.12.2018 | повышение экологической грамотности населения; проведение противоклещевой обработки | Мероприятия выполнены | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 «Организация детско-юношеского экологического движения» |  | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | Привлечено население к участию в мероприятиях экологического движения в количестве 15 чел. | - |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Барабанщиковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Барабанщиковского сельского поселения» |  | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов не менее 38,0% | Мероприятия выполнены |  |

Таблица №4

к приложению 6

Сведения

об использовании бюджета Барабанщиковского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 238,7 | 87,5 |
|  |  | бюджет поселения | 238,7 | 87,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Барабанщиковском сельском поселении» | всего | 30,0 | 24,0 |
|  |  | бюджет поселения | 30,0 | 24,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» | всего | 30,0 | 24,0 |
|  |  | бюджет поселения | 30,0 | 24,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» | всего |  |  |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Барабанщиковского сельского поселения» | всего | 208,7 | 63,5 |
|  |  | бюджет поселения | 208,7 | 63,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. | «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Барабанщиковского сельского поселения» | всего | 208,7 | 63,5 |
|  |  | бюджет поселения | 208,7 | 63,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

### Приложение 7

к постановлению Администрации Барабанщиковского

сельского поселения

от 16.04.2019 г. № 21

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        БАРАБАНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Развитие транспортной системы»

за 2018 год.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  за 2018 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Барабанщиковского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 г № 4 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения»

Реализация программы направлена на создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Барабанщиковского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения.

1. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Реализация муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» обусловлена необходимостью системного подхода к формированию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития транспортной системы, реализация которых позволит получить не только отраслевой эффект, но и приведет к существенным позитивным социально-экономическим последствиям для поселения в целом.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Барабанщиковского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

«Развитие транспортной инфраструктуры Барабанщиковского сельского поселения»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Барабанщиковского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы в 2018 году местным бюджетом первоначально было предусмотрено 89,5 тыс. рублей. На реализацию программы израсходовано 89,5 тыс. рублей. Денежные средства израсходованы в полном объеме

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения решалась за счет:

-  планировки проезжей части гравийных дорог автогрейдером;

- зимнего содержания дорог.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило бы частично достичь осуществления основной цели - создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Барабанщиковского сельского поселения, повышения уровня безопасности движения.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

2.1.Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Барабанщиковского сельского поселения».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них;

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2018 год было предусмотрено 89,5 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы.

2.3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

2.4. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм

Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2018 году осуществлялось  за счет средств районного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий плановый объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил 89,5 тыс. рублей. Данные средства носили заявительный характер и израсходованы на 100%.

. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к  приложению постановления.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении № 2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2018 год.

5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2018 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Барабанщиковского сельского поселения от  07.10.2013 № 51, было внесено 2 изменения. В связи с необходимостью  корректирования средств местного бюджета приняты  постановления Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 03.08.2017 г. № 77,  от 28.12.2017г. № 113 «О внесении изменений в постановление Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 07.10.2013  № 51».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где:

- E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

- Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

- Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

- n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

- 89,5

Е = 0     х 100% = 100 %

89,5

Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в результате реализации мероприятий муниципальной программы, эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам) можно охарактеризовать по низкому уровню  (Е = 0%).

- 2. Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

- Фф

- Уэф = ---------- х 100%,

- Фп

- где:

- Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

- 89,5

- Уэф = ---------- х100 % = 100%.

- 89,5

- Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом можно охарактеризовать как не удовлетворительный.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

- На плановый период 2018 года корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не предусмотрена.

Таблица 1

к приложению 7

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения : «Развитие транспортной системы»   отчетный период   2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Барабанщиковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Барабанщиковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения ,изготовление проекта дорожного движения | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Барабанщиковского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2018 | X | X | X |

Таблица № 2

к приложению 7

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| - Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; |  |  | процент |  |  | 58,5 |  |  | 58,5 |  |  | 58,5 |  | - |  |  |
| 2. | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах |  |  | количество |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Барабанщиковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; |  |  | процент |  |  | 58,5 |  |  | 58,5 |  |  | 58,5 |  | - |  |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Барабанщиковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах |  |  | количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица №3

к приложению 7

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Барабанщиковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. «содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них» |  | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности | заключен договор на зимнее содержание дорог | - |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Барабанщиковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.1 «установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения» |  | Специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | - |

Таблица № 4

к приложению 7

Сведения

об использовании бюджета Барабанщиковского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Развитие транспортной системы» за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования |  | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего |  | 89,5 |  | 89,5 |
|  |  | бюджет поселения |  | 89,5 |  | 89,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |
|  |  | областной бюджет |  | - |  | - |
|  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Барабанщиковского сельского поселения» | всего |  | 89,5 |  | 89,5 |
|  |  | бюджет поселения |  | 89,5 |  | 89,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | - |  | - |
|  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них» | всего |  | 89,5 |  | 89,5 |
|  |  | бюджет поселения |  | 89,5 |  | 89,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |
|  |  | областной бюджет |  | - |  | - |
|  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |
| Подпрограмма 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Барабанщиковского сельского поселения» | всего |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | «установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения» | всего |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  | - |  |
|  |  | областной бюджет | - |  | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |  |

### Приложение 8

к постановлению Администрации Барабанщиковского

сельского поселения

от 16.04.2019 г. № 21

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        БАРАБАНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Муниципальная политика»

за 2018 год.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика»  за 2018 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Барабанщиковского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 г № 4 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения»

Реализация программы направлена на создание условий для обеспечения совершенствования муниципального управления, повышения его эффективности.

1. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Реализация муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» обусловлена необходимостью развития и совершенствования муниципальной службы и муниципального управления как одного из условий повышения эффективности взаимодействия общества и власти.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Барабанщиковского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Барабанщиковском сельском поселении»;

«Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Барабанщиковском сельском поселении».

На реализацию муниципальной программы в 2018 году местным бюджетом было предусмотрено 130,7 тыс. рублей. На реализацию программы израсходовано 26,2 тыс. рублей.

В течение 2018 года:

заключены 5 договоров: на оплату членского взноса в  Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области, обучение, сопровождение сайта.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача совершенствования правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы решалась за счет участия Администрации Барабанщиковского сельского поселения в работе Ассоциации муниципальных образований Ростовской области.

Задача внедрения эффективных технологий и современных методов работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности решалась за счет освоения муниципальными служащими новых программ.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - совершенствования организации муниципальной службы в Барабанщиковском сельском поселении, повышения эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

2.1.Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Барабанщиковском сельском поселении».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы;

- обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих;

- оптимизация штатной численности муниципальных служащих.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2018 год было предусмотрено 130,7 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 26,2 тыс. рублей или на 20,05 %.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

2.3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

2.4. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм

Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2018 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил 26,2 тыс. рублей, при плановых назначениях 130,7 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к  приложению постановления.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении № 2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2018 год.

5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2018 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Барабанщиковского сельского поселения от  08.10.2013 № 54, было внесено 2 изменения. В связи с необходимостью  корректирования средств местного бюджета приняты  постановления Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 12.02.2017г. № 20, от 18.10.2017 № 111 «О внесении изменений в постановление Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 08.10.2013  № 54».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где:

- E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

- Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

- Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

- n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

- 31,9  + 10

Е =    32       10              х 100% = 100 %

2

Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в результате реализации мероприятий муниципальной программы, эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам) можно охарактеризовать по высокому уровню (Е >80%).

- 2. Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

- Фф

- Уэф = ---------- х 100%,

- Фп

- где:

- Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

- 26,2

- Уэф = ---------- х100 % = 20,05%.

- 130,7

- Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом можно охарактеризовать как высокий.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

- На плановый период 2018 года корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы  предусмотрена.

Таблица 1

к приложению8

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения : «Муниципальная политика»     отчетный период  2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Барабанщиковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе | Финансирование мероприятия не предусматривалось | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе | Финансирование мероприятия не предусматривалось | 26.03.2018 | 31.12.2018 | 60 | 16,2 | 4 |
| 1.1.3 | Обеспечение и проведение выборов депутатов Барабанщиковского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов | подготовка и проведение выборов депутатов Барабанщиковского сельского поселения в2018году | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области | начальник сектора экономики и финансов | Членство Барабанщиковского сельского поселения Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области | 29.01.2018 | 31.12.2018 | 10,0 | 10,0 | 1 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Барабанщиковского сельского поселения |  | X | 31.12.2018 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2.« Обеспечение реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | начальник сектора экономики и финансов Главный специалист по бухгалтерскому учету | соблюдение Решения Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 17.10.2017 № 11 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2.1.2 | Оздоровление штатных муниципальных служащих | начальник сектора экономики и финансов Главный специалист по бухгалтерскому учету | Финансирование мероприятия не предусматривалось | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | - |
|  | Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | начальник сектора экономики и финансов Главный специалист по бухгалтерскому учету | Финансирование мероприятия не предусматривалось | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 60,7 | - |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы | специалисты Барабанщиковского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2018 | X | X | X |

Таблица №2

к приложению 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Муниципальной программа Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование |  |  | процентов |  |  | 42,8 |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 2. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж гражданской службы не менее 3 лет |  |  | процентов |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 0 |  | Невысокая заработная плата и большая ответственность приводят к текучести кадров |  |  |
| 3. | Объем денежных средств необходимых для выплаты муниципальной пенсии |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  |  |
| подпр 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Барабанщиковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет |  |  | процентов |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 0 |  | Невысокая заработная плата и большая ответственность приводят к текучести кадров |  |  |
|  | Доля глав муниципальных образований, муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования |  |  | процентов |  |  | 42,8 |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе |  |  | процентов |  |  | 33 |  |  | 16 |  |  | 33 |  | - |  |  |
| Подпрограмма 2. ««Обеспечение реализации муниципальной программы Дубовского района «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Объем денежных средств, необходимый для выплаты денежных средств | Тыс. руб. | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица №3

к приложению 8

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Барабанщиковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
|  | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
|  | Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области | начальник сектора экономики и финансов; Главный специалист по бухгалтерскому учету | 29.01.2018 | 31.12.2018 | 15.02.2018 | 31.12.2018 | Членство Барабанщиковского сельского поселения Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
|  | Обеспечение и проведение выборов депутатов Барабанщиковского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов; Главный специалист по бухгалтерскому учету |  |  |  |  |  | Мероприятия не планировались |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
|  | Оздоровление штатных муниципальных служащих | Специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Мероприятия не планировались |  |
|  | Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | начальник сектора экономики и финансов; Главный специалист по бухгалтерскому учету |  |  |  |  |  | Мероприятия не планировались |  |

Таблица №4

к приложению 8

Сведения

об использовании бюджета Барабанщиковского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной  программы «Муниципальная политика»  за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 130,7 | 26,2 |
|  |  | бюджет поселения | 130,7 | 26,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Барабанщиковском сельском поселении» | всего | 130,7 | 26,2 |
|  |  | бюджет поселения | 130,7 | 26,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | всего |  |  |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | -- |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | всего | 60,0 | 16,2 |
|  |  | бюджет поселения | 60,0 | 16,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.3. | Обеспечение и проведение выборов депутатов Барабанщиковского сельского поселения | всего |  |  |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.4. | Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области | всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего | 60,7 | - |
|  |  | бюджет поселения | 60,7 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | всего | 60,7 | - |
|  |  | бюджет поселения | 60,7 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

### Приложение 9

к постановлению Администрации Барабанщиковского

сельского поселения

от 16.04.2019 г. № 21

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        БАРАБАНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Развитие культуры» за 2018 год.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие культуры»  за 2018 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Барабанщиковского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 г № 4 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения»

Реализация программы направлена на создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения, развитие библиотечного дела .

1. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Реализация муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие культуры» обусловлена необходимостью формирования единого культурного пространства, создания условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Барабанщиковского сельского поселения. Участником муниципальной программы является:

МБУК «Барабанщиковский СДК».

В связи с однородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач была сформирована 1подпрограмма:

-  «Развитие культуры в Барабанщиковском сельском поселении»;

На реализацию муниципальной программы в 2018 году первоначально было предусмотрено 1200,7 тыс. рублей, из них за счет средств:

- местного бюджета – 837,0 тыс. рублей;

- областного бюджета – 363,7 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Средства местного бюджета предоставлялись муниципальному бюджетному учреждению культуры в форме  субсидии на выполнение муниципального задания.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача обеспечения охраны и сохранения объектов культурного наследия Барабанщиковского сельского поселения решалась за счет:

- проведение субботников и ударников по ремонту памятников и уборки прилегающей территории;

Задача развития  музыкального, хореографического искусства решалась за счет:

- работы при  учреждении кружков художественной самодеятельности;

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - сохранение исторического и культурного наследия сельского поселения, формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения .

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

2.1.Подпрограмма 1  «Развитие культуры в Барабанщиковском сельском поселении».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

-  развитие культурно- досуговой деятельности;

-   обеспечение сохранности зданий учреждения культуры.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2018 год было предусмотрено  823,8. рублей.

Средства освоены на сумму 823,8 тыс. рублей или на 100 %.

За счет местного бюджета Администрацией Барабанщиковского сельского поселения предоставлялась субсидия на выполнение муниципального задания  муниципальным учреждениям культуры.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Барабанщиковского сельского поселения были внесены изменения в  постановление  «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципального учреждения Барабанщиковского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

2.3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

2.4. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2018 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Барабанщиковского с/п от 18.10.2016 г. № 107 «О внесении изменений в постановление от 08.10.2013г. № 55 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения  «Развитие культуры».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил 1200,7 тыс. рублей, при плановых назначениях  1200,7  тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к  приложению постановления.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении № 2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2018 год.

5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2018 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Барабанщиковского сельского поселения от  08.10.2013 № 55, было внесено 3 изменения. В связи с необходимостью  корректирования средств местного бюджета принято  постановление Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 30.06.2017 № 70, от 30.11.2017г. №107, от 28.12.2017 № 120 «О внесении изменений в постановление Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 08.10.2013  № 55».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета.

Оценивается соответствие фактически произведенных расходов плановым. С этой целью используется показатель бюджетной эффективности муниципальной программы и подпрограмм, который определяется как степень реализации расходных обязательств (процент) по формуле:

| Е= | Фф ------ | x 100, где |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

E – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы),

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы),

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

| Е= | 1200,7 ------ 1200,7 | x 100 = 100 % |
| --- | --- | --- |

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом можно охарактеризовать как удовлетворительный (так как процент освоения средств 100 %).

. Средства муниципальной программы освоены в полном объеме

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2018 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие культуры».

Выводы:

- запланированные мероприятия программы на 2018 год выполнены  в полном объеме;

Предложение:

- - учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в рамках программы.

Таблица 1

к приложению 9

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие культуры»

отчетный период 2018 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Барабанщиковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МБУК «Барабанщиковский СДК» | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, процент исполнения – 100 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1200,7 | 1200,7 |  |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы 1 | МБУК «Барабанщиковский СДК» | Количество мероприятий 124, количество посетителей 4723 чел., количество досуговых формирований 5, количество участников клубных формирований 74 чел. | X | 31.12.2018 | X | X | X |

Таблица №2

к приложению  9

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа Барабанщиковского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов культуры муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культуры муниципальной собственности | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Барабанщиковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объектов культурного наследия | процент | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | Чел. | 4733 | 4723 | 4723 |  |

Таблица №3

к приложению 9

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Барабанщиковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно-досуговой деятельности | МБУК «Барабанщиковский СДК» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; | проводятся тематические вечера и праздничные концерты с участием учащихся и молодежи |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы | МБУК «Барабанщиковский СДК», | Х | 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 | Х | Х | - |

Таблица №4

к приложению 9

Сведения

об использовании бюджета Барабанщиковского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Развитие культуры»     за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 1200,7 | 1200,7 |
|  |  | бюджет поселения | 837,0 | 837,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 363,7 | 363,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры Барабанщиковского сельского поселения» | всего | 1200,7 | 1200,7 |
|  |  | бюджет поселения | 837,0 | 837,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 363,7 | 363,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Развитие культурно -досуговой деятельности» | всего | 1200,7 | 1200,7 |
|  |  | бюджет поселения | 837,0 | 837,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 363,7 | 363,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Таблица № 5

к приложению 9

- Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Барабанщиковского сельского поселения
в отчетном 2018 году
«Развитие культуры»

- тыс.руб.

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2017 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| - МБУК «Барабанщиковский СДК» | - 0,0 | - 14,0 | - 14,0 | - - | - - | - - | - - | - 14,0 |  |  |  | - 14,0 | - 0,0 |
| - ИТОГО: | - 0,0 | - 14,0 | - 14,0 | - - | - - | - - | - - | - 14,0 |  |  |  | - 14,0 | - 0,0 |