**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«БАРАБАНЩИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**01 августа 2019 года №60 х. Щеглов**

**Об утверждении Порядка**

**и сроков составления проекта местного бюджета**

**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 03.03.2015 № 82 «О бюджетном процессе в Барабанщиковском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов Администрация Барабанщиковского сельского поселения

 **постановляет:**

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Барабанщиковского сельского поселения, главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Барабанщиковского сельского поселения С.Ф. Ващенко

Приложение

к постановлению

Администрации Барабанщиковского сельского поселения

от 01.08.2019 № 60

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта местного бюджета

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получение в отделе социально – экономического прогнозирования, торговли, малого предпринимательства администрации района:сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2022 года;индексов-дефляторов на 2020 – 2022 годы | до 20 июня 2019 г. | Старший инспектор сектора экономики и финансов Штраух С.В. |
| 2. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 – 2022 годы и его обоснования по формам, установленным Администрацией Барабанщиковского сельского поселения  | до 3 июля 2019 г. | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. |
| 3. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта местного бюджета на 2020 – 2022 годы в части налоговых и неналоговых доходов по формам, установленным Администрацией Барабанщиковского сельского поселения | до 3 июля 2019 г. | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. |
| 4. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов информации о предельной штатной численности органов местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения на 2020 – 2022 годы по главным распорядителям средств местного бюджета, согласованной с Главой Администрации Барабанщиковского сельского поселения | до 20 июля 2019 г. | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. |
| 5. | Представление в сектор экономики и финансов предложений для формирования предельных показателей расходов местного бюджета на 2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов по формам, установленным постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 29 июля 2019 г. | главные распорядители средств местного бюджета |
| 6. | Представление в сектор экономики и финансов объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для Барабанщиковского сельского поселения на 2020 – 2022 годы  | до 01 августа 2019 г. | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. |
| 7. | Представление в сектор экономики и финансов объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, нормативов накопления твердых коммунальных отходов для Барабанщиковского сельского поселения на 2020 – 2022 годы | до 01 августа 2019 г. | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. |
| 8. | Рассмотрение Правительством Ростовской области нормативов штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований на 2020 – 2022 годы | до 30 июля 2019 г. | заместитель Губернатора Ростовской области Рудой В.В. |
| 9. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), установленных Решениями Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 22.11.2018 №57 «О земельном налоге» и от 22.11.2018 №58 «О налоге на имущество физических лиц» | до 1 августа 2019 г. | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. |
| 10. | Подготовка информации «О прогнозе социально-экономического развития Барабанщиковского сельского поселения на 2020 – 2022 годы»  | до 31 августа 2019 г. | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. |
| 11. | Формирование и представление Главе Администрации Барабанщиковского сельского поселения параметров местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, подготовленных на основе:прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов местного бюджета;предельных показателей расходов местного бюджета | до 16 сентября 2019 г. | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. |
| 12. | Доведение до главных распорядителей средств местного бюджета предельных показателей расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | до 20 сентября 2019 г. | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. |
| 13. | Подготовка проекта Администрации Барабанщиковского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Барабанщиковского сельского поселения на 2020 – 2022 годы» | до 15 октября 2019 г. | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. |
| 14. | Разработка и согласование с Администрацией Барабанщиковского сельского поселения проектов муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2020 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Барабанщиковского сельского поселения | до 15 октября 2019 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения |
| 15. | Формирование электронных документов для составления проекта местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 20 октября 2019 г. | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. |
| 16. | Подготовка информации «О предварительных итогах социально-экономического развития Ростовской области за 7 месяцев 2019 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Барабанщиковского сельского поселения за 2019 год» | до 20 октября 2019 г. | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. |
| 17. | Представление в сектор экономики и финансов паспортов муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 25 октября 2019 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения |
| 18. | Направление в Министерство финансов Ростовской области основных параметров проекта местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в  соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 №275 и приказом Министерства финансов Ростовской области от 18.08.2017 г №127 | до 15 ноября 2019 г. | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. |
| 19. | Подготовка проекта Решения «О внесении изменений в Решение «О земельном налоге», «О внесении изменений в Решение «О налоге на имущество физических лиц» (при необходимости) | до 15 ноября 2019 г. | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. |
| 20. | Подготовка и представление в Собрание депутатов Барабанщиковского сельского поселения следующих проектов решений: «О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Барабанщиковского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | до 15 ноября 2018 г.до 15 ноября 2018 г. | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В.Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. |