АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» апреля 2020                                                                                  № 32

х. Щеглов

Об утверждении отчета о реализации муниципальной  программы

Барабанщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 г № 4 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения», Администрация Барабанщиковского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 года № 77 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» по результатам за 2019 год согласно приложению   к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Барабанщиковского сельского поселения                              С.Ф. Ващенко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-46-99

Приложение

к постановлению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 15.04.2020г. №32

Отчет

о реализации муниципальной программы Барабанщиковского

сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта »

за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019год

В целях  создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Барабанщиковского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни в рамках реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения  от 22.10.2018г. № 77 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- увеличилось количества граждан Барабанщиковского сельского поселения, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом;

-  проводилась пропаганда здорового образа жизни;

-  повысился  интерес жителей к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта», предусмотрена реализация 1 основного  мероприятия.

Основное мероприятие 1.1 «Укрепление материально-технической базы Барабанщиковского сельского поселения для занятий спортом» выполнено. Заключен договор с ООО «Спортмастер» на сумму 29,8 тыс.рублей на приобретение спорттоваров, необходимых для занятий физической культуры и спортом.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ фактов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы

оказывали влияние следующие факты:

- вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой 
и спортом, прежде всего детей и молодежи;

- повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил  30,0 тыс.рублей, в том	 числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 30,0 тыс.рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения   от 27.12.2018г. №60                                                                                           « О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  составил  30,0 тыс.рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 30,0 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 30,0 тыс.рублей.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году местным бюджетом было предусмотрено 30,0 тыс.рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 29,8 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 29,8 тыс.рублей.

Объем освоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 99,3%

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной программы,

подпрограммы муниципальной программы за 2019 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, которых фактически значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Процент охвата  населения Барабанщиковского сельского поселения,  систематически занимающегося физической культурой и спортом.»- плановое значение- 11 %. фактическое значение -11%.

Показатель 1.1 «. Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся»- плановое значение- 85 %. фактическое значение -85%.

Показатель 1.2. «Доля населения Барабанщиковского сельского поселения, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения»  плановое значение – 85 %, фактическое значение -85 % .

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1 ;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1 ;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1 ;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной  программы  по  степени  достижения  целевых  показателей.

- Степень реализации основных мероприятий,  финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий,  выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 0,5, что характеризует                                                                                               низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий целевых программ.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий программы, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы составляет 1,0.

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

29,8 тыс.рублей /30,0 тыс.рублей = 0,99.

  - Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета,  безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/0,99 = 1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой .

Уровень реализации муниципальной Программы в целом :

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 +1,0 х 0,2 = 1,0 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы являетсявысоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

В 2019 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта».

Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2019 год выполнены;

Предложение:

- - учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Приложение1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта»

| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Барабанщиковском сельском поселении» X |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Укрепление материально-технической базы Барабанщиковского сельского поселения для занятий спортом | Инспектор по физической культуре и спорту Хулатаев И.С. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | создание сети спортивных сооружений, обеспечивающих возможность жителям Барабанщиковского сельского поселения заниматься спортом. | Заключен договор с ООО «Спортмастер» на сумму 29,8 тыс.рублей на приобретение спорттоваров, необходимых для занятий физической культуры и спортом |  |
| Итого по муниципальной программе | Инспектор по физической культуре и спорту Хулатаев И.С. |  | X |  |  |  |  |

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 20 19 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 30,0 | 30,0 | 29,8 |
|  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 29,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджета района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Барабанщиковском сельском поселении» | Всего | 30,0 | 30,0 | 29,8 |
|  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 29,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджета района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Укрепление материально-технической базы Барабанщиковского сельского поселения для занятий спортом | Всего, <3> | 30,0 | 30,0 | 29,8 |

Приложение 3

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Процент охвата населения Барабанщиковского сельского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | процент | 11 | 11 | 11 |  |
| 2 | Показатель 1.1. Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | процент | 85 | 85 | 85 |  |
| 3 | Показатель 1.2. Доля населения Барабанщиковского сельского поселения, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 85 | 85 | 85 |  |