РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БАРАБАНЩИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» июля 2022г.                                 № 57                                    х. Щеглов

Об утверждении отчетов об исполнении Плана реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения

за  1 полугодие 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 № 3 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения» и от 22.01.2018 №4 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения» Администрация Барабанщиковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 81 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда»  по итогам работы за 1 полугодие 2022 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.  Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 №69 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»» по результатам за 1 полугодие 2022 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 70 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по результатам за 1 полугодие 2022 год согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 71 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Содействие занятости населения»», по результатам за 1 полугодие 2022 год согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 72 «Об утверждении муниципальной программы  Барабанщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 1 полугодие 2022 год согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6.  Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 73 «Об утверждении муниципальной программы  Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» по результатам за 1 полугодие 2022 год согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 74 «Об утверждении муниципальной программы  Барабанщиковского сельского поселения «Развитие культуры и туризма » по результатам за 1 полугодие 2022 год  согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 75 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»» по результатам за 1 полугодие 2022 год согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность  и развитие  энергетики», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 76 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по результатам за 1 полугодие 2022 год согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

10.  Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры  и спорта», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018  № 77 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры  и спорта» по результатам за 1 полугодие 2022 год согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

11.Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 59 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения» по результатам за 1 полугодие 2022 год согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

12. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 79 «Об утверждении муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом» по результатам за 1 полугодие 2022 год  согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

13. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 80 «Об утверждении муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом» по результатам за 1 полугодие 2022 год  согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

14.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

15. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Барабанщиковского сельского поселения                                 С.Ф. Ващенко

Приложение 1

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 08.07.2022  №57

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения  «Доступная среды»

за отчетный период 1 полугодие 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетнуюдату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. | Х | X | Х |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки) | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Х |  | Финансирования не требуется |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Барабанщиковского сельского поселения | Здание администрации сельского поселения, здание дома культуры оснащены пандусами | Х |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | X | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение 2

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

От  08.07.2022  №57

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения  «Обеспечение общественного

порядка и противодействие преступности»

за отчетный период 1 полугодие 2022 года

| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетнуюдату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма1 «Противодействие коррупции в Барабанщиковском сельском поселении» | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. | Х | X | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Основное мероприятие 1.1 совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. | приведение нормативных правовых актов Барабанщиковского сельского поселения в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Ростовской области, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | 01.01.2022 | 30.06.2022 | - | - | - | Финансирования не требуется |
| основное мероприятие 1.2. - вопросы кадровой политики, в том числе принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. | формирование эффективной кадровой политики на территории Барабанщиковского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  |  |  | Финансирования не требуется |
| основное мероприятие 1.3. осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Барабанщиковского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. | выявление в муниципальных нормативных правовых актах Барабанщиковского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  |  |  | Финансирования не требуется |
| основное мероприятие 1.4. обеспечение прозрачности деятельности аппарата и органов Администрации Барабанщиковского сельского поселения, принятия мер по повышению эффективности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. | формирование эффективной государственной политики на тер¬ритории Барабанщиковского сельского поселения по про-тиводействию коррупции | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  |  |  | Финансирования не требуется |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Барабанщиковском сельском поселении» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Х | Х | Х | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| Основное мероприятие 2.1. информационно-пропагандистское противодействие терроризму | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения района, формирование толерантного сознания и поведения детей и молодежи | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Заключен контракт №4 от 01.03.2022 с ИП Пахотин А.Н., на приобрение 2-х стендов | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| основное мероприятие 2.2. усиление антитеррористической защищенности муниципальных объектов | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий аппарата и органов Администрации Барабанщиковского сельского поселения, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  |  |  | Финансирования не требуется |
| основное мероприятие 2.3. организационно-технические мероприятия | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | повышение антитеррористической защищенности муниципальных объектов | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  |  |  | Финансирования не требуется |
| Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю |  | X | Х | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение общественного

- порядка и противодействие преступности»

отчетный период 6 месяцев 2022 г.

Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 г № 69 «Об утверждении  муниципальной программы Барабанщиковского  сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

На реализацию муниципальной программы в 2022 году в местном  бюджете предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренный сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2022 заключен договор с ИП Пахотин А.Н. на приобретение 2-х стендов по экстремизму и терроризму.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Барабанщиковском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Барабанщиковском сельском поселении».

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 № 5 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения», распоряжением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 29.12.2021 № 23-а утвержден план реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Барабанщиковском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год ассигнования не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 1 в 2022 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение трех основных мероприятий.

Мероприятие 1.1. «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции».

Мероприятие 1.2. «Вопросы кадровой политики, в том числе принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта».

Мероприятие 1.3. «Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Барабанщиковского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики».

Мероприятие 1.4. «Обеспечение прозрачности деятельности аппарата и органов Администрации Барабанщиковского сельского поселения, принятия мер по повышению эффективности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений».

Мероприятие 1.1. «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции». На реализацию мероприятия финансовые средства не предусмотрены. Муниципальными служащими, депутатами Собрания депутатов  своевременно сданы сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Мероприятие 1.2. «Вопросы кадровой политики, в том числе принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта ». На реализацию мероприятия финансовые средства не предусмотрены.

Мероприятие 1.3. «Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Барабанщиковского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики». На реализацию мероприятия финансовые средства не предусмотрены.

Мероприятие 1.4. «Обеспечение прозрачности деятельности аппарата и органов Администрации Барабанщиковского сельского поселения, принятия мер по повышению эффективности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений». На реализацию мероприятия финансовые средства не предусмотрены.

За аналогичный период 2021 года фактическое исполнение подпрограммы 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» составило 0,0 тыс.рублей.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам первого полугодия 2022 года  достигнуты следующие результаты:

- своевременно сданы справки муниципальных служащих о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера за 2021 год;

- нормативно-правовые акты, информация о деятельности Администрации сельского поселения размещается на официальном сайте в сети Интернет;

- информация о назначении аукциона, поздравления к праздничным датам размещаются в районной газете «Светоч»;

По итогам 1 полугодия 2022 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Барабанщиковском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2022 год предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Фактическое освоение средств на 01.07.2022 года составило 10,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в 2021 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

Мероприятие 2.1. «информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму».

Мероприятие 2.2. «усиление антитеррористической защищённости муниципальных объектов ».

Мероприятие 2.1. «информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму». На реализацию мероприятия предусмотрено 10,0 тыс.рублей. Приобретены 2 стенда по экстремизму и терроризму.

Мероприятие 2.2. «усиление антитеррористической защищённости муниципальных объектов ». На реализацию мероприятия в 2022 году предусмотрено 0,0тыс.рублей.

За аналогичный период 2021 года фактическое исполнение подпрограммы 2 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» составило 0,0тыс.рублей.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам первого полугодия 2022 года  достигнуты следующие результаты:

-.в подведомственном учреждении культуры проведены беседы, воспитательные дискуссии на темы об охране порядка и противодействию преступности.

- организовано круглосуточное дежурство муниципальных служащих на праздничные дни.

По итогам 1 полугодия 2022 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 2 исполнены, неисполненные отсутствуют.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2022год по  итогам 6 месяцев 2022года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Приложение 3

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

От  08.07.2022  №57

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения  «Развитие транспортной системы»

за  отчетный период 1 полугодие 2022 года

| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Барабанщиковского сельского поселения» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Х | X | Х | 89,5 | 89,5 | 29,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Выполнены виды работ: скашивание обочин автомобильных дорог | 10.01.2022 | 30.06.2022 | 89,5 | 89,5 | 29,0 |  | освоение средств ожидается в 3 и 4 квартале 2022 года |  |  |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Заключен 1договор по содержанию автомобильных дорог от 10.01.22 № 2 СПК колхоз «Восход». |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Х | X | Х | 89,5 | 89,5 | 29,0 |  |  |  |  |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

отчетный период 6 месяцев 2022 г.

Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 г № 70 «Об утверждении  муниципальной программы Барабанщиковского  сельского поселения «Развитие транспортной системы».

На реализацию муниципальной программы в 2022 году в местном  бюджете предусмотрено 89,5 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренный сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2022  заключен 1договор от 10.01.2022 №2 с СПК колхоз «Восход».

Программа включает в себя следующую подпрограмму:

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Барабанщиковского сельского поселения»;

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 № 3 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения», распоряжением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 29.12.2021  № 25-а утвержден план реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Барабанщиковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено 89,5 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2022  заключен 1 договор. Фактическое освоение средств составило 29,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 в 2022 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

Мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». На реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 89,5 тыс.рублей, которые, согласно Соглашения № 2 с Администрацией Дубовского района  от 10.02.2021 года, должны быть направлены на очистку дорог от снега (зимнее содержание), обкос обочин дорог, вырубка деревьев и кустарников (летнее содержание). Фактическое освоение средств составило 29,0 тыс. рублей .

За аналогичный период 2021 года фактическое исполнение подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Барабанщиковского сельского поселения» составило 0,0 тыс.рублей.

По итогам 1 полугодия 2022 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2022 год по  итогам 6 месяцев 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Приложение 4

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от  08.07.2022  №57

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Содействие занятости населения»

за отчетный период 1 полугодие 2022 года

| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетнуюдату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1.Подпрограмма ««Содействие занятости населения» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю |  | X | Х | 455,0 | 455,0 | 179,9 |  |
| Основное мероприятие 1.1 Организация временных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | организация проведения оплачиваемых общественных работ для безработных и ищущих работу граждан, приняты на работу 4 человека | 10.01.2022 | 30.06.2022 | 450,0 | 450,0 | 179,9 | освоение средств запланировано на 3-4 кварталы 2022 года |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение договоров | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. |  | Х | Х | Х | Х | 179,9 |  |
| Основное мероприятие 1.2: организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Несовершеннолетние граждане в течении первого полугодия запланировано 2 человека | 10.01.2022 | 30.06.2022 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | освоение средств запланировано на 3-4 кварталы 2022 года |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение договоров | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю |  | Х | Х | Х | Х | 0,00 |  |
| Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю |  | X | Х | 455,0 | 455,0 | 179,9 |  |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Содействие занятости населения»

отчетный период 6 месяцев 2022 г.

- Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Содействие занятости населения»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 г № 71 «Об утверждении  муниципальной программы Барабанщиковского  сельского поселения «Содействие занятости населения».

На реализацию муниципальной программы в 2022 году в местном  бюджете предусмотрено 455,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2022 заключены договора с 4 безработными. Фактическое освоение средств составило 179,9 тыс. рублей или 39,5 % к плановым назначениям.

Программа включает в себя следующую подпрограмму:

Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения».

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 № 3 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения», распоряжением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 29.12.2021  № 25-а утвержден план реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Содействие занятости населения»  на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Содействие занятости населения Барабанщиковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено 455,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2022 заключено 6 договоров на сумму 179,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 179,9 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 в 2022 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение двух основных мероприятий, срок выполнения которых не наступил. Мероприятия реализуются без отставания от графиков.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2022 года  достигнуты промежуточные результаты:

реализованы мероприятия по организации проведения оплачиваемых общественных работ в количестве 4 человек;

реализация мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в количестве 2 человек планируется в 3-4 квартале 2022 года.

По итогам 1 полугодия 2022 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2022 год по  итогам 6 месяцев 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Приложение 5

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

От  08.07.2022  №57

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  отчетный период 1 полугодие 2022 года

| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетнуюдату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Х | Х | Х | 108,2 | 108,2 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Барабанщиковского сельского поселения, | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  | Финансирования не предусмотрено |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Противопожарные мероприятия на территории Барабанщиковского сельского поселения» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Ремон пожарных гидрантов, страхование ДПД | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 108,2 | 108,2 | 0,0 | освоение средств запланировано на 3-4 кварталы |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | На сходах граждан проводилась информационноразъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. . | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.1 Поддержание в готовности системы оповещения населения Барабанщиковского сельского поселения | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не предусмотрено |
| Основное мероприятие 2.2 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не предусмотрено |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Х | Х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3.1 Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не предусмотрено |
| Контрольное событие мероприятия Принятие постановления Администрации Барабанщиковского сельского поселения «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Барабанщиковском сельском поселении» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Х | Х |  | 108,2 | 108,2 | 0,0 | освоение средств запланировано на 3-4 кварталы |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 6 месяцев 2022 г.

Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 г № 72 «Об утверждении  муниципальной программы Барабанщиковского  сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

На реализацию 108,2 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренный сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2022  освоение средств 0,0 тыс.рублей.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»;

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 № 3 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения», распоряжением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 29.12.2021  № 25-а утвержден план реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено 108,2 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2022 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 в 2022 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

Мероприятие 1.1. «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Барабанщиковского сельского поселения».

Мероприятие 1.2. «Противопожарные мероприятия на территории  Барабанщиковского сельского поселения».

Мероприятие 1.1. «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Барабанщиковского сельского поселения». На реализацию мероприятия финансовые средства не предусмотрены. В 2022 году приобретение оборудования для улучшения материально-технической базы не планируется.

Мероприятие 1.2. «Противопожарные мероприятия на территории  Барабанщиковского сельского поселения». На реализацию мероприятия финансовые средства  предусмотрены в сумме 108,2 тыс. рублей. Данные средства планируется направить на опашку хуторов сельского поселения, на страхование дружинников, ремонт пожарных гидрантов

За аналогичный период 2021 года фактическое исполнение подпрограммы 1 составило 23,8 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

В рамках подпрограммы 1 в 2022 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

Мероприятие 2.1. «Поддержание в готовности системы оповещения Барабанщиковского сельского поселения».

Мероприятие 2.2. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций».

Мероприятие 2.1. «Поддержание в готовности системы оповещения Барабанщиковского сельского поселения». На реализацию мероприятия финансовые средства не предусмотрены. В 2022 году ремонт системы оповещения не планируется.

Мероприятие 2.2. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций». На реализацию мероприятия финансовые средства не предусмотрены.

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде»

В рамках подпрограммы 1 в 2022 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

Мероприятие 3.1. «Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде»

Мероприятие 3.1. «Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде». На реализацию мероприятия финансовые средства не предусмотрены.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 11 ранцевых огнетушителей, 1 противопожарный щит, противопожарная сигнализация, 12 огнетушителей. Планируется ремонт пожарных гидрантов, страхование ДПД, опашка хуторов. Проводится круглосуточный надзор за противопожарной обстановкой на территории поселения.

По итогам 1 полугодия 2022 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Приложение 6

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

От   08.07.2022  №57

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» за отчетный период 1 полугодие 2022 года

| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | результат реализации(краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетнуюдату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы » | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. | Х | Х | Х | 27,5 | 27,5 | 27,5 |  |
| Основное мероприятие 1.1. - Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области | Главный специалист сектора экономики и финансов Литвинова Н.С. | Произведена оплата членского взноса за участие в СМО Ростовской области | 09.03.2022 | 31.12.2022 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| Контрольное событие подпрограммы 1.1. Заключение договора с АСМО РО | Главный специалист сектора экономики и финансов Литвинова Н.С. | Заключен договор от 09.03.2022 № б/н (Ассоциация «СМО РО») | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.2. - Расходы территориальной избирательной комиссии Дубовского района на проведение выборов депутатов Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) муниципальных служащих | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. |  | 09.03.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| Контрольное событие подпрограммы 1.3 повышение квалификации муниципальных служащих | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. |  | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.4. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. | утверждено штатное расписание аппарата Администрации Барабанщиковского сельского поселения на 2022 год | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  |  |  | Финансирование не предусмотрено |
| Контрольное событие подпрограммы 1.4. Не превышение нормативов штатной численности муниципальных служащих в исполнительно - распорядительных органах муниципальных образований | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А | Штатная численность муниципальных служащих соответствует нормативной | Х | 30.06.2022 | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.5. Ежегодная диспансеризация муниципальных служащих | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | Заключен договор от 18.05.2022 № Ч03/1805/2022 с ООО «ЧЕЛОВЕК» | 18.05.2022 | 31.12.2022 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  |
| Контрольное событие подпрограммы 1.5 Диспансеризация муниципальных служащих | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. |  | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | Х | Х | Х | 6297,8 | 6297,8 | 2519,8 | 3778,0 использование планируется на 3-4 кв. |
| Основное мероприятие 2.1. Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. | Имеется вакантная должность мун.служ.1,0 ед. работников Администрации Барабанщиковского сельского поселения | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 5723,2 | 5723,2 | 2341,0 | 3382,2 использование планируется на 3-4 кв. |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение функций органов местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | заключены муниципальные контракты на приобретение основных средств, материальных запасов, программного обеспечения и правом пользования неисключительных прав на программный продукт, предоставление доступа к телефонной сети связи, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 547,6 | 547,6 | 165,1 | 382,5 использование планируется на 3-4 кв. |
| Основное мероприятие 2.3. Обеспечение функций органов местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | заключен муниципальный контракт на приобретение материальных запасов от 17,02.2022 №3 ИП Брицын А.И. | 17.02.2022 | 31.12.2022 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| Основное мероприятие 2.4. Размещение на Официальном сайте Администрации нормативно-правовых актов Администрации Барабанщиковского сельского поселения, освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | Нормативно-правовые документы размещаются на официальном сайте Администрации , освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | 10.01.2022 | 31.12.2022 | 26,8 | 26,8 | 13,5 | 13,3 использование средств ожидается в 3 и 4 кв. |
| Контрольное Событие подпрограммы 2.4 Заключение договора | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | Заключен договор с ООО «Консалтинг-Волга» от 10.01.2022 №115с/22, МУП «Редакция газеты «Светоч» Дубовского района от 27.01.22 №14 | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х |  |
| Основное мероприятие 2.5. Расходы на выполнение работ, оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  | Финансирование не требуется |
| Контрольное Событие подпрограммы 2.5 Заключение договора | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В |  | Х | 31.12.2022 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | Х | Х | Х | 166,0 | 166,0 | 80,8 | 85,2 |
| Основное мероприятие 3.1. «Выплата государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Барабанщиковском сельском поселении» | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | Ежегодно на основании справки о назначении пенсии проводится корректировка размера муниципальной пенсии | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 166,0 | 166,0 | 80,8 | 85,2 т.р.использование средств ожидается в 3 и 4 кв. |
| Контрольное Событие подпрограммы 3.1 | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | В первой половине 2022 году муниципальная пенсия за выслугу лет начислена и выплачивается в установленные сроки | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | Х | Х | Х | 6491,3 | 6491,3 | 2628,1 | 3863,2 |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика »

отчетный период 6 месяцев 2022 г

.

Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 г № 73 «Об утверждении  муниципальной программы Барабанщиковского  сельского поселения «Муниципальная политика».

На реализацию муниципальной программы в 2022 году в местном  бюджете предусмотрено 6491,3 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренный сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2022  заключены контракты и договора  на сумму 314,3 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 2628,1 тыс. рублей или 40,5%.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 ««Развитие муниципального управления и муниципальной службы »;

подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика;

подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 № 3 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения», распоряжением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 29.12.2021  № 25-а утвержден план реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика»  на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено 27,5 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2022 заключены договора от 09.03.22 №б/н с Ассоциацией «СМО РО» на  оплату членского взноса за участие в САМО Ростовской области, заключен договор от 18.05.2022 № Ч03/1805/2022 с ООО «ЧЕЛОВЕК» на ежегодную диспансеризацию муниципальных служащих.

Фактическое освоение средств составило 27,5 тыс. рублей. или 100,0%.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам I полугодия 2022 года достигнуты следующие результаты:

- произведена выплата членских взносов в Совет муниципальных образований Ростовской области.

- произведена выплата ежегодной диспансеризации муниципальных служащих.

На реализацию подпрограммы 2 в 2022 году местным бюджетом предусмотрено 6297,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2519,8 тыс. рублей или 40,0%.

Не освоено 3778,0 тыс. рублей, в том числе:

13,3 тыс. рублей – оплата производится ежемесячно за оказанные услуги согласно предоставленных актов выполненных работ;

3382,2 тыс. рублей – ежемесячно выплата заработной платы и уплата начислений на оплату труда;

382,5 тыс. рублей - расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам I полугодия 2022 года достигнуты следующие результаты:

- заключен договор на размещение на официальном сайте Администрации Барабанщиковского сельского поселения нормативных правовых актов и  информационных материалов, освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации.

- своевременно производится выплата заработной платы и уплата начислений на оплату труда;

- заключены муниципальные контракты на приобретение материальных запасов, программного обеспечения и правом пользования неисключительных прав на программный продукт, предоставление доступа к телефонной сети связи, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления

На реализацию подпрограммы 3 в 2022 году местным бюджетом предусмотрено 166,0  тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 80,8 тыс. рублей или 85,2 тыс. рублей, в том числе:

85,2 тыс. рублей –  производится ежемесячно муниципальная пенсия за выслугу лет.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам I полугодия 2022 года достигнуты следующие результаты:

- муниципальная пенсия за выслугу лет начислена и выплачивается в установленные сроки.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.

Приложение 7

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

От  08.07.2022  №57

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие культуры »

за отчетный период 1 полугодие 2022 года

| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1.Подпрограмма «Развитие культуры Барабанщиковского сельского поселения» |  |  | X | Х | 1088,8 | 1088,8 | 550,0 | 538,8 |
| 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор СДК Казьмина С.В. Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | Число участников, охваченных народными гуляниями, праздниками, торжественными мероприятиями, памятными датами – 4104 человека, количество проведенных мероприятий – 68 шт. количество клу-бных формиро-ваний – 5 единиц | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1088,8 | 1088,8 | 550,0 | 538 т.р.использование средств ожидается в 3 и 4 кварталах 2022 года |
| Контрольное Событие программы Перечисление субсидии на выполнение муниципального задания | Директор СДК Казьмина С.В. Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие 2022 г | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Итого по муниципальной программе | Директор СДК Казьмина С.В. Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. |  |  |  | 1088,8 | 1088,8 | 550,0 | 538,8 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

на 2022 год по итогам 1 полугодия 2022 года»

Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 74 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 1088,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1088,8 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по состоянию на 01.07.2022 составило 550,0 тыс. рублей или 50,5%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие культуры».

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 № 3 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения», распоряжением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 29.12.2021  № 25-а утвержден план реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие культуры» на 2022 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие культуры » на 2022 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 29.12.2021 № 25-а.

На реализацию подпрограммы 1 в 2022 году местным бюджетом предусмотрено 1088,8  тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 550,0 тыс. рублей или 50,5%.

Не освоено 538,8 тыс. рублей, в том числе:

- 538,8 тыс. рублей – ежемесячно производятся выплаты субсидии на выполнение муниципального задания;

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам I полугодия 2022 года достигнуты следующие результаты:

– произведены выплаты субсидии на выполнение муниципального задания.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.

Приложение 8

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

От  08.07.2022  №57

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное                                               природопользование»

за отчетный период 1 полугодие 2022 года

| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муници-пальной программы, тыс.рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной рос-писью | Факт на отчетную дату | причины их неосвоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1.Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Барабанщиковском сельском поселении» | Специалист первой категории по земельным имущественным отноше-ниям Войкина М.С | Х | X |  | 90,0 | 90,0 | 25,8 | 64,2 |
| Основное мероприятие 1.1 : Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий по борьбе с сорной растительностью, проведение противоклещевой обработки территории поселения | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова | - Выполнены работы по противоклещевой обработки территории поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 90,0 | 90,0 | 25,8 | 64,2 т.р.использование средств ожидается в 3 и 4 кварталах 2022 года |
| Контрольное событие мероприятия1.1. Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова | - Заключен договор от 08.04.2022 №ВД-01910/041 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-демиологии в Ростовской области») | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х |  |
| Основное мероприятие 1.2: Мероприятия по содержанию места временного сбора мусора, по озеленению территории | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова | - Проведение работ по ликвидации несанкционированной свалки | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 т.р.использование средств ожидается в 3 и 4 кварталах |
| Контрольное событие мероприятия1.2. Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. |  | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х |  |
| Основное мероприятие 1.3: Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю.. |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование не планируется |
| Основное мероприятие 1.4 : Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных Барабанщиковского сельского поселения | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Мероприятия производятся по мере выявления безнадзорных животных | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 т.р.использование средств ожидается в 3 и 4 кварталах |
| Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю |  | X | 31.12.2022 | 90, | 90,0 | 25,8 | 64,2 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

на 2022 год по итогам 1 полугодия 2022 года»

Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 75 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 90,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 90,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2022 заключены контракты на сумму 25,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 25,8 тыс. рублей или 28,7%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Охрана окружающей среды в Барабанщиковском сельском поселении»;

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 № 3 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения», распоряжением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 29.12.2021  № 25-а утвержден план реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2022 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2022 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 29.12.2021  № 25-а.

На реализацию подпрограммы 1 в 2022 году местным бюджетом предусмотрено 90,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 25,8 тыс. рублей или 28,7%.

Не освоено 64,2 тыс. рублей, в том числе:

64,2  тыс. рублей - планируется заключить контракты в июле -декабре 2022 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам I полугодия 2022 года достигнуты следующие результаты:

– произведена противоклещевая обработка территории кладбища в х.Щеглове и территория , прилегающая к социально значимым объектам, парк.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.

Приложение 9

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от  08.07.2022  №57

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

за отчетный период 1 полугодие 2022 года

| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Х | X | Х | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 1.1: Мероприятия по установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по утилизации и замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Выполнение работы по утилизации и замене ламп накаливания | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 тыс.руб.использование средств ожидается в 3 и 4 кварталах 2022 года |
| Контрольное событие мероприятия 1.2 Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по вопросам |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Х | X | Х | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

на 2022 год по итогам 1 полугодия 2022 года»

Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 76 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 10,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 10,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2022  контракты не заключены. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 № 3 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения», распоряжением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 29.12.2021  № 25-а утвержден план реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2022 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2022 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 29.12.2021  № 25-а .

На реализацию подпрограммы 1 в 2022 году местным бюджетом предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Не освоено 10,0 тыс. рублей, в том числе:

10,0 тыс. рублей - планируется заключить контракт на приобретение энергосберегающих ламп в июле - декабре 2022 года.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.

Приложение

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

От 08.07.2022  №57

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» отчетный период 1 полугодие 2022 года

| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетнуюдату |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» |  |  | X |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |
| Основное мероприятие 1.1 укрепление материально-технической базы Барабанщиковского сельского поселения для занятий спортом | Инспектор по физической культуре Хулатаев И.С. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 тыс.руб.использование средств ожидается в 4 квартале 2022 года |
| Контрольное событие мероприятия 1.1 Заключение муниципальных контрактов | Инспектор по физической культуре Хулатаев И.С. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Итого по муниципальной программе | Инспектор по физической культуре Хулатаев И.С. | X | X |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта »

на 2022 год по итогам 1 полугодия 2022 года»

Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта » утверждена постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 77 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 20,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 20,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2022  контракты не заключены. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и спорта».

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 № 3 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения», распоряжением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 29.12.2021  № 25-а утвержден план реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2022 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта » на 2022 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 29.12.2021  № 25-а .

На реализацию подпрограммы 1 в 2022 году местным бюджетом предусмотрено 20,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Не освоено 20,0 тыс. рублей, в том числе:

20,0 тыс. рублей - планируется заключить контракт в июле -декабре 2022 года на приобретение спортивного инвентаря.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий. Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.

Приложение 11

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

От 08.07.2022 №57

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения» отчетный период 1 полугодие 2022 года

| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетнуюдату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Х | Х |  | 306,6 | 306,6 | 41,5 | 265,1 |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Выполнены работы по договору от 01.01.2022г №61220300819(ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону») | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 194,5 | 194,5 | 37,5 | 157,0 тыс.руб. (оплата производится по факту выполнения работ) |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Заключен договор от 01.01.2022г №61220300819 (ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону») |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Барабанщиковского сельского поселения» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Х | Х |  | 112,1 | 112,1 | 4,0 | 108,1 |
| Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по благоустройству территории Барабанщиковского сельского поселения | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Проведены работы по приобретению баннеров | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 112,1 | 112,1 | 4,0 | 108,1 тыс.руб.использование средств ожидается в 3- 4 кварталах 2022 года |
| Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Приобретение баннеров | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Заключен договор от 14.03.2022 №5 ИП Шиленко Т.Н. |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Х | Х | Х | 306,6 | 306,6 | 41,5 | 265,1 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными          жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения»

на 2022 год по итогам 1 полугодия 2022 года»

Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 78 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 306,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 306,6 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2022 заключены муниципальный контракты и договора  на сумму 129,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 41,5 тыс. рублей или 13,5%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения»;

подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Барабанщиковского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 № 3 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения», распоряжением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 29.12.2021  № 25-а утвержден план реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения» на 2022 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения » на 2022 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 29.12.2021  № 25-а .

На реализацию подпрограммы 1 в 2022 году местным бюджетом предусмотрено 194,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 37,5 тыс. рублей или 19,3%.

Не освоено 157,0 тыс. рублей, в том числе:

157,0 тыс. рублей – оплата производится ежемесячно за потребленную электроэнергию согласно предоставленных счетов и актов выполненных работ.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам I полугодия 2022 года достигнуты следующие результаты:

- заключены договор с ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» на обеспечение уличного освещения населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения.

На реализацию подпрограммы 2 в 2022 году местным бюджетом предусмотрено 112,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4,0 тыс. рублей или 3,6%.

Не освоено 108,1 тыс. рублей, в том числе:

10,8 тыс. рублей – планируется произвести работы в июле - ноябре  2022 года;

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам I полугодия 2022 года достигнуты следующие результаты:

–приобретены уличные баннеры.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.

Приложение 12

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

От  08.07.2022  №57

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за отчетный период 1 полугодие 2022 года

| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова | Х | X | Х | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| Основное мероприятие 1.1: Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества и безхозяйного имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова | - Выполнение работ не планируется |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2: Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова | - Планируется оценка земельного участка | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 тыс.руб. использование средств ожидается в 3- 4 кварталах 2022 года |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Основное мероприятие 1.3 «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова | Выполнение работ не планируется |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова | X | X | Х | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»  на 2022 год по итогам 1 полугодия 2022года»

Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 80 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 3,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2022  контракты не заключены. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом».

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 № 3 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения», распоряжением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 29.12.2021  № 25-а утвержден план реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения» на 2022 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2022 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 29.12.2021 № 25-а.

На реализацию подпрограммы 1 в 2022 году местным бюджетом предусмотрено 3,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2022 контракты не заключены.. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Не освоено 3,0 тыс. рублей, в том числе:

3,0 тыс. рублей – планируется заключить контракты в сентябре - ноябре 2022 года.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.