ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« » апреля 2023                                                                           №

х. Щеглов

Об утверждении отчета о реализации муниципальной  программы

Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Барабанщиковского сельского поселения»  за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 г № 4 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения», Администрация Барабанщиковского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1.   Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 года № 78 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Барабанщиковского сельского поселения» по результатам за 2022 год согласно приложению   к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Барабанщиковского сельского поселения                              С.Ф. Ващенко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-46-99

Приложение

к постановлению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от.04.2023 №

Отчет

о реализации муниципальной программы Барабанщиковского

сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения»

за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях  повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему в Барабанщиковском сельском поселении, комплексного решения проблем благоустройства по улучшению эстетического вида территории поселения, повышения комфортности проживания граждан в рамках реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения  от 22.10.2018  № 78 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- повысилось качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему в Барабанщиковском сельском поселении;

- принято комплексное решение проблем благоустройства по улучшению эстетического вида территории поселения;

-  повысилась  комфортности проживания граждан.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Обеспечение жителей Барабанщиковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами», предусмотрена реализация 1 основного  мероприятия.

Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения»  выполнено.

Заключен договор с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»  на уличное освещение населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения на сумму 105,0 тыс. рублей. ПАО «Россети Юг» -29,7 тыс. рублей, ИП Шахаев П.И. -46,7 тыс. рублей  на ремонт сетей уличного освещения населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения; заключен договор на приобретение 2-х баннеров с ИП Шиленко Т.И. – 4,0 тыс.руб..

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство территории Барабанщиковского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного  мероприятия

Основное мероприятие 2.1 «Мероприятия по благоустройству территории Барабанщиковского сельского поселения»   выполнено.

Заключен договор с ИП «Шахаев» на сумму 46,7 тыс. рублей и с ПАО «Россети Юг» -29,7 тыс. рублей  на ремонт сетей уличного освещения. ИП Шиленко Т.И. на сумму 4,0 тыс. рублей на приобретение 2-х баннеров для Барабанщиковского сельского поселения.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ фактов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы

оказывали влияние следующие факты:

- необходимость повышения протяженности освещенных улиц;

- необходимость решения вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка на территории Барабанщиковского сельского поселения.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил  229,1 тыс. рублей, в том	 числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 229,1 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения   от 28.12.2021  №20                                                                                           «О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  составил  404,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 404,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 404,9 тыс. рублей.

Но бюджетные ассигнования были уменьшены. На реализацию муниципальной программы в 2022 году местным бюджетом было предусмотрено 229,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 156,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 156,1 тыс. рублей.

Объем освоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 68,1%

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной программы,

подпрограммы муниципальной программы за 2022 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, которых фактически значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения» - плановое значение- 36,0 %. фактическое значение -36,0%.

Показатель 2 «количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведены благоустроительные работы;   плановое значение – 1 ед., фактическое значение -1ед .

Показатель 1.1. «доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения»  плановое значение – 66,0 %, фактическое значение -66,0 % .

Показатель 2.1. «Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади»  плановое значение – 100 %, фактическое значение -100 %

Показатель 2.2. «Доля очистки территорий от несанкционированных свалок»  плановое значение – 100 %, фактическое значение -100 % .

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной  программы  по  степени  достижения  целевых  показателей.

- Степень реализации основных мероприятий,  финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий,  выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 0,5, что характеризует  низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий целевых программ.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий программы, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы составляет 1,0.

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

156,1 тыс. рублей /229,1 тыс. рублей = 0,68.

  - Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета,  безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/0,68 = 1,47 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,68 х 0,3 +1,47 х 0,2 = 1,0 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

В 2022 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Барабанщиковского сельского поселения Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2022 год выполнены;

Предложение:

## - учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Барабанщиковского сельского поселения» за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма1 «Обеспечение жителей Барабанщиковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | своевременная оплата за коммунальные услуги по уличному освещения, повышение протяженности освещенных улиц | Заключен договор с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на уличное освещение населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения на сумму 105,0 тыс. рублей. ПАО «Россети Юг» -29,7 тыс. рублей, ИП Шахаев П.И. -46,7 тыс. рублей на ремонт сетей уличного освещения населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Барабанщиковского сельского поселения» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по благоустройству территории Барабанщиковского сельского поселения | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | Был заключен договор с ИП Шиленко Т.Н. на 4,0 тыс. рублей на приобретение баннеров для Барабанщиковского сельского поселения. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 |  |  |  |

Приложение2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 20 22 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения» | Всего | 229,1 | 229,1 | 156,1 |
|  | местный бюджет | 229,1 | 229,1 | 156,1 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджета района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Подпрограмма1 «Обеспечение жителей Барабанщиковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | Всего | 203,9 | 203,9 | 152,1 |
|  | местный бюджет | 203,9 | 203,9 | 152,1 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджета района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения» |  | 203,9 | 203,9 | 152,1 |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Барабанщиковского сельского поселения». | Всего | 25,2 | 25,2 | 4,0 |
|  | местный бюджет | 25,2 | 25,2 | 4,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджета района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по благоустройству территории Барабанщиковского сельского поселения |  | 25,2 | 25,2 | 4,0 |

## Приложение 3

СВЕДЕНИЯ о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 36 | 36 | 36 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведены благоустроительные работы; | ед | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1 | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения | процентов | 66 | 66 | 66 | 1 |
| 2.1. | Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади | процентов | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 2.2. | Доля очистки территорий от несанкционированных свалок | процентов | 100 | 100 | 100 | 1 |