**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«БАРАБАНЩИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«06» июля 2023г. № 56 х. Щеглов**

**Об утверждении отчетов об исполнении Плана реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения**

**за 1 полугодие 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 № 3 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения» и от 22.01.2018 №4 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения» Администрация Барабанщиковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 81 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» по итогам работы за 1 полугодие 2023 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 №69 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»» по результатам за 1 полугодие 2023 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 70 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по результатам за 1 полугодие 2023 год согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 71 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Содействие занятости населения»», по результатам за 1 полугодие 2023 год согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 72 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 1 полугодие 2023 год согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»**,** утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 73 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» по результатам за 1 полугодие 2023 год согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 74 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие культуры и туризма » по результатам за 1 полугодие 2023 год согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 75 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»» по результатам за 1 полугодие 2023 год согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 76 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по результатам за 1 полугодие 2023 год согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

10. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 77 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по результатам за 1 полугодие 2023 год согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

11.Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 59 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения» по результатам за 1 полугодие 2023 год согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

12. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»**,** утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 79 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» по результатам за 1 полугодие 2023 год согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

13. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»**,** утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 80 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» по результатам за 1 полугодие 2023 год согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

14.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

15. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Барабанщиковского сельского поселения С.Ф. Ващенко

Приложение 1

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 06.07.2023 №56

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Доступная среды»

за отчетный период 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетнуюдату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры  для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. | Х | X | Х |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфра­структуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки) | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими сред­ствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами  и другими маломобильными группами населения | Х |  | Финансирования не требуется |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Барабанщиковского сельского поселения | Здание администрации сельского поселения, здание дома культуры оснащены пандусами | Х |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | X | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение 2

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

От 06.07.2023 №56

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение общественного

порядка и противодействие преступности»

за отчетный период 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО) | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетнуюдату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма1 «Противодействие коррупции в Барабанщиковском сельском поселении» | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. | Х | X | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 совершенствование нормативного пра­вового регулирования в сфере противодействия коррупции | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. | приведение нормативных правовых актов Барабанщиковского сельского поселения в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Ростовской области, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | 01.01.2023 | 30.06.2023 | - | - | - | Финансирования не требуется |
| основное мероприятие 1.2.  вопросы кадровой политики, в том числе принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. | формирование эффективной кадровой политики на территории Барабанщиковского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2023 | 30.06.2023 |  |  |  | Финансирования не требуется |
| основное мероприятие 1.3.  осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Барабанщиковского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. | выявление в муниципальных нормативных правовых актах Барабанщиковского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | 01.01.2023 | 30.06.2023 |  |  |  | Финансирования не требуется |
| основное мероприятие 1.4.  обеспечение прозрачности деятельности аппарата и органов Администрации Барабанщиковского сельского поселения, принятия мер по повышению эффективности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. | формирование эффективной государственной политики на тер¬ритории Барабанщиковского сельского поселения по про-тиводействию коррупции | 01.01.2023 | 30.06.2023 |  |  |  | Финансирования не требуется |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Барабанщиковском сельском поселении» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Х | Х | Х | 10,0 | 10,0 | 7,6 |  |
| Основное мероприятие 2.1. информационно-пропаган­дистское противодействие терроризму | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения района, формирование толерантного сознания и поведения детей и молодежи | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 10,0 | 10,0 | 7,6 |  |
| Контрольное событие муниципальной программы 2.1.  Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Заключен контракт №4 от 01.03.2022 с ИП Пахотин А.Н., на приобрение 2-х стендов | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| основное мероприятие 2.2.  усиление антитеррористической защищенности муниципальных объектов | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий аппарата и органов Администрации Барабанщиковского сельского поселения, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | 01.01.2023 | 30.06.2023 |  |  |  | Финансирования не требуется |
| основное мероприятие 2.3.  организационно-техниче­ские мероприятия | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | повышение антитеррористической защищенности муниципальных объектов | 01.01.2023 | 30.06.2023 |  |  |  | Финансирования не требуется |
| Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю |  | X | Х | 10,0 | 10,0 | 7,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение общественного

порядка и противодействие преступности»

отчетный период 6 месяцев 2023 г.

Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 г № 69 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

На реализацию муниципальной программы в 2023 году в местном бюджете предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренный сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2023 заключен договор с ИП Шиленко Т.Н. на приобретение 1 стенда по «Терроризм угроза личности, обществу, государству».

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Барабанщиковском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 «Профилактика экс­тремизма и терро­ризма в Барабанщиковском сельском поселении».

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 № 5 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения», распоряжением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2022 № 44-а утвержден план реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2023 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Барабанщиковском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год ассигнования не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 1 в 2023 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение трех основных мероприятий.

Мероприятие 1.1. «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции».

Мероприятие 1.2. «Вопросы кадровой политики, в том числе принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта».

Мероприятие 1.3. «Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Барабанщиковского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики».

Мероприятие 1.4. «Обеспечение прозрачности деятельности аппарата и органов Администрации Барабанщиковского сельского поселения, принятия мер по повышению эффективности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений».

Мероприятие 1.1. «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции». На реализацию мероприятия финансовые средства не предусмотрены. Муниципальными служащими, депутатами Собрания депутатов своевременно сданы сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Мероприятие 1.2. «Вопросы кадровой политики, в том числе принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта ». На реализацию мероприятия финансовые средства не предусмотрены.

Мероприятие 1.3. «Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Барабанщиковского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики». На реализацию мероприятия финансовые средства не предусмотрены.

Мероприятие 1.4. «Обеспечение прозрачности деятельности аппарата и органов Администрации Барабанщиковского сельского поселения, принятия мер по повышению эффективности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений». На реализацию мероприятия финансовые средства не предусмотрены.

За аналогичный период 2022 года фактическое исполнение подпрограммы 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» составило 10,0 тыс. рублей.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам первого полугодия 2023 года достигнуты следующие результаты:

- своевременно сданы справки муниципальных служащих о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера за 2022 год;

- нормативно-правовые акты, информация о деятельности Администрации сельского поселения размещается на официальном сайте в сети Интернет;

- информация о назначении аукциона, поздравления к праздничным датам размещаются в районной газете «Светоч»;

По итогам 1 полугодия 2023 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика экс­тремизма и терро­ризма в Барабанщиковском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Фактическое освоение средств на 01.07.2023 года составило 10,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в 2023 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

Мероприятие 2.1. «информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму».

Мероприятие 2.2. «усиление антитеррори­стической защищённости муниципальных объектов ».

Мероприятие 2.1. «информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму». На реализацию мероприятия предусмотрено 10,0 тыс.рублей. Приобретены 2 стенда по экстремизму и терроризму.

Мероприятие 2.2. «усиление антитеррори­стической защищённости муниципальных объектов ». На реализацию мероприятия в 2023 году предусмотрено 0,0тыс.рублей.

За аналогичный период 2022 года фактическое исполнение подпрограммы 2 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» составило 10,0 тыс.рублей.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам первого полугодия 2022 года достигнуты следующие результаты:

-.в подведомственном учреждении культуры проведены беседы, воспитательные дискуссии на темы об охране порядка и противодействию преступности.

- организовано круглосуточное дежурство муниципальных служащих на праздничные дни.

По итогам 1 полугодия 2023 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события Подпрограммы 2 исполнены, неисполненные отсутствуют.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2022год по итогам 6 месяцев 2022года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Приложение 3

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

От 06.07.2023 №56

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

заотчетный период 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО) | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату | |  | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |  | |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Барабанщиковского сельского поселения» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Х | X | Х | 89,5 | 89,5 | 29,0 |  | | |
| Основное мероприятие 1.1: содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения  и искусственных сооружений на них | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Выполнены виды работ: скашивание обочин автомобильных дорог | 10.01.2022 | 30.06.2023 | 89,5 | 89,5 | 29,0 | | освоение средств ожидается в 3 и 4 квартале 2023 года | |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.1.  Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Заключен 1 контракт по содержанию автомобильных дорог от 21.09.22 № 12 СПК колхоз «Восход». |  | Х | Х | Х | Х | |  | |
| Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Х | X | Х | 89,5 | 89,5 | 29,0 | |  | |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

отчетный период 6 месяцев 2023 г.

Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 г № 70 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

На реализацию муниципальной программы в 2023 году в местном бюджете предусмотрено 89,5 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренный сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2023 заключен 1 контракт от 21.09.2022 № 12 с СПК колхоз «Восход».

Программа включает в себя следующую подпрограмму:

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Барабанщиковского сельского поселения»;

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 № 3 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения», распоряжением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2022 № 44-а утвержден план реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2023 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Барабанщиковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 89,5 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2023 заключен 1 контракт. Фактическое освоение средств составило 29,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 в 2023 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

Мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». На реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 89,5 тыс. рублей, которые, согласно Соглашения № 2 с Администрацией Дубовского района от 26.01.2023 года, должны быть направлены на очистку дорог от снега (зимнее содержание), обкос обочин дорог, вырубка деревьев и кустарников (летнее содержание). Фактическое освоение средств составило 29,0 тыс. рублей .

За аналогичный период 2022 года фактическое исполнение подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Барабанщиковского сельского поселения» составило 29,0 тыс.рублей.

По итогам 1 полугодия 2023 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2023 год по итогам 6 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Приложение 4

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 06.07.2023 №56

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Содействие занятости населения»

за отчетный период 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО) | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетнуюдату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1.Подпрограмма ««Содействие занятости населения» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю |  | X | Х | 533,0 | 533,0 | 185,8 |  |
| Основное мероприятие 1.1 Организация временных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | организация проведения оплачиваемых общественных работ для безработных и ищущих работу граждан, приняты на  работу 4 человека | 10.01.2023 | 30.06.2023 | 528,0 | 528,0 | 185,8 | освоение средств запланировано на 3-4 кварталы 2023 года |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.1.  Заключение договоров | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. |  | Х | Х | Х | Х | 185,8 |  |
| Основное мероприятие 1.2: организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Несовершеннолетние граждане в течении первого полугодия запланировано 2 человека | 10.01.2023 | 30.06.2023 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | освоение средств запланировано на 3-4 кварталы 2023 года |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.2.  Заключение договоров | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю |  | Х | Х | Х | Х | 0,00 |  |
| Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю |  | X | Х | 533,0 | 533,0 | 185,8 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Содействие занятости населения»

отчетный период 6 месяцев 2023 г.

Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Содействие занятости населения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 г № 71 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Содействие занятости населения».

На реализацию муниципальной программы в 2022 году в местном бюджете предусмотрено 455,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2023 заключены договора с 4 безработными. Фактическое освоение средств составило 185,8 тыс. рублей или 35,2 % к плановым назначениям.

Программа включает в себя следующую подпрограмму:

Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения».

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 № 3 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения», распоряжением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2022 № 44-а утвержден план реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2023 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Содействие занятости населения Барабанщиковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 533,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2023 заключено 4 договоров на сумму 185,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 185,8 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 в 2023 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение двух основных мероприятий, срок выполнения которых не наступил. Мероприятия реализуются без отставания от графиков.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2023 года достигнуты промежуточные результаты:

реализованы мероприятия по организации проведения оплачиваемых общественных работ в количестве 3 человек;

реализация мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в количестве 2 человек планируется в 3-4 квартале 2023 года.

По итогам 1 полугодия 2023 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2023 год по итогам 6 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Приложение 5

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

От 06.07.2023 №56

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетнуюдату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма  «Пожарная безопасность» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Х | Х | Х | 42,7 | 42,7 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1  Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Барабанщиковского сельского поселения, | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  | Финансирования не предусмотрено |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.1.  Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Противопожарные мероприятия на территории Барабанщиковского сельского поселения» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Перезарядка огнетушителей, страхование ДПД | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 42,7 | 42,7 | 0,0 | освоение средств запланировано на 3-4 кварталы |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.1.  Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | На сходах граждан проводилась информационно разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности.  . | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.1  Поддержание в готовности системы оповещения населения Барабанщиковского сельского поселения | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не предусмотрено |
| Основное мероприятие 2.2  Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не предусмотрено |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Х | Х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3.1  Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не предусмотрено |
| Контрольное событие мероприятия  Принятие постановления Администрации Барабанщиковского сельского поселения «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Барабанщиковском сельском поселении» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Х | Х |  | 42,7 | 42,7 | 0,0 | освоение средств запланировано на 3-4 кварталы |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 6 месяцев 2023 г.

Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 г № 72 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

На реализацию 42,7 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренный сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2023 освоение средств 0,0 тыс.рублей.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»;

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 № 3 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения», распоряжением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2022 № 44-а утвержден план реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 42,7 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2023 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 в 2023 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

Мероприятие 1.1. «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Барабанщиковского сельского поселения».

Мероприятие 1.2. «Противопожарные мероприятия на территории Барабанщиковского сельского поселения».

Мероприятие 1.1. «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Барабанщиковского сельского поселения». На реализацию мероприятия финансовые средства не предусмотрены. В 2023 году приобретение оборудования для улучшения материально-технической базы не планируется.

Мероприятие 1.2. «Противопожарные мероприятия на территории Барабанщиковского сельского поселения». На реализацию мероприятия финансовые средства предусмотрены в сумме 42,7 тыс. рублей. Данные средства планируется направить на опашку хуторов сельского поселения, на страхование дружинников, ремонт пожарных гидрантов

За аналогичный период 2022 года фактическое исполнение подпрограммы 1 составило 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

В рамках подпрограммы 1 в 2023 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

Мероприятие 2.1. «Поддержание в готовности системы оповещения Барабанщиковского сельского поселения».

Мероприятие 2.2. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций».

Мероприятие 2.1. «Поддержание в готовности системы оповещения Барабанщиковского сельского поселения». На реализацию мероприятия финансовые средства не предусмотрены. В 2023 году ремонт системы оповещения не планируется.

Мероприятие 2.2. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций». На реализацию мероприятия финансовые средства не предусмотрены.

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде»

В рамках подпрограммы 1 в 2023 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

Мероприятие 3.1. «Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде»

Мероприятие 3.1. «Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде». На реализацию мероприятия финансовые средства не предусмотрены.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 11 ранцевых огнетушителей, 1 противопожарный щит, противопожарная сигнализация, 12 огнетушителей. Планируется ремонт пожарных гидрантов, страхование ДПД, опашка хуторов. Проводится круглосуточный надзор за противопожарной обстановкой на территории поселения.

По итогам 1 полугодия 2023 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Приложение 6

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

От 06.07.2023 №56

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» за отчетный период 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО) | результат реализации(краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетнуюдату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма 1.  «Развитие муниципального управления и муниципальной службы » | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе  Минаева Г.А. | Х | Х | Х | 27,5 | 27,5 | 27,5 |  |
| Основное мероприятие 1.1.  Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области | Главный специалист сектора экономики и финансов Литвинова Н.С. | Произведена оплата членского взноса за участие в СМО Ростовской области | 09.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| Контрольное событие подпрограммы 1.1. Заключение договора с АСМО РО | Главный специалист сектора экономики и финансов Литвинова Н.С. | Заключен договор от 24.01.2023 № б/н  (Ассоциация «СМО РО») | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.2.  Расходы территориальной избирательной комиссии Дубовского района на проведение выборов депутатов Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе  Минаева Г.А. | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3.  Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) муниципальных служащих | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе  Минаева Г.А. |  | 09.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| Контрольное событие подпрограммы 1.3  повышение квалификации муниципальных служащих | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе  Минаева Г.А. |  | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.4.  Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе  Минаева Г.А. | утверждено штатное расписание аппарата Администрации Барабанщиковского сельского поселения на 2022 год | 01.01.2023 | 30.06.2023 |  |  |  | Финансирование не предусмотрено |
| Контрольное событие подпрограммы 1.4.  Не превышение нормативов штатной численности муниципальных служащих в исполнительно - распорядительных органах муниципальных образований | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе  Минаева Г.А | Штатная численность муниципальных служащих соответствует нормативной | Х | 30.06.2023 | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.5.  Ежегодная диспансеризация муниципальных служащих | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | Заключен контракт от 24.05.2023 № Ч09/2405/2023 с ООО «ЧЕЛОВЕК» | 24.05.2023 | 31.12.2023 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  |
| Контрольное событие подпрограммы 1.5  Диспансеризация муниципальных служащих | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе  Минаева Г.А.  Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. |  | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х |  |
| Подпрограмма 2.  «Обеспечение реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе  Минаева Г.А.  Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | Х | Х | Х | 7185,5 | 7185,5 | 3166,7 | 4018,8 использование планируется на 3-4 кв. |
| Основное мероприятие 2.1. Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе  Минаева Г.А. | Имеется вакантная должность мун.служ.1,0 ед. работников Администрации Барабанщиковского сельского поселения | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 6681,4 | 6681,4 | 2927,1 | 3754,3 использование планируется на 3-4 кв. |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение функций органов местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | заключены муниципальные контракты на приобретение основных средств, материальных запасов, программного обеспечения и правом пользования неисключительных прав на программный продукт, предоставление доступа к телефонной сети связи, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 475,6 | 475,6 | 222,4 | 253,2 использование планируется на 3-4 кв. |
| Основное мероприятие 2.3. Обеспечение функций органов местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | заключен муниципальный контракт на приобретение материальных запасов от 21.02.2023 №2 ИП Брицын А.И. | 21.02.2023 | 31.12.2023 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| Основное мероприятие 2.4. Размещение на Официальном сайте Администрации нормативно-правовых актов Администрации Барабанщиковского сельского поселения, освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | Нормативно-правовые документы размещаются на официальном сайте Администрации , освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | 10.01.2023 | 31.12.2023 | 23,3 | 23,3 | 12,1 | 11,2 использование средств ожидается в 3 и 4 кв. |
| Контрольное Событие подпрограммы 2.4  Заключение договора | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | Заключен договор с ООО «Консалтинг-Волга» от 09.01.2023 №122с/23, контракт с МУП «Редакция газеты «Светоч» Дубовского района от 09.01.23 №3 | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х |  |
| Основное мероприятие 2.5. Расходы на выполнение работ, оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | Оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5,0 | 5,0 | 4,9 |  |
| Контрольное Событие подпрограммы 2.5  Заключение договора | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В | Заключен контракт от 22.05.2023 №16 с ООО «АС-Холдинг» | Х | 31.12.2023 | 5,0 | 5,0 | 4,9 |  |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | Х | Х | Х | 85,0 | 85,0 | 36,4 | 48,6 |
| Основное мероприятие 3.1.  «Выплата государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Барабанщиковском сельском поселении» | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | Ежегодно на основании справки о назначении пенсии проводится корректировка размера муниципальной пенсии | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 85,0 | 85,0 | 36,4 | 48,6 т.р.использование средств ожидается в 3 и 4 кв. |
| Контрольное Событие подпрограммы 3.1 | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | В первой половине 2023 году муниципальная пенсия за выслугу лет начислена и выплачивается в установленные сроки | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А.  Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | Х | Х | Х | 7298,0 | 7298,0 | 3230,6 | 4067,4 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика »

отчетный период 6 месяцев 2023 г

.

Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 г № 73 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика».

На реализацию муниципальной программы в 2023 году в местном бюджете предусмотрено 7298,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренный сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2023 заключены контракты и договора на сумму 267,1 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 3230,6 тыс. рублей или 44,3%.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 ««Развитие муниципального управления и муниципальной службы »;

подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика;

подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 № 3 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения», распоряжением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2022 №44-а утвержден план реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено 27,5 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2023 заключены договора от 24.01.2023 № б/н с Ассоциацией «СМО РО» на оплату членского взноса за участие в САМО Ростовской области, заключен договор от 24.05.2023 № Ч09/2405/2023 с ООО «ЧЕЛОВЕК» на ежегодную диспансеризацию муниципальных служащих.

Фактическое освоение средств составило 27,5 тыс. рублей. или 100,0%.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам I полугодия 2023 года достигнуты следующие результаты:

- произведена выплата членских взносов в Совет муниципальных образований Ростовской области.

- произведена выплата ежегодной диспансеризации муниципальных служащих.

На реализацию подпрограммы 2 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 7185,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3166,7 тыс. рублей или 44,1%.

Не освоено 4018,8 тыс. рублей, в том числе:

12,1 тыс. рублей – оплата производится ежемесячно за оказанные услуги согласно предоставленных актов выполненных работ;

2927,1 тыс. рублей – ежемесячно выплата заработной платы и уплата начислений на оплату труда;

222,4 тыс. рублей - расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения.

4,9 тыс. рублей - расходы на выполнение работ, оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг.

0,2 тыс. рублей – расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам I полугодия 2023 года достигнуты следующие результаты:

- заключен договор на размещение на официальном сайте Администрации Барабанщиковского сельского поселения нормативных правовых актов и информационных материалов, освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации.

- своевременно производится выплата заработной платы и уплата начислений на оплату труда;

- заключены муниципальные контракты на приобретение материальных запасов, программного обеспечения и правом пользования неисключительных прав на программный продукт, предоставление доступа к телефонной сети связи, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления

На реализацию подпрограммы 3 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 85,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 36,4 тыс. рублей или 42,8%, в том числе:

36,4 тыс. рублей – производится ежемесячно муниципальная пенсия за выслугу лет.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам I полугодия 2023 года достигнуты следующие результаты:

- муниципальная пенсия за выслугу лет начислена и выплачивается в установленные сроки.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.

Приложение 7

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

От 06.07.2023 №56

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие культуры »

за отчетный период 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО) | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную  дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1.Подпрограмма «Развитие культуры Барабанщиковского сельского поселения» | | | X | Х | 1802,4 | 1802,4 | 889,0 | 913,4 |
| 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор СДК Казьмина С.В. Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | Число участников, охваченных народными гуляниями, праздниками, торжественными мероприятиями, памятными датами – 4393 человека,  количество проведенных мероприятий – 102 шт.  количество клу-бных формиро-ваний – 5 единиц | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1802,4 | 1802,4 | 889,0 | 913,4 т.р.использование средств ожидается в 3 и 4 кварталах |
| Контрольное Событие программы  Перечисление субсидии на выполнение муниципального задания | Директор СДК Казьмина С.В. Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие 2023 г | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Итого по муниципальной программе | Директор СДК Казьмина С.В. Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. |  |  |  | 1802,4 | 1802,4 | 889,0 | 913,4 |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

на 2023 год по итогам 1 полугодия 2023 года»

Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 74 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 1802,4тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1802,4 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по состоянию на 01.07.2023 составило 889,0 тыс. рублей или 49,3%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие культуры».

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 № 3 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения», распоряжением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2022 № 44-а утвержден план реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие культуры» на 2023 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие культуры » на 2023 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2022 № 44-а.

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 1802,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 889,0 тыс. рублей или 49,3%.

Не освоено 538,8 тыс. рублей, в том числе:

- 6530,0 тыс. рублей – ежемесячно производятся выплаты субсидии на выполнение муниципального задания;

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам I полугодия 2023 года достигнуты следующие результаты:

– произведены выплаты субсидии на выполнение муниципального задания.

- произведены выплаты субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.

Приложение 8

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

От 06.07.2023 №56

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

**за отчетный период 1 полугодие 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО) | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муници-пальной программы, тыс.рублей | | | Объемы неосвоенных средств |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной рос-писью | Факт на отчетную дату | причины их неосвоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1.Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Барабанщиковском сельском поселении» | Специалист первой категории по земельным имущественным отноше-ниям | Х | X |  | 91,5 | 91,5 | 63,8 | 27,7 |
| Основное мероприятие 1.1 : Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий по борьбе с сорной растительностью, проведение противоклещевой обработки территории поселения | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова | Выполнены работы по противоклещевой обработки территории поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 30,0 | 30,0 | 25,8 | 4,2 т.р.использование средств ожидается в 3 и 4 кварталах |
| Контрольное событие мероприятия1.1.  Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова | Заключен договор от 18.04.2023 №ВД-01762/041 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-демиологии в Ростовской области») | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х |  |
| Основное мероприятие 1.2: Мероприятия по содержанию места временного сбора мусора, по озеленению территории | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова | Проведение работ по ликвидации несанкционированной свалки | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 41,0 | 41,0 | 38,0 | 3,0 т.р.использование средств ожидается в 3 и 4 кварталах |
| Контрольное событие мероприятия1.2.  Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Заключен контракт от 02.05.2023 №11 с ИП Тыняный М.В. | Х | 31.12.2022 | 41,0 | 41,0 | 38,0 | 3,0 т.р.использование средств ожидается в 3 и 4 кварталах |
| Основное мероприятие 1.3: Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю.. |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование не планируется |
| Основное мероприятие 1.4 : Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных Барабанщиковского сельского поселения | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Мероприятия производятся по мере выявления безнадзорных животных | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,5 | 20,5 | 0,0 | 20,5 т.р.использование средств ожидается в 3 и 4 кварталах |
| Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю |  | X | 31.12.2023 | 20,5 | 20,5 | 0,0 | 20,5 т.р.использование средств ожидается в 3 и 4 кварталах |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

на 2023 год по итогам 1 полугодия 2023 года»

Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 75 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 91,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 91,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2023 заключены контракты на сумму 63,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 63,8 тыс. рублей или 69,7%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Охрана окружающей среды в Барабанщиковском сельском поселении»;

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 № 3 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения», распоряжением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2022 № 44-а утвержден план реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2023 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2023 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2022 № 44-а.

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 91,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 63,8 тыс. рублей или 69,7%.

Не освоено 27,7 тыс. рублей, в том числе:

27,7 тыс. рублей - планируется заключить контракты в июле -декабре 2023 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам I полугодия 2023 года достигнуты следующие результаты:

– произведена противоклещевая обработка территории кладбища в х.Щеглове и территория , прилегающая к социально значимым объектам, парк, ликвидация очагов несанкционированных свалок.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.

Приложение 9

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 06.07.2023 №56

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

за отчетный период 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО) | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Х | X | Х | 2,0 | 20,0 | 0,0 | 2,0 |
| Основное мероприятие 1.1: Мероприятия по уста­новке/замене прибо­ров учета потребляе­мых энергоресурсов | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по утилизации и замене ламп накали­вания и других не­эффективных эле­ментов систем осве­щения, в том числе светильников, на энергосберегаю­щие | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Выполнение работы по утилизации и замене ламп накали­вания | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 тыс.руб. использование средств ожидается в 3 и 4 кварталах |
| Контрольное событие мероприятия 1.2 Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по вопросам |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Х | X | Х | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

на 2023 год по итогам 1 полугодия 2023 года»

Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 76 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 2,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2023 контракты не заключены. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 № 3 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения», распоряжением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2022 №44-а утвержден план реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2023 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2023 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2022 № 44-а .

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Не освоено 2,0 тыс. рублей, в том числе:

2,0 тыс. рублей - планируется заключить контракт на приобретение энергосберегающих ламп в июле - декабре.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.

Приложение

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

От 06.07.2023 №56

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» отчетный период 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО) | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетнуюдату |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» |  |  | X |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 укрепление материально-технической базы Барабанщиковского сельского поселения для занятий спортом | Инспектор по физической культуре Хулатаев И.С. | Расходы на развитие физической культуры и спорта | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| Контрольное событие мероприятия 1.1 Заключение муниципальных контрактов | Инспектор по физической культуре Хулатаев И.С. | Заключен контракт от 16.05.2023 №15 с ИП Сухорада А.И. | Х | Х | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| Итого по муниципальной программе | Инспектор по физической культуре Хулатаев И.С. | X | X |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта »

на 2023 год по итогам 1 полугодия 2023 года»

Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта » утверждена постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 77 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 10,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 10,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.202 заключен контракт от 16.05.2023 №15 ИП Сухорада А.И.. Фактическое освоение средств составило 10,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и спорта».

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 № 3 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения», распоряжением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2022 № 44-а утвержден план реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2023 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта » на 2023 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2022 № 44-а .

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 10,0 тыс. рублей.

Не освоено 0,0 тыс. рублей, в том числе:

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий. Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.

Приложение 11

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

От 06.07.2023 №56

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения» отчетный период 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО) | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетнуюдату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Х | Х |  | 164,1 | 164,1 | 68,7 | 95,4 |
| Основное мероприятие 1.1.  Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Выполнены работы по договору от 09.01.2023г №61220300889(ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону») | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 159,1 | 159,1 | 67,8 | 91,3 тыс.руб. (оплата производится по факту выполнения работ) |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.1.  Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Заключен договор от 09.01.2023г №61220300889 (ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону») |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Барабанщиковского сельского поселения» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Х | Х |  | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 4,0 |
| Основное мероприятие 2.1.  Мероприятия по благоустройству территории Барабанщиковского сельского поселения | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Проведены работы по приобретению гсм для триммеров | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 4,0 тыс.руб.использование средств ожидается в 3- 4 кварталах |
| Контрольное событие муниципальной программы 2.1.  Приобретение баннеров | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Заключен муниципальный контракт от 17.05.2023 №14 ООО «Комплекс» |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Х | Х | Х | 164,1 | 164,1 | 68,7 | 95,4 |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения»

на 2023 год по итогам 1 полугодия 2023 года»

Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 78 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 164,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 164,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2023 заключены муниципальный контракты и договора на сумму 101,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 68,7 тыс. рублей или 41,9%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения»;

подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Барабанщиковского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 № 3 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения», распоряжением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2022 № 44-а утвержден план реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения» на 2023 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения » на 2023 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2022 № 44-а .

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 159,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 67,8 тыс. рублей или 42,6%.

Не освоено 91,3 тыс. рублей, в том числе:

91,3 тыс. рублей – оплата производится ежемесячно за потребленную электроэнергию согласно предоставленных счетов и актов выполненных работ.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам I полугодия 2023 года достигнуты следующие результаты:

- заключены договор с ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» на обеспечение уличного освещения населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения.

На реализацию подпрограммы 2 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 5,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1,0 тыс. рублей или 20,0%.

Не освоено 4,0 тыс. рублей, в том числе:

4,0 тыс. рублей – заключен муниципальный контракт от 17.05.2023 №14 ООО «Комплекс» на приобретение бензина для триммеров

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам I полугодия 2023 года достигнуты следующие результаты:

– заключен муниципальный контракт от 17.05.2023 №14 ООО «Комплекс» на приобретение бензина для триммеров

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.

Приложение 12

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

От 06.07.2023 №56

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за отчетный период 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО) | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова | Х | X | Х | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| Основное мероприятие 1.1: Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества и безхозяйного имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова | Выполнение работ не планируется |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2: Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова | Планируется оценка земельного участка | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 тыс.руб. использование средств ожидается в 3- 4 кварталах |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.2.  Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Основное мероприятие 1.3 «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова | Выполнение работ не планируется |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова | X | X | Х | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2023 год по итогам 1 полугодия 2023 года»

Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 80 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 3,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2023 контракты не заключены. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом».

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 № 3 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения», распоряжением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2022 № 44-а утвержден план реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения» на 2023 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2023 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2022 № 44-а.

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 3,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2023 контракты не заключены. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Не освоено 3,0 тыс. рублей, в том числе:

3,0 тыс. рублей – планируется заключить контракты в сентябре - ноябре.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.