**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«БАРАБАНЩИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«23» января 2024 г. № 14 х. Щеглов

**Об утверждении отчетов об исполнении муниципальных программ за 2023 год в Барабанщиковском сельском поселении**

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 г № 4 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения» Администрация Барабанщиковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 81 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» по результатам за 2023 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

 2. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 №69 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»» по результатам за 2023 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 70 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по результатам за 2023 год согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 года № 71 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Содействие занятости населения»», по результатам за 2023 год согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

 5. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 72 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 2023 год согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

 6. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Муниципальная политика»**,** утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 73 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» по результатам за 2023 год согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 74 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие культуры» по результатам за 2023 год согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

 8. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 75 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»» по результатам за 2023 год согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 76 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по результатам за 2023 год согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

 10. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 №77 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по результатам за 2023 год согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

11.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 78 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения» по результатам за 2023 год согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

 12. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом»**,** утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 80 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» по результатам за 2023 год согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

13.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

14. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Барабанщиковского сельского поселения Ващенко С.Ф.

Приложение 1

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 23.01.2024 №14

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Доступная среды»

 за отчетный период 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетнуюдату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. | Х | X |  Х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфра­структуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки) | Специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А |  информация, позволяющая объективно оценить и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Х |  | Финансирования не требуется |  |  |  |
| Контрольное событие муниципальной программы |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе  | Х | Х | X | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение 2

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 23.01.2024 №14

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение общественного

порядка и противодействие преступности» за отчетный период 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО)   | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетнуюдату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма1 «Противодействие коррупции в Барабанщиковском сельском поселении» | Специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А | Х | X |  Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1.Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А |  |  | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 1.2. Вопросы кадровой поли­тики, в том числе принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности , в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3.Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Барабанщиковского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4.Обеспечение прозрачности деятельности аппарата и органов Администрации Барабанщиковского сельского поселения, принятие мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений | Специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Барабанщиковском сельском поселении» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Х | Х |  Х | 10,0 | 10,0 | 9,2 | 0,8 ты.руб. остаток от экономии средств по итогам года |
| Основное мероприятие 2.1. информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 9,2 |  |
| основное мероприятие 2.2.организационно-техниче­ские мероприятия | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.Усиление антитеррори­стической защищённости муниципальных объектов | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе  | Специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю |  | X |  Х | 10,0 | 10,0 | 9,2 |  |

Приложение 3

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 23.01.2024 №14

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

заотчетный период 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО)  | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Барабанщиковского сельского поселения» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Х | X | Х | 89,5 | 89,5 | 89,3 |  |
| Основное мероприятие 1.1: содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю |  |  |  | 89,5 | 89,5 | 89,3 |  |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итого по муниципальной программе  | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Х | X | Х | 89,5 | 89,5 | 89,3 |  |

Приложение 4

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 23.01.2024 №14

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Содействие занятости населения»

 за отчетный период 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование |  Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО)  | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетнуюдату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1.Подпрограмма ««Содействие занятости населения» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю |  | X | Х | 475,5 | 475,5 | 474,1 |  |
| Основное мероприятие 1.1. Организация временных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан  | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю |  |  |  | 475,0 | 475,0 | 474,1 |  |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение договоров | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. |  | Х | Х | Х | Х | 474,1 |  |
| Основное мероприятие 1.2.организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 ты.руб. остаток от экономии средств по итогам года |
| Итого по муниципальной программе  | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю |  | X | Х | 475,5 | 475,5 | 474,1 |  |

Приложение 5

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 23.01.2024 №14

Отчет об исполнении плана реализации

 муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетнуюдату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Х | Х | Х | 18,5 | 18,5 | 18,4 |  |
| Основное мероприятие 1.1Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Барабанщиковского сельского поселения,  | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. |  |  | Х | 18,5 | 18,5 | 18,4 |  |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Основное мероприятие 1.2 Противопожарные мероприятия на территории Барабанщиковского сельского поселения | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. |  |  |  | 18,5 | 18,5 | 18,4 |  |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Поддержание в готовности системы оповещения населения Барабанщиковского сельского поселения»  | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Х | Х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Контрольное событие мероприятияПринятие постановления Администрации Барабанщиковского сельского поселения «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Барабанщиковском сельском поселении» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Х | Х |  | 18,5 | 18,5 | 18,4 |  |

Приложение 6

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 23.01.2024 №14

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» за отчетный период 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) | результат реализации(краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетнуюдату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работеМинаева Г.А. | Х | Х | Х | 27,5 | 27,5 | 27,5 |  |
| Основное мероприятие 1.1.«оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области, приобретение атласов поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| Основное мероприятие 1.2.Расходы территориальной избирательной комиссии Дубовского района на подготовку и проведение выборов депутатов Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3.«Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) муниципальных служащих» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работеМинаева Г.А. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4.«Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работеМинаева Г.А. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5.«Ежегодная диспансеризация муниципальных служащих»  | Специалист первой категории по правовой и кадровой работеМинаева Г.А. |  |  |  | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  |
| Контрольное событие программыутверждение решения Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения «Об утверждении положения о муниципальной службе в Барабанщиковском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работеМинаева Г.А.Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работеМинаева Г.А.Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. |  | Х | Х | 7531,7 | 7531,7 | 7481,2 |  |
| Основное мероприятие 2.1Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. |  |  |  | 7021,3 | 7021,3 | 7007,7 | 13,6ты.руб. остаток от экономии средств по итогам года |
| Основное мероприятие 2.2 Обеспечение функций органов местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. |  |  |  | 481,9 | 481,9 | 445,2 | 36,7ты.руб. остаток от экономии средств по итогам года |
| Основное мероприятие 2.3 Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Специалист первой категории по правовой и кадровой работеМинаева Г.А.Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| Основное мероприятие 2.4 Расходы на размещение на Официальном сайте Администрации нормативно-правовых актов Администрации Барабанщиковского сельского поселения, освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. |  |  |  | 23,3 | 23,3 | 23,3 |  |
| Основное мероприятие 2.5 Расходы на выполнение работ, оказания услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг | Специалист первой категории по правовой и кадровой работеМинаева Г.А. |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 4,9 |  |
| Контрольное Событие программы | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В.. |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работеМинаева Г.А.Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. |  |  |  | 85,0 | 85,0 | 84,8 |  |
| Основное мероприятие 3.1.«Выплата государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Барабанщиковском сельском поселении» | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. |  |  |  | 85,0 | 85,0 | 84,8 |  |
| Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по правовой и кадровой работеМинаева Г.А.Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. |  |  | Х | 7644,2 | 7644,2 | 7593,5 |  |

Приложение 7

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 23.01.2024 №14

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие культуры»

 за отчетный период 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО)   | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетнуюдату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1.Подпрограмма «Развитие культуры Барабанщиковского сельского поселения» | X | Х | 1802,4 | 1802,4 | 1802,3 |  |
| 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор СДК Казьмина С.В. Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. |  |  |  | 1802,4 | 1802,4 | 1802,3 |  |
| Итого по муниципальной программе | Директор СДК Казьмина С.В. Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. |  |  |  | 1802,4 | 1802,4 | 1802,3 |  |

Приложение 8

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 23.01.2024 №14

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

 за отчетный период 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объемы неосвоенных средств и  |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату | причины их неосвоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1.Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Барабанщиковском сельском поселении» | Специалист 1 категории по вопросам земельных и имущественных отношений  | Х | X |  | 84,4 | 84,4 | 84,3 |  |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение природно-очаговых мероприятий по борьбе с сорной растительностью, проведение противоклещевой обработки территории поселения | Специалист 1 категории по вопросам земельных и имущественных отношений  |  |  |  | 25,8 | 25,8 | 25,8 |  |
| Контрольное событие мероприятия1.1.Заключение муниципальных контрактов | Специалист 1 категории по вопросам земельных и имущественных отношений  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по содержанию места временного сбора мусора, по озеленению территории | Специалист 1 категории по вопросам земельных и имущественных отношений  |  |  |  | 38,1 | 38,1 | 38,0 |  |
| Основное мероприятие 1.3. Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития | Специалист 1 категории по вопросам земельных и имущественных отношений  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных Барабанщиковского сельского поселения | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. |  |  |  | 20,5 | 20,5 | 20,5 |  |
| Итого по муниципальной программе  | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю Специалист 1 категории по вопросам земельных и имущественных отношений  |  | X |  | 84,4 | 84,4 | 84,3 |  |

Приложение 9

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 23.01.2024 №14

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

за отчетный период 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО)  | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Х | X | Х | 2,0 | 2,0 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по утилизации и замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 0,00 | 2,0ты.руб. остаток от экономии средств по итогам года |
| Итого по муниципальной программе  | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Х | X | Х | 2,0 | 2,0 | 0,00 |  |

Приложение10

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 23.01.2024 №14

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» отчетный период 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО)  | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетнуюдату |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Барабанщиковском сельском поселении» |  |  | X |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| Основноемероприятие 1.1Укрепление материально-технической базы Барабанщиковского сельского поселения для занятий спортом | Инспектор по физической культуре и спорту Хулатаев И.С. |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| Итого по муниципальной программе  | Инспектор по физической культуре и спорту Хулатаев И.С. |  | X |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |

Приложение 11

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 23.01.2024 №14

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения» отчетный период 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетнуюдату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Барабанщиковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Х | Х |  | 201,9 | 201,9 | 182,4 |  |
| Основное мероприятие 1.1Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. |  |  |  | 201,9 | 201,9 | 182,4 | 19,5ты.руб. остаток от экономии средств по итогам года |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Барабанщиковского сельского поселения» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Х | Х |  | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  |
| Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по благоустройству территории Барабанщиковского сельского поселения | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. |  |  |  | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  |
| Контрольное событие муниципальной программы 2.1.Приобретение газонокосилок, лавочек, урн, высадка саженцев | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Х | Х | Х | 210,9 | 210,9 | 191,3 |  |

Приложение 12

к распоряжению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 23.01.2024 №14

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за отчетный период 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» | Специалист первой категории по вопросам земельных и имущественных отношений | Х | X | Х | 0,5 | 0,5 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества и безхозяйного имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | Специалист первой категории по вопросам земельных и имущественных отношений |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 ты.руб. остаток от экономии средств по итогам года |
| Основное мероприятие 1.2«Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков» | Специалист первой категории по вопросам земельных и имущественных отношений |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.2.Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по вопросам земельных и имущественных отношений |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Основное мероприятие 1.3 «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества» | Специалист первой категории по вопросам земельных и имущественных отношений |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе  | Специалист первой категории по вопросам земельных и имущественных отношений |  | X | Х | 0,5 | 0,5 | 0,0 |  |