**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАНЩИКОВСКОГО**

 **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 «09» апреля 2024 № 22

х. Щеглов

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**

**Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 г № 4 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения», Администрация Барабанщиковского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 года № 76 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» по результатам за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

 2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Барабанщиковского сельского поселения С.Ф. Ващенко

Приложение

к постановлению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 09.04.2024 №22

Отчет

о реализации муниципальной программы Барабанщиковского

 сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики »

за 2023 год

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

 В целях повышения качества жизни населения Барабанщиковского сельского поселения и улучшения экологической ситуации за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»,утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018г. № 76 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

 - сократились в сопоставимых условиях расходы местного бюджета на оплату коммунальных услуг;

 - увеличилась доля объёма энергетических ресурсов, расчёт за которые осуществляется по приборам учёта.

 **Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.**

 Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

 В рамках подпрограммы 1 **«**Энергоэффективность и развитие энергетики**»**, предусмотрена реализация 2 основных мероприятия.

 Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов»

 Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по утилизации и замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие» не выполнено. Отсутствие необходимости.

 Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ фактов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

 В 2023 году на ход реализации муниципальной программы

оказывали влияние следующие факты:

 - осуществление в бюджетной сфере Барабанщиковского сельского поселения расчётов за потребление энергоресурсов по приборам учёта;

 - обеспечение в бюджетной сфере Барабанщиковского сельского поселения обязательных энергетических обследований зданий;

 - обеспечение в бюджетной сфере Барабанщиковского сельского поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе светодиодные.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.**

 Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 2,0 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 2,0 тыс.рублей.

 План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2022 №37 «О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» составил 5,0 тыс.рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 5,0 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 5,0 тыс.рублей.

 Бюджетные ассигнования были уменьшены. На реализацию муниципальной программы в 2023 году местным бюджетом было предусмотрено 2,0 тыс. рублей.

 Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 0,0 тыс.рублей.

 Объем освоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 0,0%

**Раздел 5. Сведения о достижении**

**значений показателей муниципальной программы,**

**подпрограммы муниципальной программы за 2023 год.**

 Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, которых фактически значения соответствуют плановым.

 **Показатель 1** «Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой электрической энергии»- плановое значение- 100,0 %. фактическое значение -100,0%.

 **Показатель 2** «Экономия электроэнергии в натуральном выражении»- плановое значение- 30,0 %. фактическое значение -30,0%.

 ***Показатель 1.1.* «**доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Барабанщиковского сельского поселения» плановое значение – 100 %, фактическое значение -100 % .

 Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы.**

 Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0,что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 0,5, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий целевых программ.

1. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий программы, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы составляет 1,0.

* 1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

0,0 тыс.рублей /2,0 тыс.рублей = 0,0.

* 1. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0/0,0 = 0,0 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,5 х 0,3 +0,0 х 0,2 = 0,65 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей**

**реализации муниципальной программы**

В 2023 году муниципальная программа реализуется в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики».

 Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2023 год не выполнены;

 Предложение:

- учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

 «Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | уменьшение по­требления энер­горесурсов | Организации оснащены приборами учета потребляемых энергоресурсов» |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по утилизации и замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | уменьшение по­требления элек­троэнергии | Отсутствие необходимости |
| 4 | Итого по муниципальной программе  | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Х | X | Х |  |  |

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 20 23 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики»  | Всего | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  | Всего | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по утилизации и замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие»  | Всего, [<3>](#Par1127) | 2,0 | 2,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 1. |  Показатель 1. Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой электрической энергии | процентов | 100 | 100 | 100 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Показатель 2. Экономия электроэнергии в натуральном выражении | Тыс.кВтчас | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 1.1 | Показатель 1.1. доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Барабанщиковского сельского поселения | единиц | 100 | 100 | 100 |  |

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей