**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАНЩИКОВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«09» апреля 2024 № 25

х. Щеглов

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения**

**«Содействие занятости населения» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 г № 4 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения», Администрация Барабанщиковского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 года № 71 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости населения» по результатам за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Барабанщиковского сельского поселения С.Ф. Ващенко

Приложение

к постановлению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 09.04.2024 №25

Отчет

о реализации муниципальной программы Барабанщиковского

сельского поселения

«Содействие занятости населения»

за 2023 год

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

В целях создания условий для поддержание социальной стабильности в обществе и предотвращение роста напряженности на рынке труда, в рамках реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Содействие занятости населения»,утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2019г. № 71 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- предотвращен рост напряженности на рынке труда;

- были обеспечение занятостью безработные и ищущие работу граждане;

- улучшилось материальное благополучие граждан, участвующих в подпрограмме;

- были созданы рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан для участия в выполнении временных работ.

С 01.01.2024 года действие муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Содействие занятости населения» прекратить.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.**

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Содействие занятости населения», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Организация временных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан» выполнено. Было заключено 8 договора с безработными и ищущими работу гражданами по благоустройству территории Барабанщиковского сельского поселения.

Основное мероприятие 1.2 «организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» не выполнено.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ фактов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы.**

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факты:

Потребность в рабочих по благоустройству для поддержания санитарного порядка на территории поселения.

Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 475,5 тыс. рублей, в том

числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 475,5 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2022 №37 «О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» составил 134,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 134,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 134,3 тыс. рублей.

Но учитывая социальную значимость программы бюджетные ассигнования были увеличены. На реализацию муниципальной программы в 2023 году местным бюджетом было предусмотрено 475,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 474,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 474,1 тыс. рублей.

Объем освоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 99,7%

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении**

**значений показателей муниципальной программы,**

**подпрограммы муниципальной программы за 2023 год.**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателей, которых фактически значения соответствуют плановым.

**Показатель 1** «Количество граждан, принятых на временные рабочие места.» - плановое значение- 4 чел. фактическое значение 4 чел.

**Показатель 2** «Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принятых на временные рабочие места» - плановое значение 1 чел., фактическое значение 0 чел.

***Показатель 1.1.* «**Количество граждан, принятых на временные рабочие места» плановое значение -4 чел., фактическое значение - 4чел.

**Показатель 1.2** «Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принятых на временные рабочие места» - плановое значение-1 чел., фактическое значение -0 чел. Показатель не выполнен.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2 - 0;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,5*,* что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 0,5, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий целевых программ.

1. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы составляет 1,0.

* 1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

474,1 тыс.рублей /475,5 тыс.рублей = 0,99.

* 1. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,99/1 = 0,99 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой .

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,5 х 0,5 + 1,0 х 0,3 +0,99 х 0,2 = 1,50 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей**

**реализации муниципальной программы**

В 2023 году муниципальная программа реализуется в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Содействие занятости населения».

Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2023 год выполнены;

Предложение:

- учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Содействие занятости населения» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1.Подпрограмма ««Содействие занятости населения» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.Организация временных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2023 год – 4 человека | Было заключено 8 договора поселения |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2022 год – 1 человека | Не выполнено |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 20 23 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения» | Всего | 475,5 | 475,5 | 474,1 |
| местный бюджет | 475,5 | 475,5 | 474,1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Содействие занятости населения» | Всего | 475,5 | 475,5 | 474,1 |
| местный бюджет | 475,5 | 475,5 | 474,1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Организация временных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан | Всего, [<3>](#Par1127) | 475,0 | 475,0 | 474,1 |
| Основное мероприятие 1.2.  организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Всего, [<3>](#Par1127) | 0,5 | 0,5 | 0,0 |

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество граждан, принятых на временные рабочие места. | человек | 4 | 4 | 4 |  |
| 2 | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принятых на временные рабочие места | человек | 2 | 1 | 0 |  |
| 3.1 | Количество граждан, принятых на временные рабочие места. | человек | 4 | 4 | 4 |  |
| 3.2 | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принятых на временные рабочие места | человек | 2 | 1 | 0 |  |