**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАНЩИКОВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«09» апреля 2024 № 26

х. Щеглов

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**

**Барабанщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 г № 4 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения», Администрация Барабанщиковского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 года № 72 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Барабанщиковского сельского поселения С.Ф. Ващенко

Приложение

к постановлению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 09.04.2024 №26

Отчет

о реализации муниципальной программы Барабанщиковского

сельского поселения

«Защита населения и территорииот чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2023 год

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

В целях создания условий для совершенствования системы управления гражданской обороны, совершенствования методов и способов защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения готовности сил и средств гражданской обороны к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических проявлений, в рамках реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018г. № 72 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечена безопасности людей на водных объектах;

- укреплены знания в области обеспечения пожарной безопасности;

- дальнейшее развитие пожарного добровольчества;

- повысилась эффективности пожаротушения и спасения людей при пожарах.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.**

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «**Пожарная безопасность**», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 Заключен 1 контракт ООО «СК «Согласие» на страхование добровольных дружинников на сумму 1,4 тыс. рублей. Заключен 2 контракт Орловское районное отделение Ростовского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» по проверки кач.огнезащит.обраб.дерев.констр.чердач.помещений на сумму 4,9 тыс. рублей, и на перезарядку огнетушителей на сумму 12,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2 «Противопожарные мероприятия на территории Барабанщиковского сельского поселения» не требовалось.

В рамках подпрограммы 2 **«Защита от чрезвычайных ситуаций»**, предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Поддержание в готовности системы оповещения населения Барабанщиковского сельского поселения»

выполнено. Регулярно проверялись громкоговорители и системы оповещения населения Барабанщиковского сельского поселения. Финансирование не требуется.

Основное мероприятие 2.2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций». Проводились беседы среди населения, раздавались памятки о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций. Финансирование не требуется.

В рамках подпрограммы 3 **«Обеспечение безопасности на воде»**, предусмотрена реализация 1 основное мероприятие.

Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде» выполнено. Были приняты постановления Администрации «О мерах по предотвращению несчастных случаев на водоемах на купальный период». Проводились беседы среди населения. Финансирование не требовалось.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ фактов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы

оказывали влияние следующие факты:

- пропаганда знаний в области обеспечения пожарной безопасности;

- информирование населения через средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 18,5 тыс. рублей, в том

числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 18,5 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2022 №37 «О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» составил 30,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 30,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 30,7 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования были уменьшены. На реализацию муниципальной программы в 2023 году местным бюджетом было предусмотрено 18,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 18,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 18,4 тыс. рублей.

Объем освоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 99,5%

**Раздел 5. Сведения о достижении**

**значений показателей муниципальной программы,**

**подпрограммы муниципальной программы за 2023 год.**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, которых фактически значения соответствуют плановым.

**Показатель 1** «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» - плановое значение- не менее 7, фактическое значение - 3.

**Показатель 2** «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах» - плановое значение –не менее 6, фактическое значение- 0.

**Показатель 3** «количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров»- плановое значение –не менее 2, фактическое значение- 4.

**Показатель 4 «** Охват населения системой оповещения»- плановое значение –970 чел., фактическое значение- 970 чел..

***Показатель 1.1.* «**.Количество выездов на тушение»- плановое значение- не менее 7, фактическое значение – 3.

**Показатель 1.2** «Количество спасенных людей при пожарах» - плановое значение –не менее 6, фактическое значение- 0.

**Показатель 2.1 «** Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» - плановое значение- не менее 5, фактическое значение – 5.

**Показатель 2.2** «Охват населения оповещаемого системой оповещения» - плановое значение –970 чел., фактическое значение- 970 чел..

**Показатель 3.1 «** Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях» - плановое значение –не менее 2, фактическое значение- 5.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 0,4;

степень достижения целевого показателя 2 – 0,0;

степень достижения целевого показателя 3 – 2;

степень достижения целевого показателя 4 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 0,4;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 0,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 –1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 2,5;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,1*,* что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 1,1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий целевых программ.

1. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,4.

* 1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

18,4 тыс. рублей /18,5 тыс. рублей = 0,995.

* 1. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,995/1 = 0,995 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,1 х 0,5 + 1,0 х 0,4 +0,995 х 0,2 = 1,15 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей**

**реализации муниципальной программы**

В 2023 году муниципальная программа реализуется в соответствии с ланом реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2023 год выполнены;

Предложение:

- учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2023 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Номер и наименование  [<1>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | | Плановый срок окончания реализации | | Фактический срок | | | | Результаты | |
| начала реализации | | окончания реализации | | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Основное мероприятие 1.1 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Барабанщиковского сельского поселения» | | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | улучшение оперативных возможностей добровольных противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | | Заключен 1 контракт ООО «СК «Согласие» на страхование добровольных дружинников на сумму 1,4 тыс. рублей. Заключен 2 контракт Орловское районное отделение Ростовского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» по проверки кач.огнезащит.обраб.дерев.констр.чердач.помещений на сумму 4,9 тыс. рублей, и на перезарядку огнетушителей на сумму 12,1 тыс. рублей |
| 1.2 | | Основное мероприятие 1.2 Противопожарные мероприятия на территории Барабанщиковского сельского поселения | | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | | Х | | 31.12.2023 | | улучшение противопожарной обстановки на территории Барабанщиковского сельского поселения | | Финансирование не требуется |
|  | | Подпрограмма 2«Защита от чрезвычайных ситуаций**»** | | | | | | | | | | | |
|  | | Основное мероприятие 2.1 «Поддержание в готовности системы оповещения населения Барабанщиковского сельского поселения» | | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | обеспечение предупреждения  чрезвычайных ситуаций | | Регулярно проверялись громкоговорители и системы оповещения населения Барабанщиковского сельского поселения. Финансирование не требуется |
|  | | Основное мероприятие 2.2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | улучшение оперативных возможностей поисково-спасательных отрядов при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | | Проводились беседы среди населения, раздавались памятки о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций . Финансирование не требуется |
|  | | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | | | | | | |
|  | | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде» | | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к происшествий на воде | | Проводились беседы среди населения. Финансирование не требовалось. |

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 20 23 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 18,5 | 18,5 | 18,4 |
| местный бюджет | 18,5 | 18,5 | 18,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Всего | 18,5 | 18,5 | 18,4 |
| местный бюджет | 18,5 | 18,5 | 18,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Барабанщиковского сельского поселения | Всего, [<3>](#Par1127) |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 Противопожарные мероприятия на территории Барабанщиковского сельского поселения | Всего, [<3>](#Par1127) | 18,5 | 18,5 | 18,4 |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Поддержание в готовности системы оповещения населения Барабанщиковского сельского поселения» | Всего, [<3>](#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Всего, [<3>](#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде» | Всего, [<3>](#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 1. | Показатель 1. Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 1 | не менее  7 | 3 | Отсутствие потребности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Показатель 2. Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах | человек | 1 | не менее  6 | 0 | Отсутствие потребности |
| 3. | Показатель 3. Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров | единиц  (лекций и бесед) | 4 | не менее 2 | 4 |  |
| 4. | Показатель 4. Охват населения системой оповещени | человек  проценты | 970 | 970 | 970 |  |
| проценты | 97,2 | 97,2 |  |
| 1.1 | Показатель 1.1. Количество выездов на тушение пожаров | ведомственный | единиц | не менее  7 | 3 |  |
| 1.2 | Показатель 1.2. Количество спасенных людей при пожарах | ведомственный | человек | не менее  6 | 0 |  |
| 2.1 | Показатель 2.1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | ведомственный | единиц | не менее  5 | 5 |  |
| 2.2 | Показатель 2.2. Охват населения оповещаемого системой оповещения | ведомственный | тысяч человек | 970 | 970 |  |
| процентов | 97,2 | 97,2 |  |
| 3.1 | Показатель 3.1. Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях | ведомственный | единиц | не менее 2 | 5 |  |