**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАНЩИКОВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«09» апреля 2024 № 28

х. Щеглов

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**

**Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 г № 4 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения», Администрация Барабанщиковского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 года № 69 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по результатам за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Барабанщиковского сельского поселения С.Ф. Ващенко

Приложение

к постановлению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 09.04.2024 №28

Отчет

о реализации муниципальной программы

Барабанщиковского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2023 год

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

В целях создания условий для повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействие терроризму и экстремизму в рамках реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»,утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018г. № 69 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в Барабанщиковского сельского поселения;

налажено проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Барабанщиковского сельского поселения;

активизирована антикоррупционная пропаганда, в том числе через средства массовой информации;

повысился уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции;

обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов исполнительной власти.

проведено 12 лекций (бесед), направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства. Тематика: «Жить с разными людьми. Профилактика и разрешение конфликтов»; «Россия – территория толерантности»; «Знай и соблюдай законы РФ», «Молодежь против возрождения фашизма», «Терроризм: его истоки и последствия» и др. Охват – более 89,5 процента от общего контингента проживающих , 1007 человек;

проведен мониторинг наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Барабанщиковского сельского поселения;

проведено органами исполнительной власти сельского поселения около 22 профилактических антинаркотических мероприятий;

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.**

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Барабанщиковском сельском поселении»», предусмотрена реализация

4 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции »

выполнено*.* Принято Решение собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 22.11.2019 г №71 «О внесении изменений в решение собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 27.02.2017 г №28 «О порядке представления депутатами Барабанщиковского сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». Финансирование не требуется.

Основное мероприятие 1.2 «Вопросы кадровой поли­тики, в том числе принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности , в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов»

выполнено. Принято постановление Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 20.06.2019 г. №29 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Барабанщиковского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов» *.* Финансирование не требуется.

Основное мероприятие 1.3 «Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Барабанщиковского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики» выполнено. Все муниципальные нормативно правовые акты проходят антикоррупционную экспертизу. Финансирование не требуется.

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение прозрачности деятельности аппарата и органов Администрации Барабанщиковского сельского поселения, принятие мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений» выполнено. Муниципальные нормативные правовые акты систематически размещаются на официальном сайте Администрации. Финансирование не требуется.

В рамках подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Барабанщиковском сельском поселении»», предусмотрена реализация

3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму» выполнено. Приобретены стенды «Терроризм угрозу обществу». Фактическое освоение средств составило 7,6 тыс. рублей, или 100,0 процентов, приобретены буклеты на сумму 1,6 тыс. рублей, или 100%

Основное мероприятие 2.2. «организационно-техниче­ские мероприятия». Финансирования не требуется.

Основное мероприятие 2.3. «Усиление антитеррори­стической защищённости муниципальных объектов» не выполнено, в связи с отсутствием необходимости.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ фактов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы

оказывали влияние следующие факты:

- укрепление режима безопасного функционирования и повышение уровня антитеррористической защищенности организаций и объектов с большим скоплением людей;

- увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;

-развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 10,0 тыс. рублей, в том

числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 10,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2022 № 37 « О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

составил 10,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 10,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­10,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 9,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 9,2 тыс. рублей.

Объем освоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 92,4%

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении**

**значений показателей муниципальной программы,**

**подпрограммы муниципальной программы за 2023 год.**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 7 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

**Показатель 1** «Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, направленных на обеспечение общественного порядка (от общего количества обучающихся)» - *плановое значение-100%, фактическое значение* 100%.

**Показатель 2** «Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни (от общего количества обучающихся)» - *плановое значение100%, фактическое значение* 100%

**Показатель 3** «Количество мероприятий и материалов, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия)» - *плановое значение 5, фактическое значение* – 5.

***Показатель 1.1. «***Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по программам противодействия коррупции»  *плановое значение -1 чел., фактическое значение* -1 чел.

***Показатель 1.2*** «Количество руководителей и заместителей руководителей, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения» - *плановое значение-1 чел., фактическое значение* - 1 чел. Показатель не выполнен в связи с отсутствием необходимости.

***Показатель 1.3*** «Обеспечение прозрачности деятельности органа местного самоуправления » - плановое значение- «да», фактическое значение –«да».

***Показатель 2.1*** «Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих ограждение по периметру» - плановое значение-100%, фактическое значение -100%.

***Показатель 2.2*** «Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия» - плановое значение - 6 бесед, фактическое значение - 6 бесед.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2 - 1;

степень достижения целевого показателя 3 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1 .

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

1. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы составляет 1,0.

* 1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

10,0 тыс. рублей /9,2 тыс. рублей = 0,92.

* 1. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,92/1,0 = 0,92 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительная.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,92 х 0,3 +1,0 х 0,2 = 0,98 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей**

**реализации муниципальной программы**

В 2023 году муниципальная программа реализуется в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности ».

Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2023 год выполнены;

Предложение:

- учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение общественного

порядка и противодействие преступности» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма1 «Противодействие коррупции в Барабанщиковском сельском поселении» | Специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.  Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | приведение нормативных правовых актов Барабанщиковского сельского поселения в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Ростовской области, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | Принято Решение собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 22.11.2019 г №71 «О внесении изменений в решение собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 27.02.2017 г №28 «О порядке представления депутатами Барабанщиковского сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». Финансирование не требуется. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Вопросы кадровой поли­тики, в том числе принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности , в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов |  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование эффективной кадровой политики на территории Барабанщиковского сельского поселения по противодействию коррупции | Принято постановление Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 20.06.2019 г. №29 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Барабанщиковского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов» *.* Финансирование не требуется |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 |  | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3.  Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Барабанщиковского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики |  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | выявление в муниципальных нормативных правовых актах Барабанщиковского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | Все муниципальные нормативно правовые акты проходят антикоррупционную экспертизу. Финансирование не требуется. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 |  | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.4.  Обеспечение прозрачности деятельности аппарата и органов Администрации Барабанщиковского сельского поселения, принятие мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений |  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование эффективной государственной политики на тер­ритории Барабанщиковского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | Муниципальные нормативные правовые акты систематически размещаются на официальном сайте Администрации. Финансирование не требуется. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 |  | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Барабанщиковском сельском поселении» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения района, формирование толерантного сознания и поведения детей и молодежи | Приобретены 1 стенда. Фактическое освоение средств составило 10,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | основное мероприятие 2.2.  организационно-техниче­ские мероприятия | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение без­опасности объек­тов и граждан, готовности сил и средств к дей­ствиям в очагах чрезвычайных ситуаций, коор­динация дей­ствий аппарата и органов Администрации Барабанщиковского сельского поселения, сил и средств по за­щите населения от действий террористического характера | Финансирования не требуется. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.3.  Усиление антитеррори­стической защищённости муниципальных объектов | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение антитеррористической защищенности муниципальных объектов | Финансирования не требуется. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 20 23 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного  порядка и противодействие преступности» | Всего | 10,0 | 10,0 | 9,2 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 9,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Барабанщиковском сельском поселении» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Всего, [<3>](#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.  Вопросы кадровой поли­тики, в том числе принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности , в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Всего, [<3>](#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3.  Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Барабанщиковского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Всего, [<3>](#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4.  Обеспечение прозрачности деятельности аппарата и органов Администрации Барабанщиковского сельского поселения, принятие мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений | Всего, [<3>](#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Барабанщиковском сельском поселении» | Всего | 10,0 | 10,0 | 9,2 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 9,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | Всего, | 10,0 | 10,0 | 9,2 |
| основное мероприятие 2.2.  организационно-техниче­ские мероприятия |  |  |  |  |

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель 1.Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, направленных на обеспечение общественного порядка (от общего количества обучающихся) | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Показатель 2.Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни (от общего количества обучающихся) | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Показатель 3.Количество мероприятий и материалов, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия | процентов | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Показатель 1.1.Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по программам противодействия коррупции | человек | *2* | 1 | 1 |  |
|  | Показатель 1.2.Количество руководителей и заместителей руководителей, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения | человек | 2 | 1 | 1 |  |
| 7. | Показатель1.3 Обеспечение прозрачности деятельности органа местного самоуправления | Да/нет | да | да | да |  |
| 8. | Показатель 2.1.Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих ограждение по периметру | процентов | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 9. | Показатель 2.2.Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия | процентов | 6 | 6 | 6 |  |