**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАНЩИКОВСКОГО**

 **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«09» апреля 2024г. № 34

х. Щеглов

**Об утверждении Сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Барабанщиковского**

**сельского поселения по итогам 2023 года**

В соответствии со статьей 44 решения Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 03.03.2015 № 85 «О бюджетном процессе в Барабанщиковском сельском поселении», постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 г № 4 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения», Администрация Барабанщиковского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения по итогам 2023 года согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Барабанщиковского сельского поселения С.Ф. Ващенко

Приложение

 к постановлению Администрации Барабанщиковского

сельского поселения

от 09.04.2024 №34

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения по итогам 2023 года**

**х. Щеглов**

**2024 год**

**Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения по итогам 2023 года**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения по итогам 2023 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Барабанщиковского сельского поселения отчетов о реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения в 2023 году.

В 2023 году в Барабанщиковском сельском поселении реализовывалась 13 муниципальных программы Барабанщиковского сельского поселения, перечень которых утвержден постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 10.09.2018 № 55:

1. «Доступная среда»;

2. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

3. «Развитие транспортной системы»;

4. «Содействие занятости населения»;

5. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

6. «Муниципальная политика»;

7. «Развитие культуры»;

8. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;

9. «Энергоэффективность и развитие энергетики»;

10. «Развитие физической культуры и спорта»;

11. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами Барабанщиковского сельского поселения»;

12. «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

13. «Управление муниципальным имуществом».

Указанные муниципальные программы Барабанщиковского сельского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 № 3 Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2023 году составил 10 347,9 тыс. рублей (из которых:

средства федерального бюджета – 476,2 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 97,8 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 9773,9 тыс. рублей,

 Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2023 году освоено 10272,6 тыс. рублей (из которых: средства федерального бюджета – 476,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – 97,7 тыс. рублей, средства местного бюджета – 9698,7 тыс. рублей,

Результаты реализации указанных муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения по итогам 2023 года, в том числе оценка эффективности их реализации.

Оценка эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом министерства экономического развития от 22.01.2018 № 4.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения Администрацией Барабанщиковского сельского поселения не принято. Реализация 13 муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения будет продолжена в 2023 году.

Отчет

о реализации муниципальной программы Барабанщиковского

 сельского поселения

«Доступная среда»

за 2023 год

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

 Реализация муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018г. № 81 (далее – муниципальная программа), обусловлена необходимостью повышения качества жизни и созданием безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения.

 В связи с неоднородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач была сформирована 1 подпрограмма: «Создание условий для получения услуг лицами с ограниченными возможностями».

 Муниципальная программа, также как и подпрограмма направлена на обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Барабанщиковского сельского поселения.

 Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

 - обеспечен беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Барабанщиковского сельского поселения;

- увеличилось количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры.

 **Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.**

 В Барабанщиковском сельском поселении здание администрации, Дома культуры, узел связи оснащены пандусами для беспрепятственного доступа инвалидами. В сельской библиотеке имеются печатные издания для широкого круга читателей, аудиодиски. В рамках реализации подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» были установлены пандусы. Здание Администрации оснащено мнемосхемой. Гражданам оказывалась помощь при оформлении пособий, предоставлялся транспорт для посещения продовольственных магазинов, ФАПа.

 Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

 **В рамках подпрограммы 1** «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения », предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

 ***Основное мероприятие 1.1*** «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфра­структуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки) выполнено. Финансирование не требуется.

 Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ фактов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы.**

 В 2023 году на ход реализации муниципальной программы

оказывали влияние следующие факты:

Денежные средства не планировались и не выделялись в связи отсутствием необходимости в финансировании данной программы.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.**

 Расходы на реализацию муниципальной программы на 2023 год не планировались, в связи с отсутствием необходимости.

 Объекты социальной инфра­структуры путем дооборудованы:

- обеспечена информационная доступность зданий,

 - помещения оборудованы визуальными и тактильными средствами.

Все эти мероприятия выполнены без использования бюджетных ассигнования местного бюджета за счет средств собственников объектов.

**Раздел 5. Сведения о достижении**

**значений показателей муниципальной программы,**

**подпрограммы муниципальной программы за 2023 год.**

 Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателей, которых фактически значения соответствуют плановым.

 **Показатель 1** «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Барабанщиковского сельского поселения» - плановое значение- 70%. фактическое значение 70% .

 **Показатель 2** «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Барабанщиковского сельского поселения» - плановое значение 75%., фактическое значение 75%.

 ***Показатель 1.1.* «**Доля объектов социальной инфраструктуры,

на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» плановое значение -100%., фактическое значение – 100%.

 **Показатель 1.2** «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан » - плановое значение-86,2%., фактическое значение -86,2%. Показатель выполнен.

 Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы.**

 Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0*,* что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме без финансирования.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий целевых программ.

1. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы составляет 1,0.

* 1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

= 0,0.

* 1. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,0 = 0,0 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 +0 х 0,2 = 0,8, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является низкий.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей**

**реализации муниципальной программы**

В 2023 году муниципальная программа реализуется в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Доступная среда».

 Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2023 год выполнены;

 Предложение:

- учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Приложение №1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Доступная среды» за 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфра­структуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки) | Специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими сред­ствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Объекты социальной инфраструктуры путем дооборудованы :- обеспечена информационная доступность зданий,  - помещения оборудованы визуальными и тактильными средствами |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |

Приложение №2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа « Доступная среда» |
|  | Показатель 1. Показатель 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Барабанщиковского сельского поселения | про­центов | 70 | 70 | 70 | Финансирование не требуется |
|  | Показатель 2. Показатель 2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | про­центов | 70 | 70 | 70 | Финансирование не требуется |
| Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |
|  | Показатель 1.1. Показатель 1.1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | про­центов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Финансирование не требуется |
|  | Показатель 1.2. Показатель 1.2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан | про­центов | 86,2 | 86,2 | 86,2 | Финансирование не требуется |

Отчет

о реализации муниципальной программы Барабанщиковского

 сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения»

за 2023 год

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

 В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему в Барабанщиковском сельском поселении, комплексного решения проблем благоустройства по улучшению эстетического вида территории поселения, повышения комфортности проживания граждан в рамках реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения»,утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 78 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

 - повысилось качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему в Барабанщиковском сельском поселении;

 - принято комплексное решение проблем благоустройства по улучшению эстетического вида территории поселения;

 - повысилась комфортности проживания граждан.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.**

 Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

 В рамках подпрограммы 1 **«**Обеспечение жителей Барабанщиковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами**»**, предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

 Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения» выполнено.

Заключен договор с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на уличное освещение населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения на сумму 96,7 тыс. рублей. Филиал ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» - 31,9 тыс. рублей, ИП Шахаев П.И. -73,0 тыс. рублей на ремонт сетей уличного освещения населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения; заключен договор на приобретение бензина для триммеров с ООО «Комплекс» – 4,8 тыс. руб., заключен договор на приобретение хоз.товаров с ИП Гаврилова И.В. – 4,2 тыс. руб..

 В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство территории Барабанщиковского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия

 Основное мероприятие 2.1 «Мероприятия по благоустройству территории Барабанщиковского сельского поселения» выполнено.

Заключен договор с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на уличное освещение населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения на сумму 96,7 тыс. рублей. Филиал ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» - 31,9 тыс. рублей, ИП Шахаев П.И. -73,0 тыс. рублей на ремонт сетей уличного освещения населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения; заключен договор на приобретение бензина для триммеров с ООО «Комплекс» – 4,8 тыс. руб., заключен договор на приобретение хоз.товаров с ИП Гаврилова И.В. – 4,2 тыс. руб..

 Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ фактов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

 В 2023 году на ход реализации муниципальной программы

оказывали влияние следующие факты:

 - необходимость повышения протяженности освещенных улиц;

 - необходимость решения вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка на территории Барабанщиковского сельского поселения.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.**

 Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 210,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 210,9 тыс. рублей.

 План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2022 №37 «О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» составил 136,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 136,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 136,7 тыс. рублей.

 Но бюджетные ассигнования были уувеличены. На реализацию муниципальной программы в 2023 году местным бюджетом было предусмотрено 210,9 тыс. рублей.

 Исполнение расходов по муниципальной программе составило 191,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 191,3 тыс. рублей.

 Объем освоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 90,7%

**Раздел 5. Сведения о достижении**

**значений показателей муниципальной программы,**

**подпрограммы муниципальной программы за 2023 год.**

 Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, которых фактически значения соответствуют плановым.

 **Показатель 1** «доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения» - плановое значение- 36,0 %. фактическое значение -36,0%.

**Показатель 2«**количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведены благоустроительные работы; плановое значение – 1 ед., фактическое значение -1ед .

 ***Показатель 1.1.* «**доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения» плановое значение – 66,0 %, фактическое значение -66,0 % .

 ***Показатель 2.1.* «**Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади» плановое значение – 100 %, фактическое значение -100 %

 ***Показатель 2.2.* «**Доля очистки территорий от несанкционированных свалок» плановое значение – 100 %, фактическое значение -100 % .

 Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы.**

 Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1.

 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0,что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 0,5, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий целевых программ.

1. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий программы, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы составляет 1,0.

* 1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

191,3 тыс. рублей /210,9 тыс. рублей = 0,91.

* 1. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/0,91 = 1,1 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,91 х 0,3 +1,1 х 0,2 = 1,0 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей**

**реализации муниципальной программы**

В 2023 году муниципальная программа реализуется в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Барабанщиковского сельского поселения Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

 Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2023 год выполнены;

 Предложение:

- учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма1 «Обеспечение жителей Барабанщиковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения  | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | своевременная оплата за коммунальные услуги по уличному освещения, повышение протяженности освещенных улиц | Заключен договор с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на уличное освещение населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения на сумму 96,7 тыс. рублей. Филиал ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» - 31,9 тыс. рублей, ИП Шахаев П.И. -73,0 тыс. рублей на ремонт сетей уличного освещения населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Барабанщиковского сельского поселения» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по благоустройству территории Барабанщиковского сельского поселения | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | заключен договор на приобретение бензина для триммеров с ООО «Комплекс» – 4,8 тыс. руб., заключен договор на приобретение хоз.товаров с ИП Гаврилова И.В. – 4,2 тыс. руб... |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |

Приложение2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 20 23 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения»  | Всего | 210,9 | 210,9 | 191,3 |
| местный бюджет | 210,9 | 210,9 | 191,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Подпрограмма1 «Обеспечение жителей Барабанщиковского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами»  | Всего | 201,9 | 201,9 | 182,3 |
| местный бюджет | 201,9 | 201,9 | 182,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения» |  | 201,9 | 201,9 | 182,3 |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Барабанщиковского сельского поселения».   | Всего | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по благоустройству территории Барабанщиковского сельского поселения |  | 9,0 | 9,0 | 9,0 |

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 36 | 36 | 36 | 1 |
| 2. | количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведены благоустроительные работы; | ед | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1 | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения | процентов | 66 | 66 | 66 | 1 |
| 2.1. | Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади | процентов | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 2.2. | Доля очистки территорий от несанкционированных свалок | процентов | 100 | 100 | 100 | 1 |

Отчет

о реализации муниципальной программы Барабанщиковского

 сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

за 2023 год

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

 В целях создания условий для эффективного и рационального управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в собственности Барабанщиковского сельского поселения, позволяющих увеличить доходную часть бюджета Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района в рамках реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»,утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018г. № 80 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

 - проведена оптимизация состава и структуры муниципального имущества в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста;

 - повысилась эффективность управления муниципальным имуществом; - увеличились доходы бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным имуществом;

 - повысилось качество и сокращение сроков оказания муниципальных услуг;

 - формирована структура и состав муниципальной собственности сельского поселения, позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций;

 - создана система управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач;

 - сокращены расходы на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленческих решений.

 **Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.**

 Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

 В рамках подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

 Основное мероприятие 1.1 «Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества и безхозяйного имущества (технические планы и кадастровые паспорта)» не выполнено. Договора не были заключены в связи с отсутствием необходимости.

 Основное мероприятие 1.2 «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков» не выполнено. Работы не проводились в связи с отсутствием необходимости межевания.

 Основное мероприятие 1.3 «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества» не выполнено. Работы не проводились в связи с отсутствием оценки стоимости муниципального имущества.

 Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ фактов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

 В 2023 году на ход реализации муниципальной программы

оказывали влияние следующие факты:

- увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические планы;

- увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.**

 Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 0,5 тыс. рублей, в том

числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 0,5 тыс. рублей.

 План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2022 №37 «О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» составил 3,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью –3,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 3,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования были уменьшены. На реализацию муниципальной программы в 2023 году местным бюджетом было предусмотрено 0,5 тыс. рублей.

 Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

 Объем освоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 0,0%

**Раздел 5. Сведения о достижении**

**значений показателей муниципальной программы,**

**подпрограммы муниципальной программы за 2023 год.**

 Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, которых фактически значения соответствуют плановым.

 **Показатель 1** «Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Барабанщиковского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права» - плановое значение- 85,0%, фактическое значение -85,0%.

 **Показатель 2** «Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах»- плановое значение- 100,0%, фактическое значение -0,0%.

 **Показатель 3** «Доля земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность»- плановое значение- 100,0%, фактическое значение -100,0%.

 **Показатель 4** «Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации (итого) (%)»-плановое значение - 100,0%, фактическое значение -0,0%.

 ***Показатель 1.1.* «**Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Барабанщиковского сельского поселения сведения о которых внесены в реестр муниципальной собственности Барабанщиковского сельского поселения;» плановое значение -100,0%, фактическое значение -100,0%.

***Показатель 1.2.***Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности» плановое значение – 153,8 тыс. рублей, фактическое значение -153,8 тыс. рублей

 Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

 Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1 ;

степень достижения целевого показателя 2 - 0 ;

степень достижения целевого показателя 3 - 1 ;

степень достижения целевого показателя 4 - 0 ;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1 ;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 0,07 ;

 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0*,51* что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 0,3 что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий целевых программ.

1. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы составляет 1,0.

* 1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

0,0 тыс. рублей /0,5 тыс. рублей = 0,0.

* 1. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,0 = 1,0 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,51 х 0,5 + 0,3 х 0,5 + 1,0 х 0,2 = 0,61 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является не высокий.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей**

**реализации муниципальной программы**

В 2023 году муниципальная программа реализуется в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом».

 Выводы:

- программа реализуется:

- запланированные мероприятия программы на 2023 год выполнены, но не в полном объеме;

 Предложение:

- учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» |
|  | Основное мероприятие 1.1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества и безхозяйного имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | Специалист 1 категории по вопросам земельных и имущественных отношений  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические планы; увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано |  | В связи с отсутствием необходимости |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Специалист 1 категории по вопросам земельных и имущественных отношений  | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | Специалист 1 категории по вопросам земельных и имущественных отношений  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | достижение качественного нового уровня управления имуществом и земельными участками в Барабанщиковском сельском поселении; увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | . | Работы не проводились в связи с отсутствием необходимости межевания. |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Специалист 1 категории по вопросам земельных и имущественных отношений  | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3.«Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества» | Специалист 1 категории по вопросам земельных и имущественных отношений  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества |  | Работы не проводились в связи с отсутствием оценки стоимости муниципального имущества.  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 | Специалист 1 категории по вопросам земельных и имущественных отношений  | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 20 23 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Управление муниципальным имуществом»  | Всего | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»  | Всего | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества и бесхозяйного имущества (технические планы и кадастровые паспорта  | Всего, [<3>](#Par1127) | 0,5 | 0,5 | 0,0 |

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  Показатель 1. Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Барабанщиковского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права | процентов | 85 | 85 | 85 | 1 |
| 2. | Показатель 2. Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах | процентов | 100 | 100 | 0 | Отсутствие объектов для передачи в аренду |
| 3. | Показатель 3. Доля земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность  | процентов | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 4. |  Показатель 4. Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации (итого) (%). | процентов | 100 | 100 | 0 | Отсутствие объектов муниципального имущества |
| 1.1. |  Показатель 1.1. Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Барабанщиковского сельского поселения сведения о которых внесены в реестр муниципальной собственности Барабанщиковского сельского поселения;  | про-центов | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 1.2. | Показатель 1.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. руб. | 92,4 | 153,8 | 153,8 | 1,0  |

Отчет

о реализации муниципальной программы Барабанщиковского

 сельского поселения

«Развитие культуры»

за 2023 год

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

 В целях создания условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Барабанщиковского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие культуры»,утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018г. № 74 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

 - улучшилась материально-техническая база учреждений культуры;

 - увеличилась численность участников и посетителей культурно-досуговых мероприятий МБУК «Барабанщиковский СДК».

 **Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.**

 Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

 В рамках подпрограммы 1  **«Развитие культуры Барабанщиковского сельского поселения»**, предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

 Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно - досуговой деятельности» выполнено.

 Муниципальная услуга «Организация и проведение мероприятий» предоставлена в следующем объеме:

- количество проведенных мероприятий –102 ед.,

- количество получателей услуги составило 4393 чел.,

- количество клубных формирований 5 ед.,

- число участников клубных формирований 74 чел..

**Раздел 3. Анализ фактов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

 В 2023 году на ход реализации муниципальной программы

оказывали влияние следующие факты:

 - отсутствие жалоб на качество предоставляемых услуг;

 - увеличение количества посетителей на проведенных мероприятиях.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.**

 Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 1802,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет-476,2 тыс. рублей

Областной бюджет-97,6 тыс. рублей

Местный бюджет – 1228,6 тыс. рублей.

 План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2022 №37 «О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» составил 1802,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1802,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет-476,2 тыс. рублей

Областной бюджет-97,6 тыс. рублей

Местный бюджет – 1228,6 тыс. рублей.

 На реализацию муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено 1802,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет-476,2 тыс. рублей

Областной бюджет-97,6 тыс. рублей

Местный бюджет – 1228,6 тыс. рублей.

 Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1802,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет-476,2 тыс. рублей

Областной бюджет-97,6 тыс. рублей

Местный бюджет – 1228,5 тыс. рублей.

 Объем освоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 99,99%

**Раздел 5. Сведения о достижении**

**значений показателей муниципальной программы,**

**подпрограммы муниципальной программы за 2023 год.**

 Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, которых фактически значения соответствуют плановым.

 **Показатель 1** «.Количество проведенных мероприятий»- плановое значение- 102. фактическое значение -102.

 **Показатель 2** «Количество посетителей на проведенных мероприятиях» плановое значение- 4393 чел. фактическое значение -4393чел.

 **Показатель 3** «Количество клубных формирований» плановое значение- 5ед. фактическое значение -5 ед.

 **Показатель 4** «Количество посетителей клубных формирований» плановое значение- 74 чел. фактическое значение -74чел

 ***Показатель 1.1.* «**Соотношение средней заработной платы работников учреждения культуры к средней заработной плате по Ростовской области» плановое значение - 100%, фактическое значение -100% .

 ***Показатель 1.2.* «**Увеличение объема платных услуг к предыдущему году» плановое значение – 22,1 тыс. руб., фактическое значение -22,1 тыс.руб.

 Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы.**

 Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,12;

степень достижения целевого показателя 2 – 0,96;

степень достижения целевого показателя 3 - 1;

степень достижения целевого показателя 4 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 0;

 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,85что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 0,85 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий целевых программ.

1. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий программы, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы составляет 0,85.

* 1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1802,4 тыс. рублей /1802,3 тыс. рублей = 1,0

* 1. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой .

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,85 х 0,5 + 0,85 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,93 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей**

**реализации муниципальной программы**

В 2023 году муниципальная программа реализуется в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие культуры».

 Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2023 год выполнены;

 Предложение:

- учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

 «Развитие культуры» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Барабанщиковского сельского поселения» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.Развитие культурно - досуговой деятельности | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | - количество проведенных мероприятий –102ед., - количество получателей услуги составило 4393чел., - количество клубных формирований 5 ед., - число участников клубных формирований 74 чел.. |

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 20 23 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Развитие культуры» | Всего | 1802,4 | 1802,4 | 1802,3 |
| местный бюджет | 1228,6 | 1228,6 | 1228,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| - федерального бюджета | 476,2 | 476,2 | 476,2 |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры Барабанщиковского сельского поселения» | Всего | 1802,4 | 1802,4 | 1802,3 |
| местный бюджет | 1228,6 | 1228,6 | 1228,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| - федерального бюджета | 476,2 | 476,2 | 476,2 |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | Всего, [<3>](#Par1127) | 1802,4 | 1802,4 | 1802,3 |

Приложение 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 1. Количество проведенных мероприятий | Кол.. | 140 | 102 | 102 |  |
| 2. | Показатель 2. Количество посетителей на проведенных мероприятиях | Чел. | 6193 | 4393 | 4393 |  |
| 3 | Показатель 3. Количество клубных формирований | ед | 5 | 5 | 5 |  |
| 4 | Показатель 4. Количество посетителей клубных формирований | ед | 74 | 74 | 74 |  |
| 6 | Показатель 1.1. Соотношение средней заработной платы работников учреждения культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Показатель 1.2 Увеличение объема платных услуг к предыдущему году | тыс. руб. | 1,4 | 6,7 | 6,7 |  |

Отчет

о реализации муниципальной программы Барабанщиковского

 сельского поселения

«Муниципальная политика»

за 2023 год

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

 В целях совершенствования муниципального управления, повышения его эффективности, организации муниципальной службы в Барабанщиковском сельском поселении, повышения эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей в рамках реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика»,утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018г. № 73 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

 - повысилась эффективности деятельности органов местного самоуправления;

 - сформирован комплекс мероприятий по повышению результативности деятельности Администрации Барабанщиковского сельского поселения;

 - повысился уровень дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления;

 - повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

 **Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.**

 Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

 В рамках подпрограммы 1 **«Развитие муниципального управления и муниципальной службы»**, предусмотрена реализация 10 основных мероприятия.

 Основное мероприятие 1.1 «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области, закупка атласов поселения» выполнено. Произведена оплата членского взноса с Ассоциацией «СМО РО» в АСМО в размере 20,0 тыс. рублей. Основное мероприятие 1.2 «Расходы территориальной избирательной комиссии Дубовского района на подготовку и проведение выборов депутатов Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения» не выполнено.

 Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации муниципальных служащих» не выполнено.

 Основное мероприятие 1.4. «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» выполнено. Произведена.

 Основное мероприятие 1.5 «Ежегодная диспансеризация муниципальных служащих» выполнено. Произведена оплата диспансеризации с ООО «ЧЕЛОВЕК» в размере 7,5 тыс. рублей.

 **В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности Администрации»**, предусмотрена реализация 4 основных мероприятия.

 Основное мероприятие 2 .1 «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения» выполнено. Оплата труда работников Администрации произведена в полном объеме и своевременно в сумме 7007,7 тыс. руб.

 Основное мероприятие 2 .2 «Обеспечение функций органов местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения» выполнено. Заключались договора на техническое обеспечение деятельности Администрации на сумму 445,2 тыс. руб.

 Основное мероприятие 2 .3 «Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» выполнено полностью на сумму 0,2 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт с ИП «Брицын А.И.» на приобретение канц. товаров

 Основное мероприятие 2.4 «Расходы на размещение на Официальном сайте Администрации нормативно-правовых актов Администрации Барабанщиковского сельского поселения, освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации» выполнено. Заключен договор на сумму 18,3 тыс. руб. с ООО «Консалтинг Волга» на обслуживание официального сайта Администрации и МУП «Редакция газеты «Светоч»» на сумму 5,0 тыс. рублей

 Основное мероприятие 2.5 «Расходы на выполнение работ, оказания услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг»» выполнено. Заключен договор на сумму 4,9 тыс. руб. с ООО «АС-Холдинг» на оказания услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг.

 В рамках подпрограммы  3. **«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»** предусмотрена реализация 1 основного мероприятия

 Основное мероприятие 3.1 «Выплата государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Барабанщиковском сельском поселении» выполнено в объеме 84,8 тыс. руб.. Выплата муниципальной пенсии произведена своевременно и в полном объеме.

 Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ фактов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

 В 2023 году на ход реализации муниципальной программы

оказывали влияние следующие факты:

 - необходимость повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления;

 - необходимость формирования комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности Администрации Барабанщиковского сельского поселения и повышения уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления;

 - необходимость повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим и исполнения расходных обязательств бюджета Барабанщиковского сельского поселения.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.**

 Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 7644,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 7644,0 тыс. рублей, областной бюджет -0,2 тыс. рублей.

 План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2022 №37 «О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» составил 7070,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 7070,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 7069,8 тыс. рублей, областной бюджет -0,2 тыс. рублей.

 Но учитывая социальную значимость программы бюджетные ассигнования были увеличены. На реализацию муниципальной программы в 2023 году местным бюджетом было предусмотрено 7644,2 тыс. рублей.

 Исполнение расходов по муниципальной программе составило 7593,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 7593,3 тыс. рублей. областной бюджет -0,2 тыс. рублей.

 Объем освоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 99,3%

**Раздел 5. Сведения о достижении**

**значений показателей муниципальной программы,**

**подпрограммы муниципальной программы за 2023 год.**

 Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, которых фактически значения соответствуют плановым.

 **Показатель 1** «.Показатель 1. Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет»- плановое значение- 0%. фактическое значение -0%.

 **Показатель 2** «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования» плановое значение- 15,0%. фактическое значение -15,0%.

 **Показатель 3** «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения, установленных законодательством» плановое значение- 1 чел. фактическое значение -1чел.

 ***Показатель 1.1.* «**Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования» плановое значение - 10%, фактическое значение -10% .

 ***Показатель 1.2.*** «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» плановое значение- 15%. фактическое значение -60,0%. ;

***Показатель 2.1.*** «Исполнение расходных обязательств бюджета» плановое значение- 95,0%. фактическое значение -95,5%. ;

***Показатель 3.1***. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы» плановое значение- 99,8 %. фактическое значение -97,4%.;

 Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы

**Раздел 6. Результаты оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы.**

 Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 0;

степень достижения целевого показателя 2 - 1;

степень достижения целевого показателя 3 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 4,44;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1 ;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 1 .

 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,33что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 1,33 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий целевых программ.

1. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий программы, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы составляет 1,11.

* 1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

7593,5 тыс. рублей /7644,2 тыс. рублей = 0,99.

* 1. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,78/0,99 = 0,80 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,33 х 0,5 + 0,9 х 0,3 +0,82 х 0,2 = 1,1 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей**

**реализации муниципальной программы**

В 2023 году муниципальная программа реализуется в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика».

 Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2023 год выполнены;

 Предложение:

- учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

 «Муниципальная политика » за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |
| 1. 2.
 | Основное мероприятие 1.1.«оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области, закупка атласов поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение реализации права участника ассоциации «Совет муниципальных образований РО» | Оплата членского взноса по договору с Ассоциацией «СМО РО» |
|  | Основное мероприятие 1.2.Расходы территориальной избирательной комиссии Дубовского района на подготовку и проведение выборов депутатов Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение выборов не планировалось |  |
| 1. 3.
 | Основное мероприятие 1.3.«Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) муниципальных служащих» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работеМинаева Г.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления не планируется |  |
| 1. 4.
 | Основное мероприятие 1.4.«Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работеМинаева Г.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | Численность муниципальных служащих в установленных рамках. Финансирование не требуется  |
| 1. 5.
 | Основное мероприятие 1.5.«Ежегодная диспансеризация муниципальных служащих»  | Специалист первой категории по правовой и кадровой работеМинаева Г.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация и проведение медицинского осмотра и диспансеризации сотрудников администрации Барабанщиковского сельского поселения, входящие в штатную численность | Оплата ООО «ЧЕЛОВЕК» |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» |
|  | Основное мероприятие 2.1Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения  | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение результативности деятельности Администрации Барабанщиковского сельского поселения | Оплата труда работников Администрации произведена в полном объеме и своевременно |
|  | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение функций органов местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение результативности деятельности Администрации Барабанщиковского сельского поселения | Заключались договора на техническое обеспечение деятельности Администрации |
|  | Основное мероприятие 2.3 Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Специалист первой категории по правовой и кадровой работеМинаева Г.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение результативности деятельности Администрации Барабанщиковского сельского поселения | Заключен муниципальный контракт с ИП «Брицын» на приобретение канц.товаров |
|  | Основное мероприятие 2.4 Расходы на размещение на Официальном сайте Администрации нормативно-правовых актов Администрации Барабанщиковского сельского поселения, освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Специалист первой категории по правовой и кадровой работеМинаева Г.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы размещения на сайтах правовых актов | Заключен договор на сумму 18,3 тыс.руб. с ООО «Консалтинг Волга» на обслуживание официального сайта Администрации и МУП «Редакция газеты «Светоч»» на сумму 5,0 тыс.рублей  |
| 10. | Основное мероприятие 2.5 Расходы на выполнение работ, оказания услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг | Специалист первой категории по правовой и кадровой работеМинаева Г.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы размещения на сайтах правовых актов |  |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |
| 11. | Основное мероприятие 3.1.«Выплата государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Барабанщиковском сельском поселении» | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | соблюдение Решения Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 30.05.2014 № 58 | Выплата муниципальной пенсии произведена своевременно и в полном объеме.  |

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 20 23 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Муниципальная политика»  | Всего | 7644,2 | 7644,2 | 7593,5 |
| местный бюджет | 7644,0 | 7644,0 | 7593,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы»  | Всего | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| местный бюджет | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1.«оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие 1.3.«Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) муниципальных служащих» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5.«Ежегодная диспансеризация муниципальных служащих»  |  | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Подпрограмма 2. . «Обеспечение реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика»  | Всего | 7531,7 | 7531,7 | 7481,2 |
| местный бюджет | 7531,5 | 7531,5 | 7481,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения |  | 7021,3 | 7021,3 | 7007,7 |
| Основное мероприятие 2.2 Обеспечение функций органов местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения |  | 481,9 | 481,9 | 445,2 |
| Основное мероприятие 2.3 Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Основное мероприятие 2.4 Расходы на размещение на Официальном сайте Администрации нормативно-правовых актов Администрации Барабанщиковского сельского поселения, освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации |  | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| Основное мероприятие 2.5 Расходы на выполнение работ, оказания услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг |  | 5,0 | 5,0 | 4,9 |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»  | Всего | 85,0 | 85,0 | 84,8 |
| местный бюджет | 85,0 | 85,0 | 84,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.1.«Выплата государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Барабанщиковском сельском поселении» | Всего | 85,0 | 85,0 | 84,8 |

*Приложение 3*

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель 1. Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет; | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Показатель 2. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | процент | 15 | 15 | 15 |  |
| 3 | Показатель3.Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения, установленных законодательством  | Чел. | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Показатель 1.1 Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования; | процент | 10 | 10 | 10 |  |
| 4 | Показатель 1.2 Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование; | процент | 15 | 15 | 60,0 |  |
| 5 | Показатель 2.1 Исполнение расходных обязательств бюджета | процент | 95,0 | 95,0 | 88,7 |  |
| 6. | Показатель 3.1 Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы | процент | 99,8 | 99,8 | 99,8 |  |

Отчет

о реализации муниципальной программы

Барабанщиковского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2023 год

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

 В целях создания условий для повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействие терроризму и экстремизму в рамках реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»,утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018г. № 69 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в Барабанщиковского сельского поселения;

налажено проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Барабанщиковского сельского поселения;

активизирована антикоррупционная пропаганда, в том числе через средства массовой информации;

повысился уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции;

обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов исполнительной власти.

проведено 12 лекций (бесед), направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства. Тематика: «Жить с разными людьми. Профилактика и разрешение конфликтов»; «Россия – территория толерантности»; «Знай и соблюдай законы РФ», «Молодежь против возрождения фашизма», «Терроризм: его истоки и последствия» и др. Охват – более 89,5 процента от общего контингента проживающих , 1007 человек;

проведен мониторинг наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Барабанщиковского сельского поселения;

проведено органами исполнительной власти сельского поселения около 22 профилактических антинаркотических мероприятий;

 **Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.**

 Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

 В рамках подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Барабанщиковском сельском поселении»», предусмотрена реализация

4 основных мероприятий.

 Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции »

 выполнено*.* Принято Решение собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 22.11.2019 г №71 «О внесении изменений в решение собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 27.02.2017 г №28 «О порядке представления депутатами Барабанщиковского сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». Финансирование не требуется.

 Основное мероприятие 1.2 «Вопросы кадровой поли­тики, в том числе принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности , в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов»

выполнено. Принято постановление Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 20.06.2019 г. №29 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Барабанщиковского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов» *.* Финансирование не требуется.

 Основное мероприятие 1.3 «Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Барабанщиковского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики» выполнено. Все муниципальные нормативно правовые акты проходят антикоррупционную экспертизу. Финансирование не требуется.

 Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение прозрачности деятельности аппарата и органов Администрации Барабанщиковского сельского поселения, принятие мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений» выполнено. Муниципальные нормативные правовые акты систематически размещаются на официальном сайте Администрации. Финансирование не требуется.

 В рамках подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Барабанщиковском сельском поселении»», предусмотрена реализация

3 основных мероприятий.

 Основное мероприятие 2.1. «информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму» выполнено. Приобретены стенды «Терроризм угрозу обществу». Фактическое освоение средств составило 7,6 тыс. рублей, или 100,0 процентов, приобретены буклеты на сумму 1,6 тыс. рублей, или 100%

 Основное мероприятие 2.2. «организационно-техниче­ские мероприятия». Финансирования не требуется.

 Основное мероприятие 2.3. «Усиление антитеррори­стической защищённости муниципальных объектов» не выполнено, в связи с отсутствием необходимости.

 Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ фактов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

 В 2023 году на ход реализации муниципальной программы

оказывали влияние следующие факты:

 - укрепление режима безопасного функционирования и повышение уровня антитеррористической защищенности организаций и объектов с большим скоплением людей;

- увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;

 -развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.**

 Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 10,0 тыс. рублей, в том

числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 10,0 тыс. рублей.

 План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2022 № 37 « О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

составил 10,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 10,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­10,0 тыс. рублей.

 Исполнение расходов по муниципальной программе составило 9,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 9,2 тыс. рублей.

 Объем освоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 92,4%

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении**

**значений показателей муниципальной программы,**

**подпрограммы муниципальной программы за 2023 год.**

 Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 7 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

 **Показатель 1** «Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, направленных на обеспечение общественного порядка (от общего количества обучающихся)» - *плановое значение-100%, фактическое значение* 100%.

 **Показатель 2** «Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни (от общего количества обучающихся)» - *плановое значение100%, фактическое значение* 100%

 **Показатель 3** «Количество мероприятий и материалов, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия)» - *плановое значение 5, фактическое значение* – 5.

 ***Показатель 1.1. «***Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по программам противодействия коррупции»  *плановое значение -1 чел., фактическое значение* -1 чел.

 ***Показатель 1.2*** «Количество руководителей и заместителей руководителей, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения» - *плановое значение-1 чел., фактическое значение* - 1 чел. Показатель не выполнен в связи с отсутствием необходимости.

 ***Показатель 1.3*** «Обеспечение прозрачности деятельности органа местного самоуправления » - плановое значение- «да», фактическое значение –«да».

 ***Показатель 2.1*** «Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих ограждение по периметру» - плановое значение-100%, фактическое значение -100%.

 ***Показатель 2.2*** «Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия» - плановое значение - 6 бесед, фактическое значение - 6 бесед.

 Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы.**

 Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2 - 1;

степень достижения целевого показателя 3 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1 .

 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

1. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы составляет 1,0.

* 1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

10,0 тыс. рублей /9,2 тыс. рублей = 0,92.

* 1. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,92/1,0 = 0,92 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительная.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,92 х 0,3 +1,0 х 0,2 = 0,98 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей**

**реализации муниципальной программы**

В 2023 году муниципальная программа реализуется в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности ».

 Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2023 год выполнены;

 Предложение:

- учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение общественного

порядка и противодействие преступности» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма1 «Противодействие коррупции в Барабанщиковском сельском поселении» | Специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | приведение нормативных правовых актов Барабанщиковского сельского поселения в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Ростовской области, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | Принято Решение собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 22.11.2019 г №71 «О внесении изменений в решение собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 27.02.2017 г №28 «О порядке представления депутатами Барабанщиковского сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». Финансирование не требуется. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Вопросы кадровой поли­тики, в том числе принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности , в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов |  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование эффективной кадровой политики на территории Барабанщиковского сельского поселения по противодействию коррупции | Принято постановление Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 20.06.2019 г. №29 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Барабанщиковского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов» *.* Финансирование не требуется |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 |  | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3.Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Барабанщиковского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики |  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | выявление в муниципальных нормативных правовых актах Барабанщиковского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | Все муниципальные нормативно правовые акты проходят антикоррупционную экспертизу. Финансирование не требуется. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 |  | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.4.Обеспечение прозрачности деятельности аппарата и органов Администрации Барабанщиковского сельского поселения, принятие мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений |  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование эффективной государственной политики на тер­ритории Барабанщиковского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | Муниципальные нормативные правовые акты систематически размещаются на официальном сайте Администрации. Финансирование не требуется. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 |  | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Барабанщиковском сельском поселении» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения района, формирование толерантного сознания и поведения детей и молодежи | Приобретены 1 стенда. Фактическое освоение средств составило 10,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов.  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | основное мероприятие 2.2.организационно-техниче­ские мероприятия | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение без­опасности объек­тов и граждан, готовности сил и средств к дей­ствиям в очагах чрезвычайных ситуаций, коор­динация дей­ствий аппарата и органов Администрации Барабанщиковского сельского поселения, сил и средств по за­щите населения от действий террористического характера | Финансирования не требуется. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.3.Усиление антитеррори­стической защищённости муниципальных объектов | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение антитеррористической защищенности муниципальных объектов | Финансирования не требуется. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 20 23 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Обеспечение общественногопорядка и противодействие преступности»  | Всего | 10,0 | 10,0 | 9,2 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 9,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Барабанщиковском сельском поселении» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Всего, [<3>](#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Вопросы кадровой поли­тики, в том числе принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности , в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Всего, [<3>](#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3.Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Барабанщиковского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Всего, [<3>](#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4.Обеспечение прозрачности деятельности аппарата и органов Администрации Барабанщиковского сельского поселения, принятие мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений | Всего, [<3>](#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Барабанщиковском сельском поселении» | Всего | 10,0 | 10,0 | 9,2 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 9,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | Всего, | 10,0 | 10,0 | 9,2 |
| основное мероприятие 2.2.организационно-техниче­ские мероприятия |  |  |  |  |

 Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель 1.Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, направленных на обеспечение общественного порядка (от общего количества обучающихся) | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Показатель 2.Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни (от общего количества обучающихся) | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Показатель 3.Количество мероприятий и материалов, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия | процентов | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Показатель 1.1.Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по программам противодействия коррупции | человек  | *2* | 1 | 1 |  |
|  | Показатель 1.2.Количество руководителей и заместителей руководителей, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения | человек  | 2 | 1 | 1 |  |
| 7. | Показатель1.3 Обеспечение прозрачности деятельности органа местного самоуправления | Да/нет | да | да | да |  |
| 8. | Показатель 2.1.Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих ограждение по периметру | процентов | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| 9. | Показатель 2.2.Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия | процентов | 6 | 6 | 6 |  |

Отчет

о реализации муниципальной программы Барабанщиковского

 сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование »

за 2023 год

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

 В целях обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в рамках реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»,утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018г. № 75 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

 - снизилась антропогенная нагрузка на окружающую среду за счет

снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха;

 - увеличилась доля утилизированных (использованных) твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшихся твердых коммунальных отходов.

 **Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.**

 Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

 В рамках подпрограммы 1 **«**Охрана окружающей среды в Барабанщиковского сельского поселения**»**, предусмотрена реализация 4 основных мероприятия.

 Основное мероприятие 1.1 «Проведение природно-очаговых мероприятий по борьбе с сорной растительностью, проведение противоклещевой обработки территории поселения» выполнено. Заключен договор с ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» на сумму 25,8 тыс. рублей на обработку территорий кладбища, парка и территорий возле значимых социальных объектов.

 Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по содержанию места временного сбора мусора, по озеленению территории» выполнено,

Заключен договор с ИП Тыняный М.В. на сумму 38,0 тыс. рублей на очистку места временного сбора мусора.

 Основное мероприятие 1.3. «Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития» не выполнено. В связи с отсутствием необходимости договора не заключались.

 Основное мероприятие 1.4. «Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных Барабанщиковского сельского поселения» выполнено. Заключен договор с ИП Зайцева С.Г. на сумму 20,5 тыс. рублей.

 Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ фактов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

 В 2023 году на ход реализации муниципальной программы

оказывали влияние следующие факты:

 - необходимость повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов для улучшения экологической обстановки;

 - необходимость предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Барабанщиковского сельского поселения.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.**

 Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 84,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 84,4 тыс. рублей.

 План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2022 №37 « О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» составил 73,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 73,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 73,0 тыс. рублей.

 Но учитывая социальную значимость программы бюджетные ассигнования были увеличены. На реализацию муниципальной программы в 2023 году местным бюджетом было предусмотрено 84,4 тыс. рублей.

 Исполнение расходов по муниципальной программе составило 84,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 84,3 тыс. рублей.

 Объем освоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 99,9%

**Раздел 5. Сведения о достижении**

**значений показателей муниципальной программы,**

**подпрограммы муниципальной программы за 2023 год.**

 Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, которых фактически значения соответствуют плановым.

 **Показатель 1** «Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников»- плановое значение- 85,1 %. фактическое значение -85,1%.

 ***Показатель 1.1.* «** Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по муниципальному экологическому надзору» плановое значение – 80%, фактическое значение -80 % .

 Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы.**

 Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0,что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 0,75, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий целевых программ.

1. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий программы, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы составляет 1,0.

* 1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

84,3 /84,4 = 1,0.

* 1. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы выполненных в полном объеме.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 +0,81 х 0,2 = 1,0 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей**

**реализации муниципальной программы**

В 2023 году муниципальная программа реализуется в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

 Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2023 год выполнены;

 Предложение:

- учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма1 «Охрана окружающей среды в Барабанщиковском сельском поселении» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Проведение природно-очаговых мероприятий по борьбе с сорной растительностью, проведение противоклещевой обработки территории поселения  | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Барабанщиковского сельского поселения | Заключен договор с ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» на сумму 25,8 тыс. рублей на обработку территорий кладбища, парка и территорий возле значимых социальных объектов. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по содержанию места временного сбора мусора, по озеленению территории | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки | Заключен договор с ИП Тыняный М.В. на сумму 38,0 тыс. рублей на очистку места временного сбора мусора. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3.Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение материальной базы муниципального образования |  | . В связи с отсутствием необходимости |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.4.Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных Барабанщиковского сельского поселения | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение защищенности населения, улучшение экологической обстановки |  | Заключен договор с ИП Зайцева С.Г на сумму 20,5 тыс. руб. |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 20 23 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма ««Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  | Всего | 84,4 | 84,4 | 84,3 |
| местный бюджет | 84,4 | 84,4 | 84,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Барабанщиковском сельском поселении»  | Всего | 84,4 | 84,4 | 84,3 |
| местный бюджет | 84,4 | 84,4 | 84,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение природно-очаговых мероприятий по борьбе с сорной растительностью, проведение противоклещевой обработки территории поселения  |  | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по содержанию места временного сбора мусора, по озеленению территории  |  | 38,1 | 38,1 | 38,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обеспечения защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4.Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных Барабанщиковского сельского поселения  |  | 20,5 | 20,5 | 20,5 |

Приложение3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Показатель 1. Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников | про­центов | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 1,0 |
| 2.1.1. | Показатель 1.1. Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по муниципальному экологическому надзору | про­центов | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 1,0 |

Отчет

о реализации муниципальной программы Барабанщиковского

 сельского поселения

«Защита населения и территорииот чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2023 год

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

 В целях создания условий для совершенствования системы управления гражданской обороны, совершенствования методов и способов защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения готовности сил и средств гражданской обороны к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических проявлений, в рамках реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018г. № 72 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

 - обеспечена безопасности людей на водных объектах;

 - укреплены знания в области обеспечения пожарной безопасности;

 - дальнейшее развитие пожарного добровольчества;

 - повысилась эффективности пожаротушения и спасения людей при пожарах.

 **Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.**

 Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

 В рамках подпрограммы 1 «**Пожарная безопасность**», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

 Основное мероприятие 1.1 Заключен 1 контракт ООО «СК «Согласие» на страхование добровольных дружинников на сумму 1,4 тыс. рублей. Заключен 2 контракт Орловское районное отделение Ростовского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» по проверки кач.огнезащит.обраб.дерев.констр.чердач.помещений на сумму 4,9 тыс. рублей, и на перезарядку огнетушителей на сумму 12,1 тыс. рублей.

 Основное мероприятие 1.2 «Противопожарные мероприятия на территории Барабанщиковского сельского поселения» не требовалось.

 В рамках подпрограммы 2 **«Защита от чрезвычайных ситуаций»**, предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

 Основное мероприятие 2.1 «Поддержание в готовности системы оповещения населения Барабанщиковского сельского поселения»

 выполнено. Регулярно проверялись громкоговорители и системы оповещения населения Барабанщиковского сельского поселения. Финансирование не требуется.

 Основное мероприятие 2.2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций». Проводились беседы среди населения, раздавались памятки о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций. Финансирование не требуется.

В рамках подпрограммы 3 **«Обеспечение безопасности на воде»**, предусмотрена реализация 1 основное мероприятие.

 Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде» выполнено. Были приняты постановления Администрации «О мерах по предотвращению несчастных случаев на водоемах на купальный период». Проводились беседы среди населения. Финансирование не требовалось.

 Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ фактов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

 В 2023 году на ход реализации муниципальной программы

оказывали влияние следующие факты:

- пропаганда знаний в области обеспечения пожарной безопасности;

 - информирование населения через средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.**

 Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 18,5 тыс. рублей, в том

числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 18,5 тыс. рублей.

 План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2022 №37 «О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» составил 30,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 30,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 30,7 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования были уменьшены. На реализацию муниципальной программы в 2023 году местным бюджетом было предусмотрено 18,5 тыс. рублей.

 Исполнение расходов по муниципальной программе составило 18,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 18,4 тыс. рублей.

 Объем освоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 99,5%

**Раздел 5. Сведения о достижении**

**значений показателей муниципальной программы,**

**подпрограммы муниципальной программы за 2023 год.**

 Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, которых фактически значения соответствуют плановым.

 **Показатель 1** «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» - плановое значение- не менее 7, фактическое значение - 3.

 **Показатель 2** «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах» - плановое значение –не менее 6, фактическое значение- 0.

 **Показатель 3** «количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров»- плановое значение –не менее 2, фактическое значение- 4.

 **Показатель 4 «** Охват населения системой оповещения»- плановое значение –970 чел., фактическое значение- 970 чел..

 ***Показатель 1.1.* «**.Количество выездов на тушение»- плановое значение- не менее 7, фактическое значение – 3.

 **Показатель 1.2** «Количество спасенных людей при пожарах» - плановое значение –не менее 6, фактическое значение- 0.

 **Показатель 2.1 «** Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» - плановое значение- не менее 5, фактическое значение – 5.

 **Показатель 2.2** «Охват населения оповещаемого системой оповещения» - плановое значение –970 чел., фактическое значение- 970 чел..

 **Показатель 3.1 «** Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях» - плановое значение –не менее 2, фактическое значение- 5.

 Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы.**

 Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 0,4;

степень достижения целевого показателя 2 – 0,0;

степень достижения целевого показателя 3 – 2;

степень достижения целевого показателя 4 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 0,4;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 0,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 –1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 2,5;

 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,1*,* что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 1,1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий целевых программ.

1. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,4.

* 1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

18,4 тыс. рублей /18,5 тыс. рублей = 0,995.

* 1. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,995/1 = 0,995 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,1 х 0,5 + 1,0 х 0,4 +0,995 х 0,2 = 1,15 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей**

**реализации муниципальной программы**

В 2023 году муниципальная программа реализуется в соответствии с ланом реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

 Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2023 год выполнены;

 Предложение:

- учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

 за 2023 г

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Барабанщиковского сельского поселения»  | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | улучшение оперативных возможностей добровольных противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | Заключен 1 контракт ООО «СК «Согласие» на страхование добровольных дружинников на сумму 1,4 тыс. рублей. Заключен 2 контракт Орловское районное отделение Ростовского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» по проверки кач.огнезащит.обраб.дерев.констр.чердач.помещений на сумму 4,9 тыс. рублей, и на перезарядку огнетушителей на сумму 12,1 тыс. рублей   |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Противопожарные мероприятия на территории Барабанщиковского сельского поселения | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | улучшение противопожарной обстановки на территории Барабанщиковского сельского поселения | Финансирование не требуется |
|  | Подпрограмма 2«Защита от чрезвычайных ситуаций**»** |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Поддержание в готовности системы оповещения населения Барабанщиковского сельского поселения»  | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение предупреждениячрезвычайных ситуаций | Регулярно проверялись громкоговорители и системы оповещения населения Барабанщиковского сельского поселения. Финансирование не требуется |
|  | Основное мероприятие 2.2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций»  | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | улучшение оперативных возможностей поисково-спасательных отрядов при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | Проводились беседы среди населения, раздавались памятки о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций . Финансирование не требуется |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |
|  | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к происшествий на воде | Проводились беседы среди населения. Финансирование не требовалось.  |

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 20 23 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 18,5 | 18,5 | 18,4 |
| местный бюджет | 18,5 | 18,5 | 18,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Всего | 18,5 | 18,5 | 18,4 |
| местный бюджет | 18,5 | 18,5 | 18,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Барабанщиковского сельского поселения | Всего, [<3>](#Par1127) |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 Противопожарные мероприятия на территории Барабанщиковского сельского поселения | Всего, [<3>](#Par1127) | 18,5 | 18,5 | 18,4 |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Поддержание в готовности системы оповещения населения Барабанщиковского сельского поселения»  | Всего, [<3>](#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Всего, [<3>](#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде» | Всего, [<3>](#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 1. |  Показатель 1. Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 1 | не менее7 | 3 | Отсутствие потребности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Показатель 2. Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах | человек | 1 | не менее6 | 0 | Отсутствие потребности |
| 3. | Показатель 3. Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров | единиц(лекций и бесед) | 4 | не менее 2 | 4 |  |
| 4. | Показатель 4. Охват населения системой оповещени | человекпроценты | 970 | 970 | 970 |  |
| проценты | 97,2 | 97,2 |  |
| 1.1 | Показатель 1.1. Количество выездов на тушение пожаров | ведомственный | единиц | не менее7 | 3 |  |
| 1.2 | Показатель 1.2. Количество спасенных людей при пожарах | ведомственный | человек | не менее6 | 0 |  |
| 2.1 | Показатель 2.1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | ведомственный | единиц | не менее5 | 5 |  |
| 2.2 | Показатель 2.2. Охват населения оповещаемого системой оповещения | ведомственный | тысяч человек | 970 | 970 |  |
| процентов | 97,2 | 97,2 |  |
| 3.1 | Показатель 3.1. Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях | ведомственный | единиц | не менее 2 | 5 |  |

Отчет

о реализации муниципальной программы Барабанщиковского

 сельского поселения

«Содействие занятости населения»

за 2023 год

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

 В целях создания условий для поддержание социальной стабильности в обществе и предотвращение роста напряженности на рынке труда, в рамках реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Содействие занятости населения»,утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2019г. № 71 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

 - предотвращен рост напряженности на рынке труда;

 - были обеспечение занятостью безработные и ищущие работу граждане;

 - улучшилось материальное благополучие граждан, участвующих в подпрограмме;

 - были созданы рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан для участия в выполнении временных работ.

С 01.01.2024 года действие муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Содействие занятости населения» прекратить.

 **Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.**

 Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

 В рамках подпрограммы 1 «Содействие занятости населения», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

 Основное мероприятие 1.1 «Организация временных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан» выполнено. Было заключено 8 договора с безработными и ищущими работу гражданами по благоустройству территории Барабанщиковского сельского поселения.

 Основное мероприятие 1.2 «организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» не выполнено.

 Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ фактов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы.**

 В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факты:

 Потребность в рабочих по благоустройству для поддержания санитарного порядка на территории поселения.

 Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.**

 Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 475,5 тыс. рублей, в том

числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 475,5 тыс. рублей.

 План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2022 №37 «О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» составил 134,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 134,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 134,3 тыс. рублей.

 Но учитывая социальную значимость программы бюджетные ассигнования были увеличены. На реализацию муниципальной программы в 2023 году местным бюджетом было предусмотрено 475,5 тыс. рублей.

 Исполнение расходов по муниципальной программе составило 474,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 474,1 тыс. рублей.

 Объем освоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 99,7%

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении**

**значений показателей муниципальной программы,**

**подпрограммы муниципальной программы за 2023 год.**

 Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателей, которых фактически значения соответствуют плановым.

 **Показатель 1** «Количество граждан, принятых на временные рабочие места.» - плановое значение- 4 чел. фактическое значение 4 чел.

 **Показатель 2** «Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принятых на временные рабочие места» - плановое значение 1 чел., фактическое значение 0 чел.

 ***Показатель 1.1.* «**Количество граждан, принятых на временные рабочие места» плановое значение -4 чел., фактическое значение - 4чел.

 **Показатель 1.2** «Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принятых на временные рабочие места» - плановое значение-1 чел., фактическое значение -0 чел. Показатель не выполнен.

 Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы.**

 Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2 - 0;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 0;

 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,5*,* что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 0,5, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий целевых программ.

1. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы составляет 1,0.

* 1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

474,1 тыс.рублей /475,5 тыс.рублей = 0,99.

* 1. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,99/1 = 0,99 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой .

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,5 х 0,5 + 1,0 х 0,3 +0,99 х 0,2 = 1,50 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей**

**реализации муниципальной программы**

В 2023 году муниципальная программа реализуется в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Содействие занятости населения».

 Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2023 год выполнены;

 Предложение:

- учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Содействие занятости населения» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1.Подпрограмма ««Содействие занятости населения» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.Организация временных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан  | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2023 год – 4 человека | Было заключено 8 договора поселения |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2022 год – 1 человека | Не выполнено |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

 об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 20 23 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Содействие занятости населения» | Всего | 475,5 | 475,5 | 474,1 |
| местный бюджет | 475,5 | 475,5 | 474,1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Содействие занятости населения» | Всего | 475,5 | 475,5 | 474,1 |
| местный бюджет | 475,5 | 475,5 | 474,1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Организация временных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан | Всего, [<3>](#Par1127) | 475,0 | 475,0 | 474,1 |
| Основное мероприятие 1.2.организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Всего, [<3>](#Par1127) | 0,5 | 0,5 | 0,0 |

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество граждан, принятых на временные рабочие места. | человек | 4 | 4 | 4 |  |
| 2 | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принятых на временные рабочие места | человек | 2 | 1 | 0 |  |
| 3.1 | Количество граждан, принятых на временные рабочие места. | человек | 4 | 4 | 4 |  |
| 3.2 | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принятых на временные рабочие места | человек | 2 | 1 | 0 |  |

Отчет

о реализации муниципальной программы Барабанщиковского

 сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 2023 год

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

 В целях создания условий для развития транспортной системы, обеспечивающей стабильное развитие Барабанщиковского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»,утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018г. № 70 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

 - обеспечено функционирование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

 - обеспечено улучшение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов в Барабанщиковском сельском поселении.

 **Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.**

 Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

 В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Барабанщиковского сельского поселения », предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

 Основное мероприятие 1.1 ««Содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено. Было заключено 1 договор с СПК к-з «Восход» на зимнее содержание дорог и на скашивание травы на обочинах дорог.

 Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ фактов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

 В 2023 году на ход реализации муниципальной программы

оказывали влияние следующие факты:

- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Барабанщиковского сельского поселения;

- необходимость системного подхода к формированию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития транспортной системы.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.**

 Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 89,5 тыс. рублей, в том

числе по источникам финансирования:

 безвозмездные поступления – 89,5 тыс. рублей.

 План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2022 №37 «О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» составил 89,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 89,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 безвозмездные поступления – 89,5 тыс. рублей.

 Исполнение расходов по муниципальной программе составило 89,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 безвозмездные поступления – 89,3 тыс. рублей.

 Объем освоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 99,78%

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении**

**значений показателей муниципальной программы,**

**подпрограммы муниципальной программы за 2023 год.**

 Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 показателей, которых фактически значения соответствуют плановым.

 **Показатель 1** «протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Барабанщиковского сельского поселения - плановое значение- 10,7 км. фактическое значение -10,7км.

 ***Показатель 1.1.* «**доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» плановое значение - 27%, фактическое значение -27% .

 Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы.**

 Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0*,* что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий целевых программ.

1. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы составляет 1,0.

* 1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

89,3 тыс. рублей /89,5 тыс. рублей = 0,99

* 1. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,99/1,0 = 0,99 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 +0,99 х 0,2 = 1,0 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей**

**реализации муниципальной программы**

В 2023 году муниципальная программа реализуется в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

 Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2023 год выполнены;

 Предложение:

- учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Приложение1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма1 «Развитие транспортной инфраструктуры Барабанщиковского сельского | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.Ремонт и содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения  | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | содержание сети автомо­бильных дорог в полном объ­еме | Был заключен 1 договора на содержание сети автомо­бильных дорог |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |

Приложение2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 20 23 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Развитие транспортной системы» | Всего | 89,5 | 89,5 | 89,3 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 89,5 | 89,5 | 89,3 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | 89,5 | 89,5 | 89,3 |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Барабанщиковского сельского поселения» | Всего | 89,5 | 89,5 | 89,3 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 89,5 | 89,5 | 89,3 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | 89,5 | 89,5 | 89,3 |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения и искусственных сооружений на них | Всего, [<3>](#Par1127) | 89,5 | 89,5 | 89,3 |

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 1. |  Показатель 1. протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Барабанщиковского сельского поселения | км | 10,7 | 10,7 | 10,7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  Показатель 1.1. доля протяженности автомобильныхдорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 27,1 | 27,1 | 27,1 |  |

Отчет

о реализации муниципальной программы Барабанщиковского

 сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта »

за 2023 год

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

 В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Барабанщиковского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни в рамках реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»,утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018г. № 77 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

 - увеличилось количества граждан Барабанщиковского сельского поселения, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом;

 - проводилась пропаганда здорового образа жизни;

 - повысился интерес жителей к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

 **Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.**

 Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

 В рамках подпрограммы 1 **«**Развитие физической культуры и спорта**»**, предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

 Основное мероприятие 1.1 «Укрепление материально-технической базы Барабанщиковского сельского поселения для занятий спортом» выполнено. Заключен договор с ИП Сухорада А.И. на сумму 10,0 тыс. рублей на приобретение спорттоваров, необходимых для занятий физической культуры и спортом.

 Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ фактов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

 В 2023 году на ход реализации муниципальной программы

оказывали влияние следующие факты:

 - вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой
и спортом, прежде всего детей и молодежи;

 - повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.**

 Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 10,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 10,0 тыс. рублей.

 План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2022 №37 «О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» составил 5,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 5,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­5,0 тыс. рублей.

Но учитывая социальную значимость программы бюджетные ассигнования были увеличены. На реализацию муниципальной программы в 2023 году местным бюджетом было предусмотрено 10,0 тыс. рублей.

 Исполнение расходов по муниципальной программе составило 10,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 10,0 тыс. рублей.

 Объем освоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 100,0%

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении**

**значений показателей муниципальной программы,**

**подпрограммы муниципальной программы за 2023 год.**

 Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, которых фактически значения соответствуют плановым.

 **Показатель 1** «Процент охвата населения Барабанщиковского сельского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.»- плановое значение- 12 %. фактическое значение -12%.

***Показатель 1.1*** «. Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся»- плановое значение- 87 %. фактическое значение -87%.

 ***Показатель 1.2.* «**Доля населения Барабанщиковского сельского поселения, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» плановое значение – 85 %, фактическое значение -85 % .

 Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы.**

 Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1;

 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0,что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 0,5, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий целевых программ.

1. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий программы, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы составляет 1,0.

* 1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

10,0 тыс.рублей /10,0 тыс.рублей = 1,0.

* 1. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 +1,0 х 0,2 = 1,0 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей**

**реализации муниципальной программы**

В 2023 году муниципальная программа реализуется в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта».

 Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2023 год выполнены;

 Предложение:

- учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Приложение1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО)  | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  Результаты |  |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Барабанщиковском сельском поселении»X |
| Основноемероприятие 1.1Укрепление материально-технической базы Барабанщиковского сельского поселения для занятий спортом | Инспектор по физической культуре и спорту Хулатаев И.С. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | создание сети спортивных сооружений, обеспечивающих возможность жителям Барабанщиковского сельского поселения заниматься спортом. | Заключен договор с ИП Сухорада А.И. на сумму 10,0 тыс. рублей на приобретение спорттоваров, необходимых для занятий физической культуры и спортом |  |
| Итого по муниципальной программе  | Инспектор по физической культуре и спорту Хулатаев И.С. |  | X |  |  |  |  |

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 20 23 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Барабанщиковском сельском поселении» | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Укрепление материально-технической базы Барабанщиковского сельского поселения для занятий спортом  | Всего, [<3>](#Par1127) | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1 | Показатель 1. Процент охвата населения Барабанщиковского сельского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | процент | 12 | 12 | 12 |  |
| 2 | Показатель 1.1. Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | процент | 87 | 87 | 87 |  |
| 3 | Показатель 1.2. Доля населения Барабанщиковского сельского поселения, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения  | процент | 85 | 85 | 85 |  |

Отчет

о реализации муниципальной программы Барабанщиковского

 сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики »

за 2023 год

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

 В целях повышения качества жизни населения Барабанщиковского сельского поселения и улучшения экологической ситуации за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»,утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018г. № 76 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

 - сократились в сопоставимых условиях расходы местного бюджета на оплату коммунальных услуг;

 - увеличилась доля объёма энергетических ресурсов, расчёт за которые осуществляется по приборам учёта.

 **Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.**

 Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

 В рамках подпрограммы 1 **«**Энергоэффективность и развитие энергетики**»**, предусмотрена реализация 2 основных мероприятия.

 Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов»

 Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по утилизации и замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие» не выполнено. Отсутствие необходимости.

 Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ фактов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

 В 2023 году на ход реализации муниципальной программы

оказывали влияние следующие факты:

 - осуществление в бюджетной сфере Барабанщиковского сельского поселения расчётов за потребление энергоресурсов по приборам учёта;

 - обеспечение в бюджетной сфере Барабанщиковского сельского поселения обязательных энергетических обследований зданий;

 - обеспечение в бюджетной сфере Барабанщиковского сельского поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе светодиодные.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.**

 Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 2,0 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 2,0 тыс.рублей.

 План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2022 №37 «О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» составил 5,0 тыс.рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 5,0 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 5,0 тыс.рублей.

 Бюджетные ассигнования были уменьшены. На реализацию муниципальной программы в 2023 году местным бюджетом было предусмотрено 2,0 тыс. рублей.

 Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 0,0 тыс.рублей.

 Объем освоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 0,0%

**Раздел 5. Сведения о достижении**

**значений показателей муниципальной программы,**

**подпрограммы муниципальной программы за 2023 год.**

 Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, которых фактически значения соответствуют плановым.

 **Показатель 1** «Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой электрической энергии»- плановое значение- 100,0 %. фактическое значение -100,0%.

 **Показатель 2** «Экономия электроэнергии в натуральном выражении»- плановое значение- 30,0 %. фактическое значение -30,0%.

 ***Показатель 1.1.* «**доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Барабанщиковского сельского поселения» плановое значение – 100 %, фактическое значение -100 % .

 Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы.**

 Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0,что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 0,5, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий целевых программ.

1. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий программы, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы составляет 1,0.

* 1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

0,0 тыс.рублей /2,0 тыс.рублей = 0,0.

* 1. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0/0,0 = 0,0 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,5 х 0,3 +0,0 х 0,2 = 0,65 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей**

**реализации муниципальной программы**

В 2023 году муниципальная программа реализуется в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики».

 Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2023 год не выполнены;

 Предложение:

- учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

 «Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | уменьшение по­требления энер­горесурсов | Организации оснащены приборами учета потребляемых энергоресурсов» |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по утилизации и замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | уменьшение по­требления элек­троэнергии | Отсутствие необходимости |
| 4 | Итого по муниципальной программе  | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Х | X | Х |  |  |

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 20 23 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики»  | Всего | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  | Всего | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по утилизации и замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие»  | Всего, [<3>](#Par1127) | 2,0 | 2,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 1. |  Показатель 1. Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой электрической энергии | процентов | 100 | 100 | 100 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Показатель 2. Экономия электроэнергии в натуральном выражении | Тыс.кВтчас | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 1.1 | Показатель 1.1. доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Барабанщиковского сельского поселения | единиц | 100 | 100 | 100 |  |

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей