**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«БАРАБАНЩИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«16» октября 2024г. №58 х. Щеглов**

**Об утверждении отчетов об исполнении Плана реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения**

**за 9 месяцев 2024 год**

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 06.08.2024 № 49 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения» и от 07.08.2024 №50 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения» Администрация Барабанщиковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 81 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» по итогам работы за 9 месяцев 2024 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

 2. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 №69 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»» по результатам за 9 месяцев 2024 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 70 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по результатам за 9 месяцев 2024 год согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

 4. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 72 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 9 месяцев 2024 год согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

 5. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»**,** утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 73 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» по результатам за 9 месяцев 2024 год согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 74 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие культуры и туризма » по результатам за 9 месяцев 2024 год согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

 7. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 75 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»» по результатам за 9 месяцев 2024 год согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

 8. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 76 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по результатам за 9 месяцев 2024 год согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

 9. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 77 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по результатам за 9 месяцев 2024 год согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

10.Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 59 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения» по результатам за 9 месяцев 2024 год согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

11. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»**,** утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 79 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» по результатам за 9 месяцев 2024 год согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

 12. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»**,** утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 80 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» по результатам за 9 месяцев 2024 год согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

 13.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

14. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Барабанщиковского сельского поселения Т.В. Грузденко

Приложение 1

к постановлению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 16.10.2024 №58

Отчет

 об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Доступная среды»

 за отчетный период 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетнуюдату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. | Х | X |  Х |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфра­структуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки) | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. |  оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими сред­ствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Х |  | Финансирования не требуется |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Барабанщиковского сельского поселения | Здание администрации сельского поселения, здание дома культуры оснащены пандусами |  Х |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе  | Х | Х | X | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 16.10.2024 №58

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение общественного

порядка и противодействие преступности»

 за отчетный период 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО)   | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетнуюдату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма1 «Противодействие коррупции в Барабанщиковском сельском поселении» | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. | Х | X |  Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 совершенствование нормативного пра­вового регулирования в сфере противодействия коррупции | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. | приведение нормативных правовых актов Барабанщиковского сельского поселения в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Ростовской области, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | 01.01.2024 | 30.09.2024 | - | - | - | Финансирования не требуется |
| основное мероприятие 1.2.вопросы кадровой политики, в том числе принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. | формирование эффективной кадровой политики на территории Барабанщиковского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2024 | 30.09.2024 |  |  |  | Финансирования не требуется |
| основное мероприятие 1.3.осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Барабанщиковского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. | выявление в муниципальных нормативных правовых актах Барабанщиковского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | 01.01.2024 | 30.09.2024 |  |  |  | Финансирования не требуется |
| основное мероприятие 1.4.обеспечение прозрачности деятельности аппарата и органов Администрации Барабанщиковского сельского поселения, принятия мер по повышению эффективности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. | формирование эффективной государственной политики на территории Барабанщиковского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2024 | 30.09.2024 |  |  |  | Финансирования не требуется |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Барабанщиковском сельском поселении» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Х | Х |  Х | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| Основное мероприятие 2.1. информационно-пропаган­дистское противодействие терроризму | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения района, формирование толерантного сознания и поведения детей и молодежи | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Заключен контракт №4 от 01.03.2022 с ИП Пахотин А.Н., на приобрение 2-х стендов | Х |  Х | Х | Х | Х |  |
| основное мероприятие 2.2.усиление антитеррористической защищенности муниципальных объектов | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий аппарата и органов Администрации Барабанщиковского сельского поселения, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | 01.01.2024 | 30.09.2024 |  |  |  | Финансирования не требуется |
| основное мероприятие 2.3.организационно-техниче­ские мероприятия | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | повышение антитеррористической защищенности муниципальных объектов | 01.01.2024 | 30.09.2024 |  |  |  | Финансирования не требуется |
| Итого по муниципальной программе  | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю |  | X |  Х | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 16.10.2024 №58

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

заотчетный период 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО)  | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Барабанщиковского сельского поселения» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Х | X | Х | 93,0 | 93,0 | 44,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1: содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Выполнены виды работ: зимнее содержание автом.дорог | 10.01.2024 | 30.09.2024 | 93,0 | 93,0 | 44,0 | освоение средств ожидается в 4 квартале 2024 года |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Заключен 1 контракт от 30.11.23 № 24 СПК колхоз «Восход». |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итого по муниципальной программе  | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Х | X | Х | 93,0 | 93,0 | 44,0 |  |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 16.10.2024 №58

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетнуюдату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Х | Х | Х | 7,2 | 7,2 | 4,7 |  |
| Основное мероприятие 1.1Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Барабанщиковского сельского поселения,  | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  | Финансирования не предусмотрено  |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Противопожарные мероприятия на территории Барабанщиковского сельского поселения» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Перезарядка огнетушителей, страхование ДПД | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 7,2 | 7,2 | 4,7 | освоение средств запланировано на 4 кварталы |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | На сходах граждан проводилась информационно разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности.. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.1 Поддержание в готовности системы оповещения населения Барабанщиковского сельского поселения  | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не предусмотрено |
| Основное мероприятие 2.2Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций  | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не предусмотрено |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Х | Х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3.1Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не предусмотрено |
| Контрольное событие мероприятияПринятие постановления Администрации Барабанщиковского сельского поселения «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Барабанщиковском сельском поселении» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Х | Х |  | 7,2 | 7,2 | 4,7 | освоение средств запланировано на 4 кварталы |

Приложение 5

к постановлению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 16.10.2024 №58

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» за отчетный период 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) | результат реализации(краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетнуюдату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы » | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работеМинаева Г.А. | Х | Х | Х | 27,5 | 27,5 | 20,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1.Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области  | Главный специалист сектора экономики и финансов Литвинова Н.С. | Произведена оплата членского взноса за участие в СМО Ростовской области  | 09.01.2024 | 31.12.2024 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| Контрольное событие подпрограммы 1.1. Заключение договора с АСМО РО | Главный специалист сектора экономики и финансов Литвинова Н.С. | Заключен договор от 24.01.2024 № б/н(Ассоциация «СМО РО») |  Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.2.Расходы территориальной избирательной комиссии Дубовского района на проведение выборов депутатов Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения  | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работеМинаева Г.А. | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3.Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) муниципальных служащих | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работеМинаева Г.А. |  | 09.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х  |
| Контрольное событие подпрограммы 1.3повышение квалификации муниципальных служащих | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работеМинаева Г.А. |  | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.4.Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работеМинаева Г.А. | утверждено штатное расписание аппарата Администрации Барабанщиковского сельского поселения на 2022 год | 01.01.2024 | 30.09.2024 |  |  |  | Финансирование не предусмотрено |
| Контрольное событие подпрограммы 1.4.  Не превышение нормативов штатной численности муниципальных служащих в исполнительно - распорядительных органах муниципальных образований | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работеМинаева Г.А | Штатная численность муниципальных служащих соответствует нормативной | Х | 30.09.2024 | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.5.Ежегодная диспансеризация муниципальных служащих  | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | Заключен контракт от 24.05.2024 № Ч09/2405/2024 с ООО «ЧЕЛОВЕК» | 24.05.2024 | 31.12.2024 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  |
| Контрольное событие подпрограммы 1.5Диспансеризация муниципальных служащих | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работеМинаева Г.А.Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. |  | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работеМинаева Г.А.Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | Х | Х | Х | 8021,8 | 8021,8 | 5033,0 | Освоение планируется на 4 кв. |
| Основное мероприятие 2.1. Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работеМинаева Г.А. | Имеется вакантная должность мун.служ.1,0 ед. работников Администрации Барабанщиковского сельского поселения | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 7484,3 | 7484,3 | 4670,3 | Освоение планируется на 4 кв. |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение функций органов местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | заключены муниципальные контракты на приобретение основных средств, материальных запасов, программного обеспечения и правом пользования неисключительных прав на программный продукт, предоставление доступа к телефонной сети связи, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 512,5 | 512,5 | 342,4 | освоение планируется на 4 кв. |
| Основное мероприятие 2.3. Обеспечение функций органов местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | заключен муниципальный контракт на приобретение материальных запасов от 08.02.2024 №3 ИП Брицын А.И. | 21.02.2024 | 31.12.2024 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| Основное мероприятие 2.4. Размещение на Официальном сайте Администрации нормативно-правовых актов Администрации Барабанщиковского сельского поселения, освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | Нормативно-правовые документы размещаются на официальном сайте Администрации , освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | 10.01.2024 | 31.12.2024 | 24,8 | 24,8 | 20,1 | освоение средств ожидается в 4 кв. |
| Контрольное Событие подпрограммы 2.4Заключение договора | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | Заключен договор с ИП Морозов И.В. от 09.01.2024 №171с/24, контракт с ООО «Редакция газеты «Светоч» Дубовского района от 16.01.24 №2 |  Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х |  |
| Основное мероприятие 2.5. Расходы на выполнение работ, оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг  | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | Оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное Событие подпрограммы 2.5Заключение договора | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В |  |  Х |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | Х | Х | Х | 80,7 | 80,7 | 41,5 |  |
| Основное мероприятие 3.1.«Выплата государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Барабанщиковском сельском поселении» | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | Ежегодно на основании справки о назначении пенсии проводится корректировка размера муниципальной пенсии | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 80,7 | 80,7 | 41,5 | освоение средств ожидается в 4 кв. |
| Контрольное Событие подпрограммы 3.1 | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | В первой половине 2024 году муниципальная пенсия за выслугу лет начислена и выплачивается в установленные сроки | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А.Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | Х | Х | Х | 8130,0 | 8130,0 | 5102,0 | 3028,0 |

Приложение 6

к постановлению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 16.10.2024 №58

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие культуры »

 за отчетный период 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО)   | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетнуюдату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1.Подпрограмма «Развитие культуры Барабанщиковского сельского поселения» | X | Х | 1410,5 | 1410,5 | 1057,9 |  |
| 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор СДК Казьмина С.В. Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | Число участников, охваченных народными гуляниями, праздниками, торжественными мероприятиями, памятными датами – 4393 человека, количество проведенных мероприятий – 102 шт.количество клу-бных формиро-ваний – 5 единиц | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1410,5 | 1410,5 | 1057,9 | освоение средств ожидается в 4 кварталах  |
| Контрольное Событие программыПеречисление субсидии на выполнение муниципального задания | Директор СДК Казьмина С.В. Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 9 месяцев 2024 г | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Итого по муниципальной программе | Директор СДК Казьмина С.В. Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. |  |  |  | 1410,5 | 1410,5 | 1057,9 |  |

Приложение 7

к постановлению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 16.10.2024 №58

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

 **за отчетный период 9 месяцев 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муници-пальной программы, тыс.рублей | Объемы неосвоенных средств |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной рос-писью | Факт на отчетную дату | причины их неосвоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1.Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Барабанщиковском сельском поселении» | Специалист первой категории по земельным имущественным отноше-ниям  | Х | X |  | 90,9 | 90,9 | 41,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 : Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий по борьбе с сорной растительностью, проведение противоклещевой обработки территории поселения  | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова | Выполнены работы по противоклещевой обработки территории поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 28,4 | 28,4 | 19,0 | Освоение средств ожидается в 4 кварталах  |
| Контрольное событие мероприятия1.1.Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова | Заключен муниципальный контракт от 04.04.2024 №7 (ИП Черенцов А.М.) | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х |  |
| Основное мероприятие 1.2: Мероприятия по содержанию места временного сбора мусора, по озеленению территории | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова | Проведение работ по ликвидации несанкционированной свалки | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 37,5 | 37,5 | 22,0 | Освоение средств ожидается в 4 кварталах |
| Контрольное событие мероприятия1.2.Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Заключен контракт от 15.05.2024 №14 с ИП Тыняный М.В. | Х | 31.12.2022 | 37,5 | 37,5 | 22,0 |  |
| Основное мероприятие 1.3: Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю.. |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование не планируется |
| Основное мероприятие 1.4 : Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных Барабанщиковского сельского поселения | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Мероприятия производятся по мере выявления безнадзорных животных | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | Освоение средств ожидается в 4 кварталах  |
| Итого по муниципальной программе  | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю  |  | X | 31.12.2024 | 25,0 | 25,0 | 0,0 |  |

Приложение 8

к постановлению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 16.10.2024 №58

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

за отчетный период 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО)  | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Х | X | Х | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| Основное мероприятие 1.1: Мероприятия по уста­новке/замене прибо­ров учета потребляе­мых энергоресурсов | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по утилизации и замене ламп накали­вания и других не­эффективных эле­ментов систем осве­щения, в том числе светильников, на энергосберегаю­щие | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Выполнение работы по утилизации и замене ламп накали­вания  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 тыс.руб. использование средств ожидается в 4 кварталах  |
| Контрольное событие мероприятия 1.2 Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по вопросам |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Итого по муниципальной программе  | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Х | X | Х | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |

Приложение 9

к постановлению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 16.10.2024 №58

 Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» отчетный период 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО)  | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетнуюдату |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» |  |  | X |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 укрепление материально-технической базы Барабанщиковского сельского поселения для занятий спортом  | Инспектор по физической культуре Хулатаев И.С. | Расходы на развитие физической культуры и спорта | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| Контрольное событие мероприятия 1.1 Заключение муниципальных контрактов | Инспектор по физической культуре Хулатаев И.С. | Заключен контракт от 07.06.2024 №14 с ИП Сухорада А.И. | Х | Х | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| Итого по муниципальной программе  | Инспектор по физической культуре Хулатаев И.С. | X | X |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |

Приложение 10

к постановлению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 16.10.2024 №58

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения» отчетный период 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетнуюдату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Х | Х |  | 439,2 | 439,2 | 293,3 |  |
| Основное мероприятие 1.1.Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Выполнены работы по договору от 15.01.2024г №61220301022(ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону») | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 166,1 | 166,1 | 80,2 |  |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.1.Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Заключен договор от 15.01.2024г №61220301022 (ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону») |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Барабанщиковского сельского поселения» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Х | Х |  | 273,1 | 273,1 | 213,1 |  |
| Основное мероприятие 2.1.Мероприятия по благоустройству территории Барабанщиковского сельского поселения | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Проведены работы по приобретению гсм для триммеров | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 273,1 | 273,1 | 213,1 | использование средств ожидается в 4 кварталах  |
| Контрольное событие муниципальной программы 2.1.Приобретение баннеров | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Заключен договора ГПХ по благоустройству территории | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 273,1 | 273,1 | 213,1 |  |
| Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю. | Х | Х | Х | 439,2 | 439,2 | 293,3 |  |

Приложение 11

к постановлению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 16.10.2024 №58

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за отчетный период 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Администрация Барабанщиковского сельского поселения | Х | X | Х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1: Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Барабанщиковского сельского поселения и снижением недоимки | Администрация Барабанщиковского сельского поселения | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам;достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Финансирования не требуется |  |  |
| Основное мероприятие 1.2: Оценка эффективности и налоговых льгот, установленных решениями Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения | Администрация Барабанщиковского сельского поселения | сокращение неэффек­тивных и малоэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направ­ленных на оптимизацию налоговых льгот | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Финансирования не требуется |  |  |
| Основное мероприятие 1.3: Формирование расходов бюджета Барабанщиковского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Администрация Барабанщиковского сельского поселения | переход на формирование и исполнение бюджета Барабанщиковского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планиро­вание, контроль и последующая оценка эффективности ис­пользования бюджетных средств); доля расходов бюджета Барабанщиковского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Барабанщиковского сельского поселения составит в 2024 году более 90 процентов | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Финансирования не требуется |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 «Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами» | Администрация Барабанщиковского сельского поселения | формирование и исполнение бюджета Барабанщиковского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств);доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, к общему объему расходов областного бюджета составит в 2030 году более 90 процентов | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Финансирования не требуется |  |  |
| Подпрограмма2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Администрация Барабанщиковского сельского поселения | Х | X | Х |  | Финансирования не требуется |  |  |
| Основное мероприятие 2.1: Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Барабанщиковского сельского поселения | подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Барабанщиковского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Финансирования не требуется |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 : Организация планирования и исполнения расходов бюджета Барабанщиковского сельского поселения | Администрация Барабанщиковского сельского поселения | обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения бюджета Барабанщиковского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Финансирования не требуется |  |  |
| Подпрограмма3 «Управление муниципальным долгом Барабанщиковского сельского поселения» | Администрация Барабанщиковского сельского поселения | Х | X | Х |  | Финансирования не требуется |  |  |
| Основное мероприятие 3.1: Обеспечение проведения единой политики государственных заимствований Ростовской области, управления государственным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Барабанщиковского сельского поселения | сохранение объема муниципального долга Барабанщиковского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Финансирования не требуется |  |  |
| Подпрограмма4 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» | Администрация Барабанщиковского сельского поселения | Х | X | Х |  | Финансирования не требуется |  |  |
| Основное мероприятие 4.1: Предоставление иных межбюджетных трансфертов | Администрация Барабанщиковского сельского поселения | оптимизация количества иных межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения. | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Финансирования не требуется |  |  |
| Итого по муниципальной программе  | Администрация Барабанщиковского сельского поселения | X | X | Х |  | Финансирования не требуется |  |  |

Приложение 12

к постановлению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 16.10.2024 №58

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за отчетный период 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова | Х | X | Х | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| Основное мероприятие 1.1: Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества и безхозяйного имущества (технические планы и кадастровые паспорта)  | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова | Выполнение работ не планируется |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2: Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова | Планируется оценка земельного участка  | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 тыс.руб. использование средств ожидается в 4 кварталах  |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.2.Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Основное мероприятие 1.3 «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества»  | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова | Выполнение работ не планируется |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе  | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства С.Ю. Казакова | X | X | Х | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |