ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БАРАБАНЩИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  .01.2025г.                                        №                                      х. Щеглов

Об утверждении отчета о Программе оптимизации

расходов бюджета Барабанщиковского

сельского поселения за 2024  год

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 15.10.2018г. № 65 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Барабанщиковского сельского поселения, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга Барабанщиковского сельского поселения до 2027 года»  Администрации Барабанщиковского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о Программе оптимизации расходов бюджета Барабанщиковского сельского поселения      до 2027 года за 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Барабанщиковского

сельского поселения                                                               С.Ф. Ващенко

| Приложение к постановлению Администрации Барабанщиковского сельского поселения от .01.2025 № Отчет о программе оптимизации расходов бюджета Барабанщиковского сельского поселения до 2027 года за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |  | Финансовая оценка*________год (тыс.рублей) | Полученый финансовый эффект за _________год(тыс.год) | Полученный результат** | Примечание*** |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная служба |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение анализа дублирующих функций органов местного самоуправления в целях дальнейшей оптимизации дублирующего функционала, включая сокращение численности работников соответствующих органов | специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе Минаева Г.А. | постоянно | январь, декабрь 2024 |  |  | Дублирующие функции органов местного самоуправления отсутствуют |  |
| 2 | Оптимизация бюджетной сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности культуры, в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности и обеспечения уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах на уровне, достигнутом в отчетном году (в соответствии с постановлениями Правительства Ростовской области от 27.02.2013 № 93, от 28.02.2013 № 106, от 28.02.2013 № 107, от 25.04.2013 № 241) | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | ежегодно | декабрь 2024 г |  |  | Средняя заработная плата сотрудников учреждения составила 32455,15 рублей. Средняя заработная плата сотрудников, попадающих под Указы Президента, составила 45151,50 рублей. Целевые показатели заработной платы в отраслях социальной сферы не превышены |  |
| 2.2. | Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными «дорожными картами» | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | ежегодно | январь, декабрь 2024 г. |  |  | численность работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными «дорожными картами» за 2024 год не увеличилась |  |
| 2.3. | Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных учреждений | МБУК «Барабанщиковский СДК» | ежегодно | На 01.012025г | 64,6 | 64,6 | 1,0 |  |
| 2.4. | Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг по бюджетным учреждениям) | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | ежегодно | декабрь 2024г |  |  | Анализ нагрузки на бюджетную сеть проводится ежегодно по итогам работы за год в соответствии с показателями эффективности деятельности учреждений, утвержденных постановлением Администрации Барабанщиковского с/п от 29.10.2013 г. № 69 «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности учреждений культуры и критерии оценки эффективности работы их руководителей». Оценка эффективности деятельности учреждения и руководителя в 2023 г проводилась Комиссией по оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, подведомственных Администрации поселения. Эффективность деятельности учреждений по итогам 2024 г. составила 100 % |  |
| 2.5. | Анализ штатных расписаний бюджетных учреждений Барабанщиковского сельского поселения и, в случае необходимости, сокращение штатной численности | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | ежегодно | Декабрь 2024г. |  |  | Оптимизация штатной численности бюджетных учреждений Барабанщиковского сельского поселения в 2024 году не проводилась |  |
| 3. | Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проработка механизма централизации закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Барабанщиковского сельского поселения в целях повышения эффективности использования средств | Старший инспектор сектора экономики и финансов С.В. Штраух | декабрь 2024г. | - |  |  | Планы закупок на очередной финансовый год размещены на официальном сайте |  |
| 3.2. | Обеспечение результативности претензионной работы в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий муниципальных контрактов | Старший инспектор сектора экономики и финансов С.В. Штраух | постоянно | - |  |  | Претензионные работы не проводились в связи с отсутствием необходимости |  |
| 3.3. | Обеспечение обоснованности формирования начальных (максимальных) цен контрактов, цен контрактов, заключаемых с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), включаемых в планы-графики | Старший инспектор сектора экономики и финансов С.В. Штраух | постоянно | - |  |  | Проводятся мониторинги цен на товары (работы, услуги) для осуществления закупок для муниципальных нужд, включаемых в планы-графики |  |
| 4 | Планирование местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Планирование местного бюджета в рамках муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | ежегодно | - |  |  | При формировании проекта бюджета сельского поселения применялся программно-целевой метод планирования. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках программ (без учета субвенций) в общем объеме расходов бюджета (без учета субвенций), составила 98,8 процентов |  |
| 4.2. | Внесение изменений в бюджетный прогноз Барабанщиковского сельского поселения на период 2017 – 2030 годов в части приведения в соответствие с принятым решением об местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | 1 квартал 2024г.1квартал 2025г. | - |  |  | Проект изменений в бюджетный прогноз Барабанщиковского сельского поселения на период до 2030 годов внесен в соответствии с постановлением от 25.01.2016 № 14 «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза Барабанщиковского сельского поселения на долгосрочный период» и представлен в составе документов к проекту бюджета на 2024-2026 годов. |  |
| 4.3. | Совершенствование методологии разработки и реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | ежегодно | - |  |  | Финансовые показатели муниципальных программ приведены в соответствии с решением о бюджете. Утверждены планы реализации муниципальных программ. Ежеквартально проводится анализ эффективности реализации муниципальных программ и выполнение плана реализации |  |
| 5. | Система внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Повышение эффективности организации и ведения главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита с целью повышения экономности и результативности использования бюджетных средств | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | постоянно | - |  |  | Мероприятия осуществляются в соответствии с постановлением от 15.03.2023г. №23 «Об организации внутреннего финансового аудита в администрации Барабанщиковского сельского поселения», от 30.12.2021 №76 «Об утверждении ведомственного стандарта по осуществлению полномочий внутреннего муниципального финансового контроля" |  |
| 5.2. | Осуществление главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 07.09.2016 № 356 | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | постоянно | 2 квартал 2024 г. |  |  | В соответствии с планом контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля Барабанщиковского сельского поселения по осуществлению внутреннего муниципального контроля на 2024 год |  |
| 5.3 | Осуществление главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового аудита в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2016 № 822 | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | постоянно | Апрель 2024 г. |  |  | В соответствии с распоряжением от 08.04.2024 №9-А «О проведении плановой проверки МБУК «Барабанщиковский СДК» |  |
| 6. | Меры по сокращению муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Мониторинг муниципального долга | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | ежегодно | - |  |  | Муниципальный долг на 01.01.2024 г., на 01.01.2025 г. отсутствует |  |