ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАНЩИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«» апреля 2025                                                                                  №

х. Щеглов

Об утверждении отчета о реализации муниципальной  программы

Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 г № 4 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения», Администрация Барабанщиковского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 года № 75 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по результатам за 2024 год согласно приложению   к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Барабанщиковского сельского поселения                              С.Ф. Ващенко

Приложение

к постановлению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от .04.2025 №

Отчет

о реализации муниципальной программы Барабанщиковского

сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование »

за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях  обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в рамках реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и  рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения  от 22.10.2018г. № 75 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- снизилась антропогенная нагрузка на окружающую среду за счет

снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха;

- увеличилась доля утилизированных (использованных) твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшихся твердых коммунальных отходов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Барабанщиковского сельского поселения», предусмотрена реализация 4 основных  мероприятия.

Основное мероприятие 1.1 «Проведение природно-очаговых мероприятий по борьбе с сорной растительностью, проведение противоклещевой обработки территории поселения»  выполнено. Заключен договор с ИП Черенцов А.М. на сумму 19,0 тыс. рублей на обработку территорий кладбища, парка  и территорий возле значимых социальных объектов.

Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по  содержанию места временного сбора мусора,  по озеленению территории»  выполнено,

Заключен договор с ИП Тыняный М.В. на сумму 22,0, ИП глава К(Ф)Х Омаров С.Б. на сумму 24,0 тыс. рублей на очистку места временного сбора мусора.

Основное мероприятие 1.3. «Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития»  не выполнено.  В связи с отсутствием необходимости договора не заключались.

Основное мероприятие 1.4. «Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных Барабанщиковского сельского поселения» выполнено.  Заключен договор с ИП Зайцева С.Г.  на сумму 25,0 тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ фактов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы

оказывали влияние следующие факты:

- необходимость повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов для улучшения экологической обстановки;

- необходимость предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Барабанщиковского сельского поселения.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил  90,9 тыс. рублей, в том	 числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 90,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения   от 27.12.2023  №56                                                                                           « О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»  составил  61,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 61,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 61,8 тыс. рублей.

Но учитывая социальную значимость программы бюджетные ассигнования были увеличены. На реализацию муниципальной программы в 2024 году местным бюджетом было предусмотрено 90,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 90,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 90,0 тыс. рублей.

Объем освоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 99,0%

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной программы,

подпрограммы муниципальной программы за 2024 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, которых фактически значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников»- плановое значение- 85,1 %. фактическое значение -85,1%.

Показатель 1.1. « Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по муниципальному экологическому надзору»  плановое значение – 80%, фактическое значение -80 % .

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной  программы  по  степени  достижения  целевых  показателей.

- Степень реализации основных мероприятий,  финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий,  выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 0,75, что характеризует                                                                                               низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий целевых программ.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий программы, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы составляет 1,0.

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

90,0 /90,9 = 1,0.

  - Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета,  безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы выполненных в полном объеме.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 +0,81 х 0,2 = 1,0 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

В 2024 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2024 год выполнены;

Предложение:

## - учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  за 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма1 «Охрана окружающей среды в Барабанщиковском сельском поселении» | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | #### Основное мероприятие 1.1. Проведение природно-очаговых мероприятий по борьбе с сорной растительностью, проведение противоклещевой обработки территории поселения | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Барабанщиковского сельского поселения | Заключен договор с ИП Черенцов А.М. на сумму 19,0 тыс. рублей на обработку территорий кладбища, парка и территорий возле значимых социальных объектов. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по содержанию места временного сбора мусора, по озеленению территории | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки | Заключен договор с ИП Тыняный М.В. на сумму 22,0 тыс. рублей; ИП глава К(Ф)Х Омаров С.Б. на сумму 24,0 тыс.руб. на очистку места временного сбора мусора. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение материальной базы муниципального образования |  | . В связи с отсутствием необходимости |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных Барабанщиковского сельского поселения | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечение защищенности населения, улучшение экологической обстановки |  | Заключен договор с ИП Зайцева С.Г на сумму 25,0 тыс. руб. |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Казакова С.Ю | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 |  |  |  |

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 20 24 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа ««Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 90,9 | 90,9 | 90,0 |
|  | местный бюджет | 90,9 | 90,9 | 90,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджета района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Барабанщиковском сельском поселении» | Всего | 90,9 | 90,9 | 90,0 |
|  | местный бюджет | 90,9 | 90,9 | 90,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджета района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение природно-очаговых мероприятий по борьбе с сорной растительностью, проведение противоклещевой обработки территории поселения |  | 19,4 | 19,4 | 19,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по содержанию места временного сбора мусора, по озеленению территории |  | 46,5 | 46,5 | 46,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обеспечения защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных Барабанщиковского сельского поселения |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

Приложение3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 1.1. | Показатель 1. Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников | процентов | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Показатель 1.1. Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по муниципальному экологическому надзору | процентов | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 1,0 |