РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАНЩИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» апреля 2025                                                                                 № 19

х. Щеглов

Об утверждении отчета о реализации муниципальной  программы

Барабанщиковского сельского поселения «Развитие культуры»  за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.01.2018 г № 4 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения», Администрация Барабанщиковского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 года № 74 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» по результатам за 2024 год согласно приложению   к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Барабанщиковского сельского поселения                              С.Ф. Ващенко

Приложение

к постановлению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 07.04.2025 №19

Отчет

о реализации муниципальной программы Барабанщиковского

сельского поселения

«Развитие культуры»

за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Барабанщиковского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения  от 22.10.2018г. № 74 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

-   улучшилась  материально-техническая база учреждений культуры;

- увеличилась численность участников и посетителей  культурно-досуговых мероприятий МБУК «Барабанщиковский СДК».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1  «Развитие культуры Барабанщиковского сельского поселения», предусмотрена реализация 1 основного  мероприятия.

Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно - досуговой деятельности»  выполнено.

Муниципальная услуга «Организация и проведение мероприятий» предоставлена в следующем объеме:

- количество проведенных  мероприятий –103 ед.,

- количество получателей услуги составило 4719 чел.,

- количество клубных формирований 5 ед.,

- доля участников хореографических секций (кружков) 37%,

- доля участников вокальных и хоровых секций (кружков) 37%,

- доля участников декоративно-прикладных секций (кружков) 25%.

Раздел 3. Анализ фактов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы

оказывали влияние следующие факты:

- отсутствие  жалоб на качество предоставляемых услуг;

- увеличение количества посетителей на проведенных мероприятиях.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил  1410,5 тыс. рублей, в том  числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет-0,0 тыс. рублей

Областной бюджет-0,0 тыс. рублей

Местный бюджет – 1410,5 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения   от 27.12.2023 №56                                                                                           «О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»  составил  1410,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1410,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет-0,0 тыс. рублей

Областной бюджет-0,0 тыс. рублей

Местный бюджет – 1410,5 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году было предусмотрено 1410,5 тыс. рублей, в том	 числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет-0,0 тыс. рублей

Областной бюджет-0,0 тыс. рублей

Местный бюджет – 1410,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1410,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет-0,0 тыс. рублей

Областной бюджет-0,0 тыс. рублей

Местный бюджет – 1410,5 тыс. рублей.

Объем освоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 100,0%

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной программы,

подпрограммы муниципальной программы за 2024 год.

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, которых фактически значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «.Количество проведенных мероприятий»- плановое значение- 102. фактическое значение -102.

Показатель 2 «Количество посетителей на проведенных мероприятиях» плановое значение- 4719 чел. фактическое значение -4719чел.

Показатель 3 «Количество клубных формирований» плановое значение- 5ед. фактическое значение -5 ед.

Показатель 4

- доля участников хореографических секций (кружков) плановое значение 37%, фактическое значение-37%

- доля участников вокальных и хоровых секций (кружков) плановое значение 37%, фактическое значение-37%

- доля участников декоративно-прикладных секций (кружков) плановое значение 25%, фактическое значение-25%

Показатель 1.1. «Соотношение средней заработной платы работников учреждения культуры к средней заработной плате по Ростовской области»  плановое значение - 100%, фактическое значение -100% .

Показатель 1.2. «Увеличение объема платных услуг к предыдущему году»  плановое значение – 64,6 тыс. руб., фактическое значение -64,6 тыс.руб.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,12;

степень достижения целевого показателя 2 – 0,96;

степень достижения целевого показателя 3 - 1;

степень достижения целевого показателя 4 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,85 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной  программы  по  степени  достижения  целевых  показателей.

- Степень реализации основных мероприятий,  финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий,  выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 0,85 что характеризует                                                                                               высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий целевых программ.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий программы, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы составляет 0,85.

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1410,5 тыс. рублей /1410,5 тыс. рублей = 1,0

  - Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета,  безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой .

Уровень реализации муниципальной Программы в целом :

0,85 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,9 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

В 2024 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие культуры».

Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2024 год выполнены;

Предложение:

## - учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

«Развитие культуры»  за 2024 год

| № п/п |  | Номер и наименование <1> |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) |  |  | Плановый срок окончания реализации |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации | заплани-рованные |  | достигнутые |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
|  |  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Барабанщиковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1.1.Развитие культурно - досуговой деятельности |  | Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В. | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  |  | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | - количество проведенных мероприятий –102ед., - количество получателей услуги составило 4393чел., - количество клубных формирований 5 ед., - доля участников хореографических секций (кружков) 37%, - доля участников вокальных и хоровых секций (кружков) 37%, - доля участников декоративно-прикладных секций (кружков) 25%. |

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 20 23 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | Всего | 1410,5 | 1410,5 | 1410,5 |
|  | местный бюджет | 1410,5 | 1410,5 | 1410,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры Барабанщиковского сельского поселения» | Всего | 1410,5 | 1410,5 | 1410,5 |
|  | местный бюджет | 1410,5 | 1410,5 | 1410,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники, <2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | Всего, <3> | 1410,5 | 1410,5 | 1410,5 |

Приложение 3

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 1. | Показатель 1. Количество проведенных мероприятий | Кол.. | 102 | 103 | 103 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Показатель 2. Количество посетителей на проведенных мероприятиях | Чел. | 4393 | 4719 | 4719 |  |
| 3 | Показатель 3. Количество клубных формирований | ед | 5 | 5 | 5 |  |
| 4 | Показатель 4. Количество посетителей клубных формирований | процент | 99 | 99 | 99 |  |
| 6 | Показатель 1.1. Соотношение средней заработной платы работников учреждения культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Показатель 1.2 Увеличение объема платных услуг к предыдущему году | тыс. руб. | 6,7 | 42,5 | 42,5 |  |