РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «БАРАБАНЩИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.07.2025 г.                                       №45-А                                    х. Щеглов
Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения 

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 

на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года
 В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 07.08.2024г. № 50 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ 
Барабанщиковского сельского поселения» и постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 года № 75 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»:
1. Утвердить отчет о ходе реализации  муниципальной (комплексной) программы Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год по результатам за 6 месяцев 2025 года, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить отчет о ходе реализации  комплекса процессных мероприятий муниципальной (комплексной) программы Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год по результатам за 6 месяцев 2025 года, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава  Администрации
Барабанщиковского сельского поселения                                     С.Ф. Ващенко
Приложение №1

к распоряжению Администрации 

Барабанщиковского сельского поселения 

от 07.07.2025г № 45-А

ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 

за 1 полугодие 2025 года 

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Цель муниципальной программы «Повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека»

	1.
	
	Проведение экологических субботников
	МП


	возрастания
	Единиц
	8
	8
	-
	-
	8
	-
	-
	-

	2
	
	Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений 


	МП


	возрастания
	м2
	
	
	-
	
	
	-
	-
	-

	3
	
	Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка.
	МП


	возрастания
	га
	0,1
	0,1
	-
	
	0,1
	-
	-
	-

	4
	
	Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов
	МП


	возрастания
	процентов
	100
	100
	-
	
	100
	-
	-
	-

	4
	
	Доля выявленных неосвоенных земельных участков на территории Барабанщиковского сельского поселения
	МП


	возрастания
	процентов
	
	
	
	
	
	
	-
	-


2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,

тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий



	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная  программа Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (всего), в том числе:
	91,5
	91,5
	91,5
	40,0
	40,0
	43,7
	

	Местный бюджет (всего)
	91,5
	91,5
	91,5
	40,0
	40,0
	43,7
	

	Комплекс процессных мероприятий 1 «Охрана окружающей среды в Барабанщиковском сельском поселении»  (всего), в том числе:
	46,5
	46,5
	46,5
	20,0
	20,0
	43,0
	

	Местный  бюджет (всего)
	46,5
	46,5
	46,5
	20,0
	20,0
	43,0
	

	Комплекс процессных мероприятий 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Барабанщиковского сельского поселения» (всего), в том числе:
	45,0
	45,0
	45,0
	20,0
	20,0
	44,4
	

	Местный  бюджет (всего)
	45,0
	45,0
	45,0
	20,0
	20,0
	44,4
	

	Комплекс процессных мероприятий 3 «Мероприятия по использованию и охране земель, находящихся в муниципальной собственности» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Местный  бюджет (всего)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	


Приложение№2

к распоряжению Администрации 

Барабанщиковского сельского поселения 

от 07.07.2025г № 45-А

ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Охрана окружающей среды в Барабанщиковском сельском поселении» 

за 1 полугодие 2025 года
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	
	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития 

посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности»

	1.1
	
	уборка территории от сорной растительности, договор
	МП
	возрастания
	условных единиц
	8
	8
	-
	-
	8
	-
	-
	

	1.2
	
	Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений
	МП
	возрастания
	м2
	
	
	-
	-
	
	-
	-
	

	2.
	
	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды»

	2.1
	
	Общее количество проведенных сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования
	МП
	возрастания
	единиц
	
	
	-
	-
	
	-
	-
	


2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

Декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития 

посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.

 «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Барабанщиковского сельского поселения – проведение мероприятий по озеленению и уборке территории»
	единиц
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	Казакова С.Ю., специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства
	-
	-

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1.  

«Заключен договор подряда на уборку территории»
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.02.2025
	16.06.2025
	-
	Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов
	Договор №14 от 16.06.2025г. 
	-

	1.1.2
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по уборке территории поселения
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	27.02.2025
	17.06.2025
	-
	Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов
	Акт от №1 от 17.06.2025г.
	-

	2
	Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды»

	2.1
	Мероприятие (результат) 2 «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды»
	единиц
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	Казакова С.Ю., специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства
	-
	-

	2.2
	Контрольная точка 2.1. Проведены сходы граждан по вопросам экологического просвещения
	единиц
	-
	
	
	
	
	
	02.04.2025
	-
	-
	Казакова С.Ю., специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства
	-
	-

	2.3
	Контрольная точка 2.2. Обеспечено участие населения  в мероприятиях экологического движения.
	единиц
	-
	
	
	
	
	
	15.08.2025
	-
	-
	Казакова С.Ю., специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства
	-
	-


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий 1 «Охрана окружающей среды в Барабанщиковском сельском поселении (всего), в том числе:
	46,5
	46,5
	46,5
	20,0
	20,0
	43,0
	

	Местный бюджет (всего)
	46,5
	46,5
	46,5
	20,0
	20,0
	43,0
	

	Мероприятие (результат) 1 «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Барабанщиковского сельского поселения – проведение мероприятий по озеленению и уборке территории»  (всего), в том числе:
	46,5
	46,5
	46,5
	20,0
	20,0
	43,0
	

	местный бюджет (всего)
	46,5
	46,5
	46,5
	20,0
	20,0
	43,0
	

	Мероприятие (результат) 2 «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды»» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	


ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Барабанщиковского сельского поселения» 

за 1 полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	
	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами»

	1.1
	
	Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов
	МП
	возрастания
	процентов
	100
	100
	-
	-
	100
	-
	-
	

	1.2
	
	Стабилизация численности безнадзорных животных


	МП
	возрастания
	условных единиц
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	

	1.3
	
	Показатель борьбы с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Барабанщиковского сельского поселения
	МП
	возрастания
	процентов
	100
	100
	-
	-
	100
	-
	-
	


2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

Декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1 «Проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных на территории Барабанщиковского сельского поселения»
	процент
	-
	100
	100
	100
	-
	100
	-
	-
	-
	Казакова С.Ю., специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства
	-
	-

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1 «Заключен муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	02.09.2025
	13.02.2025
	
	Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов
	Договор №4 от 13.02.2025
	

	1.1.2
	Контрольная точка 1.2 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по отлову безнадзорных животных»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10.10.2025
	-
	10.10.2025
	Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов
	-
	

	2.1
	Мероприятие (результат) 2 «Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий»
	процент
	-
	100
	100
	100
	-
	100
	-
	-
	-
	Казакова С.Ю., специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства
	-
	-

	2.1.1
	Контрольная точка 1.1 «Заключен муниципальный контракт на проведение противоклещевой обработки территории поселения»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10.04.2025
	16.06.2025
	10.04.2025
	Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов
	Договор №14 от 16.06.2025
	

	2.1.2
	Контрольная точка 1.2 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по проведению противоклещевой обработки территории поселения»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10.04.2025
	17.06.2025
	10.04.2025
	Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов
	Акт №1 от 17.06.2025
	


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории

Барабанщиковского сельского поселения» (всего), в том числе:
	45,0
	45,0
	45,0
	20,0
	20,0
	44,4
	

	Местный бюджет (всего)
	45,0
	45,0
	45,0
	20,0
	20,0
	44,4
	

	Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных на территории Барабанщиковского сельского поселения»
	25,0
	25,0
	25,0
	0,0
	0,0
	
	

	местный бюджет 
	25,0
	25,0
	25,0
	0,0
	0,0
	
	

	Мероприятие (результат) «Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий» (всего), в том числе:
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	100,0
	

	местный бюджет 
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	100,0
	


ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности на территории Барабанщиковского сельского поселения» за 1 полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	
	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности использования и охраны земель; обеспечение организации рационального использования и охраны земель; проведение инвентаризации земель, находящихся в муниципальной собственности»

	1.1
	
	Доля выявленных самовольно занятых земельных участков собственность на которые не разграничена
	МП
	возрастания
	процентов
	0
	0
	-
	-
	0
	-
	-
	

	1.2
	
	Количество правоустанавливающих документов использования земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием и целевым назначением, единиц
	МП
	возрастания
	штук
	0
	0
	-
	-
	0
	-
	-
	


2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

Декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности использования и охраны земель; обеспечение организации рационального использования и охраны земель; проведение инвентаризации земель, находящихся в муниципальной собственности»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1 «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности»»
	процент
	-
	0
	0
	0
	-
	0
	-
	-
	-
	Казакова С.Ю., специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства
	-
	-

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1 Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по мероприятию «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка 1.2 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов
	
	


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности на территории Барабанщиковского сельского поселения» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Местный бюджет (всего)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Мероприятие (результат) «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	местный бюджет (всего)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	


Пояснительная информация 

к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы 

Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  на 2025 год по итогам 1 полугодие 2025 года 


Муниципальная (комплексная) программа Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018г. № 75. 

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 91,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 91,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодие 2025 года составило 40,0 тыс. рублей или 43,7 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная (комплексная) программа Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Охрана окружающей среды в Барабанщиковском сельском поселении»; 

Комплекс процессных мероприятий – «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Барабанщиковского сельского поселения»;

Комплекс процессных мероприятий - «Мероприятия по использованию и охране земель, находящихся в муниципальной собственности».

В рамках муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной программы.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты плановые значения 3 показателей муниципальной (комплексной) программы, из них: в срок 3, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0. 


На реализацию комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Барабанщиковском сельском поселении»  в 2025 году  муниципальной программой предусмотрено 46,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 46,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев  2025 года составило 20,0 тыс. рублей или 43,0 процентов.


В рамках комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Барабанщиковском сельском поселении» в 2025 году  предусмотрено 2 мероприятие (результатов), из которых: выполнены в срок 2, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0 

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Барабанщиковском сельском поселении»  оценивается на основании 4 контрольных точек.


По итогам 1 полугодия  2025 года достигнуты 4 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 4, с нарушением установленного срока – 0 

- Заключен договор по ликвидации очагов несанк.свалок от 16.06.2025г. №14. (контрольная точка 1.1.);

- Произведена приемка по акту от 17.06.205г.№1  (контрольное точка 1.2).

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Барабанщиковского сельского поселения» в 2025 году  муниципальной программой предусмотрено 45,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 45,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия  2025 года составило 20,0 тыс. рублей или 44,4 процентов.


В рамках комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Барабанщиковского сельского поселения» в 2025 году  предусмотрено 2 мероприятие (результатов), из которых: выполнены в срок 2, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0 

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Барабанщиковского сельского поселения»  оценивается на основании 4 контрольных точек.


По итогам 1 полугодия  2025 года достигнуты 4 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 4, с нарушением установленного срока – 0 

- Заключен договор по отлову безнадзорных животных №4 от 13.02.2025 (контрольная точка 1.1.);
- Произведена оплата (контрольное точка 1.2)

- Заключен контракт по отлову безнадзорных животных №6 от 17.02.2025г. (контрольная точка 2.1.);

- Произведена оплата по акту №129 от 15.04.2025г. (контрольное точка 2.2)

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по использованию и охране земель, находящихся в муниципальной собственности» в 2025 году  муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия  2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.


В рамках комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по использованию и охране земель, находящихся в муниципальной собственности» в 2025 году  предусмотрено 1 мероприятие (результатов), из которых: выполнены в срок 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0 

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по использованию и охране земель, находящихся в муниципальной собственности» оценивается на основании 2 контрольных точек.


По итогам 1 полугодия  2025 года достигнуты 2 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 2, в установленный срок – 0, с нарушением установленного срока – 0 

В ходе анализа исполнения муниципальной (комплексной) программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.

PAGE  

