РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БАРАБАНЩИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2025 г.                                                                                          № 66

х. Щеглов

О внесении изменений в постановление Администрации

Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 года № 80

«Об утверждении муниципальной программы

# Барабанщиковского сельского поселения

# «Управление муниципальным имуществом»

В соответствии с постановлениями Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 06.08.2024 № 49 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения» и от 10.09.2018 № 55 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения» муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения, Администрация Барабанщиковского сельского поселения постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 80 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Барабанщиковского сельского поселения                            С.Ф. Ващенко

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от 29.12.2025 № 66

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Барабанщиковского сельского поселения

от 22.10.2018 № 80 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

- Приложение 1 к постановлению Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 80 в разделе II. «ПАСПОРТ муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»» п.1.5 «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| «1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 84,5 тыс. рублей; этап I: 83,5 тыс. рублей; этап II: 1,0 тыс. рублей» |
| --- | --- | --- | --- |

2. Пункт 4 «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в новой редакции:

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» (всего), в том числе: | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
|  | местный бюджет (всего) | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Эффективное распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в собственности Барабанщиковского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Рациональное и эффективное использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Барабанщиковского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
|  | местный бюджет (всего) | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |

Примечание.

Используемые сокращения:

тыс. – тысяча.

3. В разделе III. ПАСПОРТ комплекса процессных мероприятий «Эффективное распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в собственности Барабанщиковского сельского поселения» таблицы 4-5 изложить в новой редакции:

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Эффективное распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в собственности Барабанщиковского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества» (технических планов и кадастровых паспортов) (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | ### Мероприятие (результат) 2 «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие (результат) 3 «Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятие (результат) 4 «Текущий ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечания:

1. Используемое сокращение:

тыс. – тысяча.

2. Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 – 2028 годы

| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение паспортизации, регистрации и корректировки реестра муниципального имущества для создания условий эффективного использования муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Мероприятие (результат) 1 «Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества» (технических планов и кадастровых паспортов) | Х | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю. специалист 1 категории) | Х | Х |
| 1.2. |  | Контрольная точка 1.1. «Выполнены мероприятия по изготовлению технической документации на объекты недвижимого имущества» | 25 июля 2026 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.3. |  | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества» (технических планов и кадастровых паспортов) | 25 декабря 2026 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.4. |  | Контрольная точка 1.3. «Выполнены мероприятия по изготовлению технической документации на объекты недвижимого имущества» | 25 июля 2027 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.5. |  | Контрольная точка 1.4. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества» (технических планов и кадастровых паспортов) | 25 декабря 2027 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.6. |  | Контрольная точка 1.5. «Выполнены мероприятия по изготовлению технической документации на объекты недвижимого имущества» | 25 июля 2028 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.7. |  | Контрольная точка 1.6. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества» (технических планов и кадастровых паспортов) | 25 декабря 2028 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено эффективное распоряжение объектами недвижимости муниципальной собственности. проведение капитальных и текущих ремонтов»» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | ### Мероприятие (результат) 2 «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности» | Х | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю. специалист 1 категории) | Х | Х |
| 2.2. |  | Контрольная точка 2.1. «Выполнены мероприятия по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности» | 04 апреля 2026 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.3. |  | Контрольная точка 2.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности» | 25 декабря 2026 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 2.4. |  | Контрольная точка 2.3. «Выполнены мероприятия по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности» | 04 апреля 2027 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.5. |  | Контрольная точка 2.4. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности» | 25 декабря 2027 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 2.6. |  | Контрольная точка 2.5. «Выполнены мероприятия по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности» | 04 апреля 2028 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.7. |  | Контрольная точка 2.6. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности» | 25 декабря 2028 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 3 |  | Мероприятие (результат) 3 «Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества» | Х | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю. специалист 1 категории) | Х | Х |
| 3.1. |  | Контрольная точка 3.1. «Выполнены мероприятия по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества» | 15 июля 2026 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 3.2. |  | Контрольная точка 3.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества» | 25 декабря 2026г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 3.3. |  | Контрольная точка 3.3. «Выполнены мероприятия по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества» | 15 июля 2027 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 3.4. |  | Контрольная точка 3.4. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества» | 25 декабря 2027г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 3.5. |  | Контрольная точка 3.5. «Выполнены мероприятия по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества» | 15 июля 2028 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 3.6. |  | Контрольная точка 3.6. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества» | 25 декабря 2028г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 4. |  | Мероприятие (результат) 4 «Текущий ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности» | Х | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю. специалист 1 категории) | Х | Х |
| 4.1 |  | Контрольная точка 4.1. «Выполнены мероприятия по текущему ремонту помещений, находящихся в муниципальной собственности» | 08 августа 2026г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 4.2. |  | Контрольная точка 4.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Текущий ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности» | 25 декабря 2026г | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов) | акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 4.3 |  | Контрольная точка 4.3. «Выполнены мероприятия по текущему ремонту помещений, находящихся в муниципальной собственности» | 08 августа 2027г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 4.4. |  | Контрольная точка 4.4. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Текущий ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности» | 25 декабря 2027 г | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов) | акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 4.5 |  | Контрольная точка 4.5. «Выполнены мероприятия по текущему ремонту помещений, находящихся в муниципальной собственности» | 08 августа 2028г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 4.6. |  | Контрольная точка 4.6. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Текущий ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности» | 25 декабря 2028 г | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов) | акт выполненных работ | информационная система отсутствует |

Примечания:

1. Используемые сокращения:

2. Х – данные ячейки не заполняются.

4. В разделе IV. ПАСПОРТ комплекса процессных мероприятий «Рациональное и эффективное использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Барабанщиковского сельского поселения»

таблицы 4-5 «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в новой редакции:

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Рациональное и эффективное использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Барабанщиковского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
|  | местный бюджет |  | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков» | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | х | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2 «Оценка рыночной стоимости земельных участков» (всего), в том числе: | Х | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
|  | местный бюджет | 951 01 13 13 4 01 28260 240 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача «Обеспечена подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков» |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие (результат) 1 «Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков» | Х | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю., специалист 1 категории) | Х | Х |
| 1.1. | Контрольная точка 1.1. Заключен муниципальный контракт на выполнение мероприятия «Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков» | 15 мая 2026 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков» | 25 декабря 2026 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов) | акт о приемке выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.3. Заключен муниципальный контракт на выполнение мероприятия «Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков» | 15 мая 2027 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.4. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков» | 25 декабря 2027 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов) | акт о приемке выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.5. Заключен муниципальный контракт на выполнение мероприятия «Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков» | 15 мая 2028 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.6. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков» | 25 декабря 2028 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов) | акт о приемке выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 2. Задача «Обеспечено эффективное распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения» |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие (результат) 2 «Оценка рыночной стоимости земельных участков» | Х | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю., специалист 1 категории) | Х | Х |
| 2.1 | Контрольная точка 2.1.. Заключен муниципальный контракт на выполнение мероприятия «Оценка рыночной стоимости земельных участков» | 14 августа 2026 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.2. | Контрольная точка 2.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Оценка рыночной стоимости земельных участков» | 25 декабря 2026г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов) | акт о приемке выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 2.3 | Контрольная точка 2.3. Заключен муниципальный контракт на выполнение мероприятия «Оценка рыночной стоимости земельных участков» | 14 августа 2027 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.4. | Контрольная точка 2.4. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Оценка рыночной стоимости земельных участков» | 25 декабря 2027г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов) | акт о приемке выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 2.5 | Контрольная точка 2.5. Заключен муниципальный контракт на выполнение мероприятия «Оценка рыночной стоимости земельных участков» | 14 августа 2028 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.6. | Контрольная точка 2.6. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Оценка рыночной стоимости земельных участков» | 25 декабря 2028г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов) | акт о приемке выполненных работ | информационная система отсутствует |

________________________

Примечания:

1. Используемое сокращение:

2. Х – данные ячейки не заполняются.