РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БАРАБАНЩИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2024 г.                                                                                          № 72

х. Щеглов

О внесении изменений в постановление Администрации

Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 года № 73

«Об утверждении муниципальной программы

# Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика»

В соответствии с постановлениями Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 06.08.2024 № 49 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения» и от 10.09.2018 № 55 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения» Администрация Барабанщиковского сельского поселения постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 73 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Барабанщиковского сельского поселения                            С. Ф. Ващенко

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Барабанщиковского сельского поселения

от 27.12.2024 № 72

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление

Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 73 «Об утверждении муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика»

- Приложение 1 к постановлению Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018 № 73 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к постановлению

Администрации Барабанщиковского

сельского поселения

от 22.10.2018 № 73

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика»

Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее также – муниципальная программа) определяет цели, задачи и основные направления развития и совершенствования муниципальной политики, развития местного самоуправления и муниципальной службы, гражданского общества, муниципальной информационной политики.

Развитие и совершенствование муниципальной службы и муниципального управления является одним из условий повышения эффективности взаимодействия общества и власти.

В 2023 году доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органа местного самоуправления, составила 86,0 процента, что соответствует уровню 2022 года.

Современные условия развития общества обусловлены необходимостью применения инновационных подходов в системе управления и организации функционирования муниципальной службы, эффективность которой зависит от компетентности ее кадрового состава, способного творчески решать сложные задачи социально-экономического развития поселения. Вопросы формирования кадрового потенциала и обеспечение системности практической подготовки кадров, способных эффективно работать в органах муниципального управления, являются на сегодня особо актуальными.

Необходимый уровень профессионализма и компетентности муниципальных служащих обеспечен за счет реализации комплекса мероприятий, направленных на внедрение новых механизмов кадровой работы. Совершенствуются методики отбора кандидатов в кадровый резерв. Состав кадрового резерва сформирован с учетом выявленной потребности.

Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование по итогам 2023 года выросла на 10 процентов по сравнению с 2022 годом.

Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, составила в 1 полугодии 2024 года 16,6 процентов.

Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование составила 16,7 процента к уровню 2022 года;

Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Барабанщиковского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Барабанщиковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Барабанщиковского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством составила 100,0 процентов.

Доля охвата работниками Администрации Барабанщиковского сельского поселения в социологические исследования оценки населением общественно-политической ситуации, оценки актуальности и распространенности социально-бытовых вопросов и проблем населения составила 100 процентов.

В 2023 году проведено:

три схода граждан по межнациональным и межэтничесим отношениям;

нотариальные консультации и нотариальные действия для населения муниципального образования.

оформлены документы на получение субсидии, льгот, адресной помощи, детских пособий, материальной помощи и электроснабжения, оформления домовладений и земельных участков в собственность.

В 2023 году произведена выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Барабанщиковском сельском поселении.

Основными проблемами в сфере реализации муниципальной программы являются:

недостаточная степень информированности населения о принимаемых решениях исполнительными органами Ростовской области, органа местного самоуправления;

наличие большого количества источников недостоверной информации в медиа пространстве;

снижение интереса жителей поселения к традиционным источникам получения общественно-значимой информации;

недостаточная численность муниципальных служащих в возрасте до 30 лет на муниципальной службе.

Острых проблем межнациональных отношений внутри многонационального коренного населения сельского поселения не зафиксировано.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики Барабанщиковского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

К приоритетным направлениям муниципальной политики Барабанщиковского сельского поселения отнесены:

оптимизация системы муниципального управления;

совершенствование управления кадровым составом муниципальной службы Барабанщиковского сельского поселения (далее – муниципальная служба) и повышение качества его формирования;

совершенствование системы профессионального развития муниципальных гражданских служащих Барабанщиковского сельского поселения (далее –муниципальные служащие), повышение их профессионализма и компетентности;

повышение престижа муниципальной службы;

назначение и выплата муниципальной пенсии;

содействие развитию институтов гражданского общества;

повышение гражданской активности населения;

расширение взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества;

проведение социологических исследований с целью отслеживания социального самочувствия населения, изучения проблемного поля, оценки населением работы должностных лиц органа местного самоуправления;

организация официального обнародования (опубликования) нормативных правовых актов Барабанщиковского сельского поселения и иной правовой информации в печатном периодическом издании, являющейся официальным источником обнародования (опубликования) правовых актов Барабанщиковского сельского поселения, организация официального обнародования (опубликования) нормативных правовых актов Барабанщиковского сельского поселения и иной правовой информации на официальном портале правовой информации Ростовской области (https://xn----7sbaacciyzub6apcrdze6l.xn--p1ai/).

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Российской Федерации, Ростовской области

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Барабанщиковского сельского поселения на период до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 30.12.2021 № 189, которой установлены приоритетные направления в развитии муниципальной политики сельского поселения.

Взаимосвязь со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации, Ростовской области отсутствует.

4. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основными задачами муниципальной программы являются:

создание условий для совершенствования организации деятельности органа местного самоуправления, оптимизации взаимодействия органа местного самоуправления с населением, формирования качественного профессионального состава муниципальной службы;

создание условий для совершенствования управления кадровым составом муниципальной службы и профессионального развития муниципальных служащих;

пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Барабанщиковском сельском поселении;

создание условий для взаимодействия органа местного самоуправления и институтов гражданского общества в реализации социально-экономической политики;

создание условий для информационного обеспечения системы прямой и обратной связи органа местного самоуправления и населения;

обеспечение экономики поселения квалифицированными кадрами, востребованными на рынке труда, содействие дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства;

укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации;

укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, взаимодействия органа местного самоуправления с этнокультурными общественными объединениями.

К концу реализации муниципальной программы планируется достижение следующих целей:

увеличение доли граждан, позитивно оценивающих деятельность органа местного самоуправления, до 90,0 процентов к 2030 году;

увеличение доли гражданских служащих, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, до 35,0 процента к 2030 году;

обеспечение выплаты муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Барабанщиковском сельском поселении;

увеличение доли граждан, положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества, до 45,0 процента к 2030 году;

увеличение доли граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органа местного самоуправления, до 36,0 процента к 2030 году;

увеличение доли граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в сельском поселении, до 87,2 процента к 2030 году;

проведения социологических опросов в размере 100 процентов к их общему количеству, в целях обеспечения органом местного самоуправления информацией об общественных настроениях жителей поселения.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения

«Муниципальная политика»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | Ващенко Светлана Федоровна - Глава Администрации Барабанщиковского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Барабанщиковского сельского поселения |
| 1.3. | Период реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | Развитие муниципальной службы в Барабанщиковском сельском поселении, развитие гражданского общества и увеличение доли граждан, позитивно оценивающих деятельность органа местного самоуправления, до 90,0 процентов к 2030 году |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 60280,1 тыс. рублей; этап I: 38077,4 тыс. рублей; этап II: 22202,73 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации, Ростовской области | – | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации, Ростовской области отсутствует. |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уро-вень показа-теля | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Барабанщиковском сельском поселении, развитие гражданского общества и увеличение доли граждан, позитивно оценивающих деятельность органа местного самоуправления, до 90,0 процентов к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на содержание органа местного самоуправления | МП | возрастающий | процентов | ведомственный | 97,3 | 2023 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | - | Администрация Барабанщиковского сельского поселения, | - | информа-ционная система отсутствует |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию | МП | возрастающий | процентов | ведомственный | 16,7 | 2023 | 31,0 | 32,0 | 32,0 | 35,0 | - | Администрация Барабанщиковского сельского поселения, | - | информа-ционная система отсутствует |
| 1.3. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества | МП | возрастаю-щий | процентов | ведомственный | 53,5 | 2023 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | - | Администрация Барабанщиковского сельского поселения, | - | информа-ционная система отсутствует |
| 1.4. | Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органа местного самоуправления | МП | возрастающий | процентов | ведомственный | 42,0 | 2023 | 50,0 | 50,7 | 50,7 | 51,0 | - Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления | Администрация Барабанщиковского сельского поселения, | - | информа-ционная система отсутствует |

––––––––––––––––––––––––––

* Плановое значение показателя на 2023 год установлено исходя из фактически проведенных мероприятий в размере 3 единицы.

Примечание.

Используемые сокращения:

ВДЛ – показатель для оценки эффективности деятельности высшего должностного лица органа местного самоуправления;

МП – показатель муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения;

ЕМИСС – Единая межведомственная информационно-статистическая система;

Тыс. – тысяча;

кв. – квадратный;

ТКО – твердые коммунальные отходы;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| ### № п/п | ### Задача структурного элемента | ### Краткое описание ### ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Барабанщиковском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» ### Куратор – нет. ### Ответственный за реализацию: Администрация Барабанщиковского сельского поселения. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.1.1. | ### Обеспечено профессиональное развитие муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Барабанщиковском сельском поселении | обеспечено повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | ### доля муниципальных служащих, принявших участие ### в мероприятиях по профессиональному развитию |
| ### 1.1.2. | ### Обеспечено снижение уровня текучести кадров на муниципальной службе | ### внедрение в органах местного самоуправления новых принципов кадровой работы, способствующих формированию кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы; ### привлечение на гражданскую службу молодых специалистов; | ### доля муниципальных служащих, принявших участие ### в мероприятиях ### по профессиональному развитию |
| ### 1.1.3 | ### Обеспечено повышение эффективности деятельности Администрации Барабанщиковского сельского поселения в области муниципального управления | ### обеспечено членство Барабанщиковского сельского поселения Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области; повышение уровня престижа муниципальной службы | доля граждан, положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» ### Куратор – нет. ### Ответственный за реализацию: Администрация Барабанщиковского сельского поселения. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.2.1 | ### Обеспечена привлечение внимания и формирования у населения интереса к деятельности органа местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения, общественных объединений по развитию пяти направлений: инновации, инвестиции, инфраструктура, институты, инициатива | обеспечено повышение результативности деятельности органов местного самоуправления | доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органа местного самоуправления |
| ### 1.2.2 | Обеспечена организация официального опубликования нормативно – правовых актов Барабанщиковского сельского поселения в средствах массовых информаций | ### соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов | доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органа местного самоуправления |
| ### 1.2.3 | ### Организованы полевые этапы социально - социологических исследований путем индивидуальных опросов жителей Барабанщиковского сельского поселения | обеспечена подготовка аналитического отчета. | доля граждан, положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества |

Примечание.

Используемые сокращения:

ТКО – твердые коммунальные отходы.

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| ### № ### п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### Всего |

| ### 1 | 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» (всего), ### в том числе: | 8520,1 | 7216,9 | 6465,7 | 22202,7 |
|  | местный бюджет | 8520,1 | 7216,9 | 6465,7 | 22202,7 |
| ### 2, | Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Барабанщиковском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» (всего), в том числе: | 89,7 | 62,2 | 0,0 | 151,9 |
|  | местный бюджет | 89,7 | 62,2 | 0,0 | 151,9 |
| 3, | Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» (всего), в том числе: | 8430,4 | 7154,7 | 6465,7 | 22050,8 |
|  | местный бюджет | 8430,4 | 7154,7 | 6465,7 | 22050,8 |

Примечание.

Используемые сокращения:

НП – национальный проект;

тыс. – тысяча.

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления   и муниципальной службы в Барабанщиковском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»

1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Барабанщиковском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | – | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Барабанщиковского сельского поселения | – | ### муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Ответст-венный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Обеспечено профессиональное развитие муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Барабанщиковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля лиц, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, в общем количестве лиц, состоящих в кадровом резерве | возрастающий | МП | процентов | 0 | 2023 | 16 | 17 | 18 | 20 | Администрация Барабанщиковского сельского поселения, (Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе) | информационная система отсутствует |
| 2. Задача «Обеспечено снижение уровня текучести кадров на муниципальной службе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 35 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | возрастающий | МП | процентов | 0 | 2023 | 14 | 14 | 14 | 15 | Администрация Барабанщиковского сельского поселения, (Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе) | информационная система отсутствует |
| 2.2. | Доля вакантных должностей муниципальной, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | возрастающий | МП | процентов | 0 | 2023 | 29 | 29 | 30 | 31 | Администрация Барабанщиковского сельского поселения, (Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе) | информационная система отсутствует |
| 3. Задача «Обеспечено повышение эффективности деятельности Администрации Барабанщиковского сельского поселения в области муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | возрастающий | МП | процентов | 50,0 | 2023 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | Администрация Барабанщиковского сельского поселения, (Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе) | информационная система отсутствует |
| 3.2 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | возрастающий | МП | процентов | 0 | 2023 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Администрация Барабанщиковского сельского поселения, (Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе) | информационная система отсутствует |

______________________

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – показатель муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 (спра-вочно) |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| ### 1. Задача «Обеспечено профессиональное развитие муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Барабанщиковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) ### «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих» | ### осуществление текущей деятельности | ### оказаны услуги в рамках договора подряда по повышение квалификации муниципальных служащих | ### единиц | ### 1 | ### 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Задача «Снижение уровня текучести кадров на муниципальной службе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | ### Мероприятие (результат) «Совершенствование правовой и методической основы по вопросам осуществления кадровой работы» | осуществление текущей деятельности | применение специалистом по кадрам Администрации Барабанщиковского сельского поселения современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении | ### единиц | ### 1 | ### 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ### 3 Задача «Повышение эффективности деятельности Администрации Барабанщиковского сельского поселения в области муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Мероприятие (результат) «Мероприятия по диспансеризации, вакцинации сотрудников Администрации Барабанщиковского сельского поселения» | осуществление текущей деятельности | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | ### единиц | ### 0 | ### 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ### 3.2 | ### Мероприятие (результат) «Поддержка деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области»» | осуществление текущей деятельности | Членство Барабанщиковского сельского поселения в Ассоциации Совета муниципальных образований | ### единиц | ### 1 | ### 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ### 3.3 | ### Мероприятие (результат) «Совершенствование механизма оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | осуществление текущей деятельности | Повышение уровня престижа муниципальной службы | ### единиц | ### 1 | ### 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование комплекса ### процессных мероприятий, ### мероприятия (результата), ### источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Барабанщиковском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» (всего), в том числе: | ### Х | 89,7 | 62,2 | 0,0 | 151,9 |
|  | местный бюджет |  | 89,7 | 62,2 | 0,0 | 151,9 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 07 05 06 4 01 28130 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 3. | ### Мероприятие (результат) 2 «Мероприятия по диспансеризации, вакцинации сотрудников Администрации Барабанщиковского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 7,5 |
|  | местный бюджет | Х |  |  |  |  |
|  |  | 951 01 04 06 4 01 28120 240 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 7,5 |
| 4. | Мероприятие (результат) 3 «Поддержка деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области»» (всего), в том числе: | Х | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
|  | местный бюджет | Х |  |  |  |  |
|  |  | 951 01 13 06 4 01 28170 850 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 5. | Мероприятие (результат) 4 «Совершенствование механизма оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих (всего), в том числе: |  | 62,2 | 62,2 | 0,0 | 124,4 |
|  | местный бюджет | Х |  |  |  |  |
|  |  | 951 10 01 06 4 01 28160 310 | 62,2 | 62,2 | 0,0 | 124,4 |

Примечания:

1. Используемое сокращение:

тыс. – тысяча.

2. Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача «Обеспечено профессиональное развитие муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Барабанщиковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | ### Мероприятие (результат) 1 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих» | Х | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения, (Минаева Г.А. специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе) | Х | Х |
| 1.2. |  | Контрольная точка 1.1. Заключен договор на повышение квалификации муниципальных служащих | 30 июня 2025 г. 30 июня 2026 г. 30 июня 2027 г | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов) | Договор | информационная система отсутствует |
| 1.3. |  | Контрольная точка 1.2. Формирование списка лиц, успешно прошедших обучение | 30 ноября 2025 г. 30 ноября 2026 г. 30 ноября 2027 г. | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения, (Минаева Г.А. специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе) | справочная информация | информационная система отсутствует |
| 2. Задача «Снижение уровня текучести кадров на муниципальной службе» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Мероприятие (результат) 2 «Совершенствование правовой и методической основы по вопросам осуществления кадровой работы» | Х | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения, (Минаева Г.А. специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе) | Х | Х |
| 2.2 |  | Контрольная точка 2.1 Мониторинг об изменениях и нововведениях действующего законодательства | 21 декабря 2025 г. 21 декабря 2026 г. 21 декабря 2027 г. | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения, (Минаева Г.А. специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе) | информация в адрес главы администрации | информационные базы данных правовой информации |
| 2.3 |  | Контрольная точка 2.2 Совершенствование механизмов формирования кадрового состава для замещения вакантных должностей муниципальной службы | 20 декабря 2025 г. 20 декабря 2026 г. 20 декабря 2027 г. | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения, (Минаева Г.А. специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе) | аналитическая информация | информационная система отсутствует |
| 2.4 |  | Контрольная точка 2.3. Подготовка информационной справки (информации) о состоянии муниципальной службы в Барабанщиковском сельском поселении | 31 марта 2025 г. 31 марта 2026 г. 31 марта 2027 г. | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения, (Минаева Г.А. специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе) | информационная справка | информационная система отсутствует |
| 2.5 |  | Контрольная точка 2.4. Проведение мероприятий по проверке соблюдения требований к служебному поведению муниципальных служащих | 20 декабря 2025 г. 20 декабря 2026 г. 20 декабря 2027 г. | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения, (Минаева Г.А. специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе) | информационная справка | информационная система отсутствует |
| 3. Задача «Обеспечено повышение эффективности деятельности Администрации Барабанщиковского сельского поселения в области муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | ### Мероприятие (результат) 3 «Мероприятия по диспансеризации, вакцинации сотрудников Администрации Барабанщиковского сельского поселения» | Х | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения, (Минаева Г.А. специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе) | Х | Х |
| 3.2 |  | Контрольная точка 3.1. Подготовлен список сотрудников Администрации на проведение диспансеризации и направлен в лечебное учреждение | 20 июня 2025 г. 20 июня 2026 г 20 июня 2027 г | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения, (Минаева Г.А. специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе) | иной документ, | информационная система отсутствует |
| 3.3 |  | Контрольная точка 3.2. Заключен договор на проведение диспансеризации сотрудников Администрации Барабанщиковского сельского поселения | 15 июля 2025 г. 15 июля 2026 г 15 июля 2027 г | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов) | договор | информационная система отсутствует |
| 3.4 |  | Контрольная точка 3.3. Обеспечено проведение диспансеризации сотрудников Администрации Барабанщиковского сельского поселения. | 15августа2025 г. 15августа2025 г 15августа 2027 г г. | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения, (Минаева Г.А. специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе) | иной документ, отчет о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 3.5 |  | Мероприятие (результат) 4 «Поддержка деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области»» | Х | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения, (Минаева Г.А. специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе) | Х | Х |
| 3.6 |  | Контрольная точка 4.1. Участие в проведении Общего собрания Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | 30 января 2025 г. 30 января 2026 г. 30 января 2027 г. | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Ващенко С.Ф. Глава администрации) | иной документ, отчет о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 3.7 |  | Контрольная точка 4.2. Заключен договор на оплату членского взноса в Ассоциацию СМО РО | 15 февраля 2025 г. 15 февраля 2026 г. 15 февраля 2027 г. | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов) | договор | информационная система отсутствует |
| 3.8 |  | Контрольная точка 4.3. Уплачен годовой членский взнос | 15 февраля 2025 г. 15 февраля 2026 г. 15 февраля 2027 г. | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Литвинова Н.С., Главный специалист по бухгалтерскому учету) | документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги | информационная система отсутствует |
| 3.9 |  | Контрольная точка 4.4. Участие в проведении торжественного собрания Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области», посвященного Дню местного самоуправления | 1 мая 2025 г. 1 мая 2026 г. 1 мая 2027 г. | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Ващенко С.Ф. Глава администрации) | иной документ, отчет о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 3.10 |  | Мероприятие (результат) 5 «Совершенствование механизма оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | Х | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения, (Минаева Г.А. специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе) | Х | Х |
| 3.11 |  | Контрольная точка 5.1 Определен список лиц, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Барабанщиковском сельском поселении, которым положена выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | 10 января 2025 10 января 2026 10 января 2027 | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения, (Минаева Г.А. специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе) | иной документ, отчет о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 3.12 |  | Контрольная точка 5.2 Произведена выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Барабанщиковском сельском поселении | 25 декабря 2025 25 декабря 2026 25 декабря 2027 | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Литвинова Н.С., Главный специалист по бухгалтерскому учету) | иной документ, отчет о ходе исполнения | информационная система отсутствует |

Примечания:

- Х – данные ячейки не заполняются;

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика»

1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» | – | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Барабанщиковского сельского поселения | – | ### муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Задача «Обеспечено привлечение внимания и формирования у населения интереса к деятельности органа местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения, общественных объединений по развитию пяти направлений: инновации, инвестиции, инфраструктура, институты, инициатива» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | возрастающий | МП | процентов | 86,0 | 2023 | 87,0 | 87,0 | 88,0 | 90,0 | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (специалист 1 категории по правовой и кадровой работе) | информационная система отсутствует |
| 2.Задача «Обеспечена организация официального опубликования нормативно – правовых актов Барабанщиковского сельского поселения в средствах массовых информаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля размещенных на Официальном сайте Администрации нормативных правовых актов к общему количеству актов, подлежащих размещению на Официальном сайте в соответствии с законодательством | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (специалист 1 категории по правовой и кадровой работе) | информационная система отсутствует |
| 3.Задача «Организованы полевые этапы социально - социологических исследований путем индивидуальных опросов жителей Барабанщиковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля работников Администрации Барабанщиковского сельского поселения, участвующих в социологическом опросе, к общему работников Администрации | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (специалист 1 категории по правовой и кадровой работе) | информационная система отсутствует |

________________________

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – показатель муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 ### (справочно) |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| 1.Задача «Обеспечено привлечение внимания и формирования у населения интереса к деятельности органа местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения, общественных объединений по развитию пяти направлений: инновации, инвестиции, инфраструктура, институты, инициатива» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Мероприятие (результат) «Оплата труда работников органа местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения» | осуществление текущей деятельности | осуществлено повышение результативности деятельности органа местного самоуправления в сфере расходов на оплату труда | ### единиц | ### 1 | ### 2023 | ### 1 | 1 | 1 | 1 |
| ### 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечение функций органа местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения» | осуществление текущей деятельности | осуществлено повышение результативности деятельности органа местного самоуправления в сфере расходов на содержание Администрации | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.Задача «Обеспечена организация официального опубликования нормативно – правовых актов Барабанщиковского сельского поселения в средствах массовых информаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | Мероприятие (результат) «Информационное сопровождение официального сайта поселения, публикация информационных материалов Барабанщиковского сельского поселения в средствах массовой информации» | осуществление текущей деятельности | обеспечено соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.Задача «Организованы полевые этапы социально - социологических исследований путем индивидуальных опросов жителей Барабанщиковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | Мероприятие (результат) «Проведение социологических опросов оценки населением ситуации в Барабанщиковском сельском поселении» | осуществление текущей деятельности | обеспечена организация и проведение социологического исследования в Барабанщиковском сельском поселении, подготовка аналитического отчета. | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ### 3.2 | Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по сбору и обобщению информации для осуществления независимой оценки качества оказания услуг» | осуществление текущей деятельности | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### Всего |

| ### 1 | 2 | ### 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Муниципальная политика»» (всего), в том числе: | Х | 8430,4 | 7154,7 | 6465,7 | 22050,8 |
|  | местный бюджет |  | 8430,4 | 7154,7 | 6465,7 | 22050,8 |
| ### 2. | Мероприятие (результат) «Оплата труда работников органа местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения» | Х | 7861,4 | 7154,7 | 6465,7 | 21481,8 |
|  | местный бюджет |  | 7861,4 | 7154,7 | 6465,7 | 21481,8 |
|  |  | 951 01 04 06 4 02 00110 120 | 7861,4 | 7154,7 | 6465,7 | 21481,8 |
| ### 3. | Мероприятие (результат) «Обеспечение функций органа местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 541,5 | 0,0 | 0,0 | 541,5 |
|  | местный бюджет |  | 541,5 | 0,0 | 0,0 | 541,5 |
|  |  | 951 01 04 06 4 02 00190 240 | 540,8 | 0,0 | 0,0 | 540,8 |
|  |  | 951 01 04 06 4 02 00190 850 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| 4 | Мероприятие (результат) «Информационное сопровождение официального сайта поселения, публикация информационных материалов Барабанщиковского сельского поселения в средствах массовой информации» (всего), в том числе: |  | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 27,5 |
|  | местный бюджет |  | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 27,5 |
|  |  | 951 01 13 06 4 02 28410 240 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 27,5 |
| 5 | Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по сбору и обобщению информации для осуществления независимой оценки качества оказания услуг (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 08 04 06 4 02 28430 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Задача «Обеспечено привлечение внимания и формирования у населения интереса к деятельности органа местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения, общественных объединений по развитию пяти направлений: инновации, инвестиции, инфраструктура, институты, инициатива» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1 «Оплата труда работников органа местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения» | Х | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Грузденко Т.В., начальник сектора экономики и финансов, Литвинова Н.С., главный специалист по бухгалтерскому учету) | Х | Х |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1 «Финансовое обеспечение деятельности Администрации Барабанщиковского сельского поселения» | 25 декабря 2025 25 декабря 2026 25 декабря 2027 | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Литвинова Н.С., главный специалист по бухгалтерскому учету) | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.3 | Контрольная точка 1.2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Барабанщиковского сельского поселения» | 25 декабря 2025 25 декабря 2026 25 декабря 2027 | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Литвинова Н.С., главный специалист по бухгалтерскому учету) | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 2 | ### Мероприятие (результат) 2 «Обеспечение функций органа местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения» | Х | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Грузденко Т.В., начальник сектора экономики и финансов, Литвинова Н.С., главный специалист по бухгалтерскому учету) | Х | Х |
| 2.1 | ### Контрольная точка 2.1. ### Отсутствие просроченной кредиторской задолженности | 25 декабря 2025 25 декабря 2026 25 декабря 2027 | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Литвинова Н.С., главный специалист по бухгалтерскому учету) | Акт сверки | информационная система отсутствует |
| 2.2. | ### Контрольная точка 2.2. ### Своевременная выплата заработной платы | 25 декабря 2025 25 декабря 2026 25 декабря 2027 | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Литвинова Н.С., главный специалист по бухгалтерскому учету) | документ, подтверждающий факт оплаты | информационная система отсутствует |
| 2.Задача «Обеспечена организация официального опубликования нормативно – правовых актов Барабанщиковского сельского поселения в средствах массовых информаций» |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие (результат) 3 «Информационное сопровождение официального сайта поселения, публикация информационных материалов Барабанщиковского сельского поселения в средствах массовой информации» | Х | Администрация Барабанщиковского сельского поселения, (Минаева Г.А. специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе) | Х | Х |
| 3.1 | Контрольная точка 3.1. Закупка включена в план закупок | 10 января 2025 г. 10 января 2026 г. 10 января 2027 г. | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов) | план-график закупок | информационная система отсутствует |
| 3.2 | Контрольная точка 3.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31 марта 2025 г. 31 марта 2026 г. 31 марта 2027 г. | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов) | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 3.3 | Контрольная точка 3.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 25 декабря 2025 25 декабря 2026 25 декабря 2027 | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов) | документ, подтверждающий факт оплаты, акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) | информационная система отсутствует |
| 3.Задача «Организованы полевые этапы социально - социологических исследований путем индивидуальных опросов жителей Барабанщиковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие (результат) 4 «Проведение социологических опросов оценки населением ситуации в Барабанщиковском сельском поселении» | Х | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Минаева Г.А. специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе) | Х | Х |
| 4.1 | Контрольная точка 4.1. Проведение оценки эффективности деятельности органа местного самоуправления | 1 октября 2025 г. 1 октября 2026 г. 1 октября 2027 г. | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Минаева Г.А. специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе) | доклад о результатах мониторинга эффективности деятельности Администрации поселения | информационная система отсутствует |
| 4.2 | Контрольная точка 4.2. Размещение информационных материалов о деятельности институтов гражданского общества на Официальном сайте Администрации | 25 декабря 2025 25 декабря 2026 25 декабря 2027 | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Минаева Г.А. специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе) | информация о размещении материалов информация о размещении материалов | информационная система отсутствует |
| 5 | Мероприятие (результат) 5 «Проведение мероприятий по сбору и обобщению информации для осуществления независимой оценки качества оказания услуг» | Х | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения, (Минаева Г.А. специалист 1 категории по вопросам правовой, кадровой и архивной работе) | Х | Х |
| 5.1 | Контрольная точка 5.1. Заключен договор на оплату услуг | 14 июля 2025 14 июля 2026 14 июля 2027 | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов) | договор | информационная система отсутствует |
| 5.2 | Контрольная точка 5.2. Услуга оказана | 15 ноября 2025 15 ноября 2026 15 ноября 2027 | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов) | иной документ, | информационная система отсутствует |
| 5.3 | Контрольная точка 5.3. Предоставление исполнителем результатов, предусмотренных договором | 30 ноября 2025 30 ноября 2026 30 ноября 2027 | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов) | отчет о результатах сбора информации | отчет о результатах сбора информации |
| 5.4 | Контрольная точка 5.4 подведен результат независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры | 15 декабря 2025 15 декабря 2026 15 декабря 2027 | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Ващенко С.Ф., Глава администрации) | отчет Главы администрации | информационная система отсутствует |

________________________

Примечания:

- Х – данные ячейки не заполняются;