РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУБОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «БАРАБАНЩИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 30.03.2026 г.                                                                                          № 
х. Щеглов


Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения 
«Управление муниципальным имуществом» 
за 2025 год 

 В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 06.08.2024г. № 49 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения» Администрация Барабанщиковского сельского поселения постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной (комплексной) программы Барабанщиковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2025 год согласно приложению.
2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава  Администрации 
Барабанщиковского сельского поселения                                      С.Ф. Ващенко

Постановление вносит 
Сектор экономики и финансов,
	
	
	
	






Приложение №1
к постановлению Администрации 
Барабанщиковского сельского поселения 
от 30.03.2026г №11 
Отчет
о реализации муниципальной  программы 
Барабанщиковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2025 год 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для формирования эффективной системы управления муниципальным имуществом Барабанщиковского сельского поселения, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий Администрацией Барабанщиковского сельского поселения, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества в рамках реализации муниципальной (комплексной) программы Барабанщиковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018г. №80 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:
Повысилось качество и сокращение сроков оказания муниципальных услуг.
Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала 
                             
реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов. 
 	В рамках комплекса процессных мероприятий «Эффективное распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в собственности Барабанщиковского сельского поселения», предусмотрена реализация 4 мероприятий (результата) и 8 контрольных точек.
 Мероприятие (результат) 1. «Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества» (технических планов и кадастровых паспортов)» не выполнено в связи с отсутствием необходимости.  
Мероприятие (результат) 2 «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности»» (технических планов и кадастровых паспортов)» не выполнено в связи с отсутствием необходимости.  
Мероприятие (результат) 3 «Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества» не выполнено в связи с отсутствием необходимости.  
Мероприятие (результат) 4 «Текущий ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности» не выполнено в связи с отсутствием необходимости.  
По комплексу процессных мероприятий «Эффективное распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в собственности Барабанщиковского сельского поселения» предусмотрено выполнение 8 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 0, с нарушением срока – 0, не достигнуто – 8.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Рациональное и эффективное использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Барабанщиковского сельского поселения», предусмотрена реализация 2 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек.
 Мероприятие (результат) 1. «Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков» не выполнено в связи с отсутствием необходимости.  
Мероприятие (результат) 2. «Оценка рыночной стоимости земельных участков» не выполнено в связи с отсутствием необходимости.  
По комплексу процессных мероприятий «Рациональное и эффективное использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Барабанщиковского сельского поселения» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 0, с нарушением срока – 0, не достигнуто – 4.
Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной  программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
        
Факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы в 2025 году, отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

[bookmark: _GoBack]Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 0,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 0,5 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Решением от 26.12.2024 г. №81

«О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района  на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»  составил 0,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной  росписью – 0,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 0,5 тыс. рублей;
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
 0,5 тыс. рублей.
 
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов 
за 2025 год 

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено:
        10 показателей , по 10 из которых фактически значения соответствуют плановым. 
	Показатель «Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов. 
Показатель «Количество за паспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов» – плановое значение – 0 единица, фактическое значение – 0 единиц.
Показатель «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории сельского поселения» – плановое значение – 90,1 процентов, фактическое значение – 90,1 процентов.
Показатель «Количество изготовленных технических планов и кадастровых паспортов на объекты  » – плановое значение – 0 единица, фактическое значение – 0 единиц.
Показатель «Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Барабанщиковского сельского  поселения, сведения о которых внесены в реестр муниципальной собственности транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.
Показатель «Количество выполненных услуг по оценке рыночной стоимости муниципального имущества» – плановое значение – 0 единица, фактическое значение – 0 единицы.
Показатель «Количество договоров аренды муниципального имущества» – плановое значение – 2 единица, фактическое значение – 2 единица.
Показатель «Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности» – плановое значение – 0 единиц, фактическое значение – 0 единиц.
Показатель «Количество отчетов независимого оценщика об определении начальной цены земельных участков или начального размера арендной платы» – плановое значение – 0 единиц, фактическое значение – 0 единица.
Показатель «Доходы от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности» – плановое значение – 166,3 тыс. руб., фактическое значение – 166,3 тыс. руб.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. 
	
Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

	Эффективность муниципальной программы (оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов оценки). 

	1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период  (УДмпi )  рассчитывается по формуле: 
 
             УДмпi = 0,5 . УДп + 0,5 .  УД стр.эл.

где:  
	УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде; 
	УДстр.эл.  – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде. 

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год по составляет 66,7,  (100 + 0+100) /3=66,7.
Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 42,9 (0+100+0+100+0+0+100) /7=42,9.
Уровень достижения муниципальной программы (УДгп) за 2025 год составляет 55,2, (0,5 х 66,7 + 0,5 х 42,9 )=55,2.


	2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде  ( ОПмп)  рассчитывается по формуле:

               ОПмп  = 0,7 . ОПпМП + 0,3 . ОПпСЭ

где:
	ОПпМП - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;
	ОПпСЭ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

	Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпМП) за 2025 год составляет 66,7,  (100 + 0+100) /3=66,7.Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 42,9 (0+100+0+100+0+0+100) /7=42,9.
Оценка динамики прироста значений показателей (ОПгп) за 2025 год составляет 76,7, (0,7 х 66,7 + 0,3 х 42,9 = 76,7).

           3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

ФинУп = ( KRFB/BRFB)*100
 
где:

 – объем кассовых расходов бюджета на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году 
(тыс. руб.);
 – объем бюджетных ассигнований бюджета, запланированных на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 31 декабря отчетного года) (тыс. рублей).

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год 
составляет 0 (0,5/0)*100=0. 

	4. Оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

0,8 . УДмпi + 0.1 . ОПмп + 0,1 . ФинУп = ОиЭфмп

	в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной/недостаточно эффективной/ с категорией «высокая степень эффективности реализации»/ «степень эффективности реализации муниципальной программы выше/ниже среднего уровня»/«низкая степень эффективности».

Оценка хода реализации и эффективности 
государственной программы за 2025 год составляет 51,8 
(0,8 х 55,2 + 0,1 х 76,7 + 0,1 х 0,0) = 51,8, в связи с чем реализация государственной программы признается эффективной с категорией 
«высокая степень эффективности реализации». 
Бюджетные ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году освоены в объеме 0,0 тыс. рублей.

	
Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей , а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.
Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 26.12.2025 № 73-А утвержден единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2026 год.
 Решением Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 25.12.2025 № 103 «О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2026-2028 годах.












Таблица № 1
СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов) 
а также контрольных точек муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» 
за 2025 г.

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки 
<1>
	Плановый срок реализации мероприятия (результата) /
наступления контрольной точки
	Фактический срок
реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение [footnoteRef:1] [1:  В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.] 

	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	1. Комплекс процессных мероприятий «Эффективное распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в собственности Барабанщиковского сельского поселения»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1 «Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества» (технических планов и кадастровых паспортов)»
	30.12.2025
	30.12.2025
	единиц
	0
	0
	Казакова С.Ю. ведущий специалист
	Отсутствие необходимости

	1.2
	Контрольная точка 1.1.  
«Выполнены мероприятия по изготовлению технической документации на объекты недвижимого имущества»
	25.07.2025
	-
	Х
	Х
	-
	Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов
	-

	1.3
	Контрольная точка 1.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества» (технических планов и кадастровых паспортов)
	25.12.2025
	-
	Х
	Х
	-
	Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов
	-

	1.4
	Мероприятие (результат) 2 «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности»
	30.12.2025
	30.12.2025
	единиц
	0
	0
	Казакова С.Ю. ведущий специалист
	Отсутствие необходимости

	1.5
	Контрольная точка 2.1. «Выполнены мероприятия по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности»
	04.04.2025
	-
	Х
	Х
	-
	Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов
	-

	1.6
	Контрольная точка 2.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности»
	25.12.2025
	-
	Х
	Х
	-
	Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов
	-

	1.7
	Мероприятие (результат) 3 «Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества»
	30.12.2025
	30.12.2025
	единиц
	0
	0
	Казакова С.Ю. ведущий специалист
	Отсутствие необходимости

	1.8
	Контрольная точка 3.1. «Выполнены мероприятия по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества»
	15.07.2025
	-
	Х
	Х
	-
	Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов
	-

	1.8
	Контрольная точка 3.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества»
	25.12.2025
	-
	Х
	Х
	-
	Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов
	-

	1.9
	Мероприятие (результат) 4 «Текущий ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности»
	30.12.2025
	-
	единиц
	0
	0
	Казакова С.Ю. ведущий специалист
	Отсутствие необходимости

	1.10
	Контрольная точка 4.1. «Выполнены мероприятия по текущему ремонту помещений, находящихся в муниципальной собственности»
	08.08.2025
	-
	Х
	Х
	-
	Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов
	-

	1.9
	Контрольная точка 4.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Текущий ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности»
	25.12.2025
	-
	Х
	Х
	-
	Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов
	-

	2. Комплекс процессных мероприятий «Рациональное и эффективное использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Барабанщиковского сельского поселения»

	2.1
	Мероприятие (результат) 1 «Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков»
	30.12.2025
	30.12.2025
	единиц
	0
	0
	Казакова С.Ю. ведущий специалист
	Отсутствие необходимости

	2.2
	Контрольная точка 1.1.  Заключен муниципальный контракт на выполнение мероприятия «Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков»
	15.05.2025
	-
	Х
	Х
	-
	Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов
	-

	2.3
	Контрольная точка 1.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков»
	25.12.2025
	-
	Х
	Х
	-
	Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов
	-

	2.4
	Мероприятие (результат) 2 «Оценка рыночной стоимости земельных участков»
	30.12.2025
	30.12.2025
	единиц
	0
	0
	Казакова С.Ю. ведущий специалист
	Отсутствие необходимости

	2.5
	Контрольная точка 2.1.. Заключен муниципальный контракт на выполнение мероприятия «Оценка рыночной стоимости земельных участков
	14.08.2025
	-
	Х
	Х
	-
	Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов
	-

	2.6
	Контрольная точка 2.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Оценка рыночной стоимости земельных участков»
	25.12.2025
	-
	Х
	Х
	-
	Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов
	-


<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.



















Таблица № 2
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2025 г.

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей),
<1> 
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3>
	Примечания <4>

	
	
	муниципальной программой 

	сводной бюджетной росписью
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная  программа Барабанщиковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» 
	всего
	0,5
	0,5
	0,0
	0,0
	-

	
	местный бюджет
	0,5
	0,5
	0,0
	0,0
	-

	Комплекс процессных мероприятий 1 «Эффективное распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в собственности Барабанщиковского сельского поселения»
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Комплекс процессных мероприятий 2 «Рациональное и эффективное использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Барабанщиковского сельского поселения»
	всего
	0,5
	0,5
	0,0
	0,0
	-

	
	местный бюджет
	0,5
	0,5
	0,0
	0,0
	-





Таблица № 3
[bookmark: Par1422]СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей 
	№ п/п
	Номер и наименование 

	Единица
измерения
	Признак
положительной
тенденции (возрастающий/
убывающий)
	Значения показателей
муниципальной программы,
структурного элемента 
муниципальной программы
	Оценка
динамики прироста[footnoteRef:2] [2: ] 


	Обоснование отклонений
 значений показателя
на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	2023 год
	2025 год
	
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»
	76,7
	Х

	1. Показатели муниципальной программы
	66,7
	Х

	1.1.
	Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом
	процент
	возрастающий
	75,1
	100,0
	100,0
	100
	

	1.2.
	Количество за паспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов
	Единиц
	возрастающий
	0
	0
	0
	0
	

	1.3
	Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории сельского поселения
	процент
	возрастающий
	90,1
	90,1
	90,1
	100
	

	2. Показатели структурных элементов муниципальной программы
	42,9
	Х

	Комплекс процессных мероприятий «Эффективное распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в собственности Барабанщиковского сельского поселения»

	2.1.
	Количество изготовленных технических планов и кадастровых паспортов на объекты  
	Единиц
	возрастающий
	0
	0
	0
	0
	

	2.2.
	Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Барабанщиковского сельского поселения, сведения о которых внесены в реестр муниципальной собственности
	процент
	возрастающий
	100
	100,0
	100,0
	100,0
	

	2.3.
	Количество выполненных услуг по оценке рыночной стоимости муниципального имущества.
	единиц
	возрастающий
	0
	0
	0
	0
	

	2.4.
	Количество договоров аренды муниципального имущества
	единиц
	возрастающий
	2
	2
	2
	100,0
	

	2.5.
	Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности
	единиц
	возрастающий
	0
	0
	0
	0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Рациональное и эффективное использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Барабанщиковского сельского поселения»

	2.6.
	Количество отчетов независимого оценщика об определении начальной цены земельных участков или начального раз-мера арендной платы
	единиц
	возрастающий
	1
	0
	0
	0
	

	2.7.
	Доходы от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности
	тыс.руб.
	возрастающий
	159,9
	166,3
	166,3
	100
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