
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУБОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «БАРАБАНЩИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2026г.                                                                                                   №  14
х. Щеглов


Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 
за 2025 год 

 В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 06.08.2024г. № 49 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения» Администрация Барабанщиковского сельского поселения постановляет:
1. Утвердить отчет о ходе реализации  муниципальной (комплексной) программы Барабанщиковского сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за 2025 год согласно приложению.
2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава  Администрации 
Барабанщиковского сельского поселения                                 С.Ф. Ващенко

Постановление вносит 
Сектор экономики и финансов,




Приложение №1
к постановлению Администрации 
Барабанщиковского сельского поселения 
от 30.03.2026г № 14
Отчет
о реализации муниципальной  программы 
Барабанщиковского сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 
за 2025 год 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий муниципальной программы является повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму, коррупции, незаконному обороту наркотиков и доведение уровня доли граждан, положительно оценивающих уровень правопорядка в Барабанщиковском сельском поселении
 В рамках реализации муниципальной (комплексной) программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018г. №69 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:
Количество профилактических мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма составляет 5 человек;
Число случаев проявления терроризма и экстремизма составляет 0%.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала 
                             
реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов. 
 	В рамках комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма», предусмотрена реализация 3 мероприятия (результата) и 7 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму»
выполнено в полном объеме. 
Выполнены работы по распространению печатной продукции по вопросам противодействия экстремизма и терроризма, оценка количества, тематики лекций и бесед, проведенных в профессиональных образовательных организациях, проведены культурно-просветительские и воспитательные мероприятия, направленные на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи, а также на воспитание молодого поколения в духе межнациональной и межрелигиозной толерантности.
Мероприятие (результат) 2. «Мониторинг средств массовой информации (выявление освещенных в прессе проявлений национального и религиозного экстремизма на территории Барабанщиковского сельского поселения»
выполнено в полном объеме. 
Выполнены работы по проведению в муниципальных учреждениях «круглых столов» по теме профилактики экстремизма и противодействию терроризма, участию в районном фестивале национальных культур с целью уменьшения проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.
Мероприятие (результат) 3. «Организационно-технические мероприятия»
выполнено в полном объеме. 
Выполнены работы по выявлению фактов осквернения зданий и иных сооружений, в том числе посредством нанесения нацисткой атрибутики или символики, лозунгов экстремистского характера, и уведомлений о данных фактах полиции, изготовлению и распространению в местах компактного проживания, обучения и работы памяток, содержащих разъяснение требований законодательства в сфере миграции и о правилах безопасности.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной  программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
        
В 2025 году на ход реализации муниципальной программы
оказывали влияние следующие факторы:
Расширение профилактических мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма проводимой специалистами Администрации с населением; 
организация профилактической работы специалистами Администрации с населением о проявлений случаев терроризма и экстремизма.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 5,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 5,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Решением от 26.12.2024 г. №81

«О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района  на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»  составил 5,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной  росписью – 5,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 5,0 тыс. рублей;
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 5,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 5,0 тыс. рублей;
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
 0,0 тыс. рублей.
 
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов 
за 2025 год 

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено:
        3 показателей, по 3 из которых фактически значения соответствуют плановым. 
	Показатель «Количество профилактических мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма» – плановое значение – 5 человек, фактическое значение – 5 человек. 
Показатель «Число случаев проявления терроризма и экстремизма» – плановое значение – 0%, фактическое значение – 0%.
Показатель «Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия» – плановое значение – 5 единиц, фактическое значение 5 единиц.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. 
	
Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы




	Эффективность муниципальной программы (оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов оценки). 

	1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период  (УДмпi )  рассчитывается по формуле: 
 
             УДмпi = 0,5 . УДп + 0,5 .  УД стр.эл.

где:  
	УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде; 
	УДстр.эл.  – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде. 

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год по составляет 100,0  (100 + 100) /2=100.
Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 100,0 (100 + 100+100) /3=100.
Уровень достижения муниципальной программы (УДгп) за 2025 год составляет 100,0 (0,5 х 100 + 0,5 х 100)=100.


	2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде  ( ОПмп)  рассчитывается по формуле:

               ОПмп  = 0,7 . ОПпМП + 0,3 . ОПпСЭ

где:
	ОПпМП - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;
	ОПпСЭ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

	Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпМП) за 2025 год составляет 50, (100 + 0)/2 =50
Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 66,7,
 (100 + 100+0) /3= 66,7.
Оценка динамики прироста значений показателей (ОПгп) за 2025 год составляет 55, (0,7 х 50 + 0,3 х 66,7 = 55,0).

           3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

ФинУп = ( KRFB/BRFB)*100
 
где:

 – объем кассовых расходов бюджета на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году 
(тыс. руб.);
 – объем бюджетных ассигнований бюджета, запланированных на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 31 декабря отчетного года) (тыс. рублей).

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год 
составляет 100% (5,0/5,0)*100=100. 

	4. Оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

0,8 . УДмпi + 0.1 . ОПмп + 0,1 . ФинУп = ОиЭфмп

	в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной/недостаточно эффективной/ с категорией «высокая степень эффективности реализации»/ «степень эффективности реализации муниципальной программы выше/ниже среднего уровня»/«низкая степень эффективности».

Оценка хода реализации и эффективности 
государственной программы за 2025 год составляет 95,5 
(0,8 х 100 + 0,1 х 55 + 0,1 х 100) = 95,5 в связи с чем реализация государственной программы признается эффективной с категорией 
«высокая степень эффективности реализации». 
Бюджетные ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году освоены в полном объеме и составили 5,0 тыс. рублей.

	
Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей , а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.
Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 26.12.2025 № 73-А утвержден единый аналитический план реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения на 2026 год.
 Решением Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 25.12.2025 № 103 «О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2026-2028 годах.





Таблица № 1
СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов) 
а также контрольных точек муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2025 г.

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки 
<1>
	Плановый срок реализации мероприятия (результата) /
наступления контрольной точки
	Фактический срок
реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение [footnoteRef:1] [1:  В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.] 
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	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	1. Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1.
информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму
	28.12.2025
	28.12.2025
	ед
	5
	5
	Минаева Г.А., специалист 1 категории по правовой, кадровой и архивной работе
	-

	1.2
	Контрольная точка 1.1. Распространение печатной продукции по вопросам противодействия экстремизма и терроризма
	28.12.2025
	28.12.2025
	Х
	Х
	Вручены памятки и листовки жителям сельского поселения
	Минаева Г.А., специалист 1 категории по правовой, кадровой и архивной работе
	-

	1.3
	Контрольная точка 1.2.
Оценка количества, тематики лекций и бесед, проведенных в профессиональных образовательных организациях
	28.12.2025
	28.12.2025
	Х
	Х
	Проведено 3 схода граждан
	Минаева Г.А., специалист 1 категории по правовой, кадровой и архивной работе
	-

	1.4
	Контрольная точка 1.3.
Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи, а также на воспитание молодого поколения в духе межнациональной и межрелигиозной толерантности

	28.12.2025
	28.12.2025
	Х
	Х
	Проведено 3 схода и вручены памятки
	Минаева Г.А., специалист 1 категории по правовой, кадровой и архивной работе
	-

	2. . Задача комплекса процессных мероприятий «Привлечение граждан, немуниципальных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности в профилактике экстремизма и терроризма»

	2.1
	Мероприятие (результат) 2.1.
Мониторинг средств массовой информации (выявление освещенных в прессе проявлений национального и религиозного экстремизма на территории Барабанщиковского сельского поселения
	28.12.2025
	28.12.2025
	ед
	4
	4
	Минаева Г.А., специалист 1 категории по правовой, кадровой и архивной работе
	-

	2.1
	Контрольная точка 2.1.
Проведение в муниципальных образовательных учреждениях «круглых столов»  по теме профилактики экстремизма и противодействию терроризма
	28.12.2025
	28.12.2025
	Х
	Х
	Проведено 2 «круглых стола»
	Минаева Г.А., специалист 1 категории по правовой, кадровой и архивной работе
	-

	2.2
	Контрольная точка 2.2.
Участие в районном фестивале   
национальных культур с целью уменьшения проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий
	28.12.2025
	28.12.2025
	Х
	Х
	Приняли участие в районном фестивале
	Минаева Г.А., специалист 1 категории по правовой, кадровой и архивной работе
	-

	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Усиление антитеррористической защищенности объектов образования, культуры, и других объектов с массовым пребыванием граждан»

	3.1
	Мероприятие (результат) 3.1.
«Организационно-технические мероприятия»
	28.12.2025
	28.12.2025
	
	
	
	Минаева Г.А., специалист 1 категории по правовой, кадровой и архивной работе
	-

	3.2
	Контрольная точка 3.1.
Выявление фактов осквернения зданий и иных сооружений, в том числе посредством нанесения нацистской атрибутики или символики, лозунгов экстремистского характера, и уведомление о данных фактах полиции
	28.12.2025
	28.12.2025
	Х
	Х
	Проведено 4 обхода территории Барабанщиковского сельского поселения совместно с представителямДНД.
	Минаева Г.А., специалист 1 категории по правовой, кадровой и архивной работе
	-

	3.3.
	Контрольная точка 3.2.
Изготовление и распространение в местах компактного проживания, обучения и работы памяток, содержащих разъяснение требований законодательства в сфере миграции и о правилах безопасности
	28.12.2025
	18.02.2025
	Х
	Х
	Заключен контракт на приобретение терроризм угроза личности, общества, государства. №4 от 03.02.25г., счет №3 от 18.02.25
	Минаева Г.А., специалист 1 категории по правовой, кадровой и архивной работе
	-


<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.


Таблица № 2
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2025 г.

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей),
<1> 
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3>
	Примечания <4>

	
	
	муниципальной программой 

	сводной бюджетной росписью
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная  программа Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
	всего
	5,0
	5,0
	5,0
	100%
	-

	
	местный бюджет
	5,0
	5,0
	5,0
	100%
	-

	Комплекс процессных мероприятий 1 «Профилактика экстремизма и терроризма»
	всего
	5,0
	5,0
	5,0
	100%
	-

	
	местный бюджет
	5,0
	5,0
	5,0
	100%
	-





Таблица № 3
[bookmark: Par1422]СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей 
	№ п/п
	Номер и наименование 

	Единица
измерения
	Признак
положительной
тенденции (возрастающий/
убывающий)
	Значения показателей
муниципальной программы,
структурного элемента 
муниципальной программы
	Оценка
динамики прироста[footnoteRef:2] [2: ] 


	Обоснование отклонений
 значений показателя
на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	2023 год
	2025 год
	
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
	55
	Х

	1. Показатели муниципальной программы
	50
	Х

	1.1.
	количество профилактических мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма    
	Единиц
	возрастание
	5
	5
	5
	100
	

	1.2.
	число случаев проявления терроризма и экстремизма     
	процентов
	убывание
	0
	0
	0
	0
	

	2. Показатели структурных элементов муниципальной программы
	66,7
	Х

	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма»

	2.1.
	количество профилактических мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма    
	Единиц
	возрастание
	5
	5
	5
	100
	

	2.2.
	число случаев проявления терроризма и экстремизма     
	процентов
	убывание
	0
	0
	0
	0
	

	2.3.
	Количество лекций и бесед, проведенных среди населения о безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде
	единиц

	возрастание
	5
	5
	5
	100
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