РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУБОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «БАРАБАНЩИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2026г.                                                                                                   №  15
х. Щеглов


Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» 
за 2025 год 

 В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 06.08.2024г. № 49 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения» Администрация Барабанщиковского сельского поселения постановляет:
1. Утвердить отчет о ходе реализации  муниципальной (комплексной) программы Барабанщиковского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»  за 2025 год согласно приложению.
2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава  Администрации 
Барабанщиковского сельского поселения                                 С.Ф. Ващенко

Постановление вносит 
Сектор экономики и финансов,




Приложение №1
к постановлению Администрации 
Барабанщиковского сельского поселения 
[bookmark: _GoBack]от 30.03.2026г № 15
Отчет
о реализации муниципальной  программы 
Барабанщиковского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» 
за 2025 год 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий муниципальной программы является                 повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
повышение эксплуатационной надежности объектов водоснабжения, газоснабжения и сетей уличного освещения;
повышение уровня благоустройства территории Барабанщиковского сельского поселения. 
В рамках реализации муниципальной (комплексной) программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018г. №78 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:
Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения – 100%;
Уровень Газификации сельского поселения – 20%;
Количество благоустроенных объектов от общего количества объектов, требующих благоустройства в Барабанщиковском сельском поселении – 1 ед..

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала 
                             
реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов. 
 	В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения», предусмотрена реализация 2 мероприятия (результата) и 6 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1. «Реализованы мероприятия по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства»
выполнение работ не требуется. 
Мероприятие (результат) 2. «Выполнены мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения»
выполнено в полном объеме. 
Выполнены работы по заключению договора энергоснабжения №61220301127 от 13.01.2025г. с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; заключены 2 контракта на монтаж уличного освещения в х. Щеглов №21; №22 от 08.12.2025г.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по благоустройству территории Барабанщиковского сельского поселения», предусмотрена реализация 2 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1. «Проведение мероприятий по содержанию кладбищ» выполнение работ не требуется. 
Мероприятие (результат) 2. «Мероприятия по благоустройству территории Барабанщиковского сельского поселения (содержание улиц, парка, ликвидация несанкционированных свалок, оборудование мест отдыха)» выполнено в полном объеме.
Выполнены работы по заключению контракта с ООО «Комплекс» №13 от 15.05.2025г. на закупку ГСМ для триммеров, заключены договора ГПД с гражданами на выполнение работ по благоустройству территории.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной  программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
        
В 2025 году на ход реализации муниципальной программы
оказывали влияние следующие факторы:
    - необходимость решения вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка на территории Барабанщиковского сельского поселения.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 1254,8 тыс. рублей
, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 1254,8 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Решением от 26.12.2024 г. №81

«О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района  на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»  составил 1254,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной  росписью – 1254,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 1254,8 тыс. рублей;
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1163,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 1163,9 тыс. рублей;
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
 90,9 тыс. рублей.
 
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов 
за 2025 год 

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено:
        8 показателей, по 8 из которых фактически значения соответствуют плановым. 
	Показатель «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения» – плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%. 
Показатель «Уровень Газификации сельского поселения» – плановое значение – 20%, фактическое значение – 20%.
Показатель «Количество благоустроенных объектов от общего количества объектов, требующих благоустройства в Барабанщиковском сельском поселении» – плановое значение – 1 единиц, фактическое значение 1 единиц.
Показатель «Уровень газификации в Барабанщиковском сельском поселении» – плановое значение – 20%, фактическое значение – 20%.
Показатель «доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения» – плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.
Показатель «Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов» – плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.
Показатель «Доля привлечения организаций к работам по благоустройству» – плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.
Показатель «Доля зон отдыха для жителей в общей площади населенных пунктов сельского поселения» – плановое значение – 5%, фактическое значение – 5%.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. 
	
Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы




	Эффективность муниципальной программы (оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов оценки). 

	1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период  (УДмпi )  рассчитывается по формуле: 
 
             УДмпi = 0,5 . УДп + 0,5 .  УД стр.эл.

где:  
	УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде; 
	УДстр.эл.  – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде. 

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год по составляет 100,0  (100 + 100+100) /3=100.
Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 100,0 (100 + 100+100+100+100) /5=100.
Уровень достижения муниципальной программы (УДгп) за 2025 год составляет 100,0 (0,5 х 100 + 0,5 х 100)=100.


	2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде  ( ОПмп)  рассчитывается по формуле:

               ОПмп  = 0,7 . ОПпМП + 0,3 . ОПпСЭ

где:
	ОПпМП - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;
	ОПпСЭ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

	Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпМП) за 2025 год составляет 100, (100 + 100+100)/3 =100
Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 100,
 (100 + 100+100+100+100) /5= 100.
Оценка динамики прироста значений показателей (ОПгп) за 2025 год составляет 100,0 (0,7 х 100 + 0,3 х 100 = 100,0).

           3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

ФинУп = ( KRFB/BRFB)*100
 
где:

 – объем кассовых расходов бюджета на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году 
(тыс. руб.);
 – объем бюджетных ассигнований бюджета, запланированных на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 31 декабря отчетного года) (тыс. рублей).

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год 
составляет 92,8% (1163,9/1254,8)*100=92,8. 

	4. Оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

0,8 . УДмпi + 0.1 . ОПмп + 0,1 . ФинУп = ОиЭфмп

	в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной/недостаточно эффективной/ с категорией «высокая степень эффективности реализации»/ «степень эффективности реализации муниципальной программы выше/ниже среднего уровня»/«низкая степень эффективности».

Оценка хода реализации и эффективности 
государственной программы за 2025 год составляет 99,28 
(0,8 х 100 + 0,1 х 100 + 0,1 х 92,8) = 99,28 в связи с чем реализация государственной программы признается эффективной с категорией 
«высокая степень эффективности реализации». 
Бюджетные ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году освоены в полном объеме и составили 1163,9 тыс. рублей.

	
Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей , а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.
Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 26.12.2025 № 73-А утвержден единый аналитический план реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения на 2026 год.
 Решением Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 25.12.2025 № 103 «О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2026-2028 годах.




Таблица № 1
СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов) 
а также контрольных точек муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2025 г.

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки 
<1>
	Плановый срок реализации мероприятия (результата) /
наступления контрольной точки
	Фактический срок
реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение [footnoteRef:1] [1:  В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.] 
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	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1.
Реализованы мероприятия по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства
	28.12.2025
	28.12.2025
	ед
	1
	1
	Казакова С.Ю.. , ведущий специалист
	-

	1.2
	Контрольная точка 1.1. Заключен договор по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства
	01.07.2025
	
	Х
	Х
	
	Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов
	-

	1.3
	Контрольная точка 1.2.
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства
	30.11.2025
	
	Х
	Х
	
	Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов
	-

	2.1
	Мероприятие (результат) 2.1.
Выполнены мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения
	28.12.2025
	28.12.2025
	ед
	2
	2
	Казакова С.Ю.. , ведущий специалист
	-

	2.1
	Контрольная точка 2.1.
Заключен договор на поставку электроэнергии по уличному освещению
	02.04.2025
	13.01.2025
	Х
	Х
	Договор №61220301127 от 13.01.2025г.
	Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов
	-

	2.2
	Контрольная точка 2.2.
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за поставленную электроэнергию  по уличному освещению.
	28.12.2025
	28.12.2025
	Х
	Х
	Ежемесячная оплата по счету
	Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов
	-

	2.3
	Контрольная точка 2.3.
Заключен договор на ремонт и техническое обслуживание сетей уличного освещения
	01.11.2025
	08.12.2025
	Х
	Х
	Контракт №21 от 08.12.2025г., контракт №22 от 08.12.2025г.
	Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов
	-

	2.4.
	Контрольная точка 2.4.
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за техническое обслуживание сетей уличного освещения.
	28.12.2025
	11.12.2025
	Х
	Х
	Акт №1 от 11.12.2025. акт №1 от 11.12.2025г.
	Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов
	-

	2. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по благоустройству территории Барабанщиковского сельского поселения»

	2.5
	Мероприятие (результат) 1.1.
Проведение мероприятий по содержанию кладбищ
	28.12.2025
	28.12.2025
	ед
	0
	0
	Казакова С.Ю.. , ведущий специалист
	-

	2.6.
	Контрольная точка 1.1.
Заключен муниципальный контракт на приобретение хозяйственных товаров
	01.10.2025
	
	Х
	Х
	
	Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов
	-

	[bookmark: Par1596]2.7.
	Контрольная точка 1.2.
Заключен муниципальный контракт на приобретение хозяйственных товаров
	01.11.2025
	
	Х
	Х
	
	Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов
	-

	2.8
	Мероприятие (результат) 2.
Мероприятия по благоустройству территории Барабанщиковского сельского поселения (содержание улиц, парка, ликвидация несанкционированных свалок, оборудование мест отдыха)
	28.12.2025
	28.12.2025
	ед
	1
	1
	Казакова С.Ю.. , ведущий специалист
	-

	2.9.
	Контрольная точка 2.1.
Заключен муниципальный контракт на приобретение хозяйственных товаров
	01.11.2025
	01.11.2025
	Х
	Х
	Договор №1 от 03.02.25г., №2 от 05.05.25г.. №4 от 01.08.25г., №5 от 01.11.25г., контракт №13 от 15.05.25г., ГПД №3 от 13.05.25г., №4 от 01.08.25г.
	Штраух С.В., старший инспектор сектора экономики и финансов
	-

	2.10.
	Контрольная точка 2.2.
Организованы сотрудники организаций поселения к работам по благоустройству
	01.05.2025
	01.05.2025
	Х
	Х
	Проведены субботники 5
	Казакова С.Ю.. , ведущий специалист
	-


<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.


Таблица № 2
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2025 г.

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей),
<1> 
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3>
	Примечания <4>

	
	
	муниципальной программой 

	сводной бюджетной росписью
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная  программа Барабанщиковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»
	всего
	1254,8
	1254,8
	1163,9
	92,8
	-

	
	местный бюджет
	1254,8
	1254,8
	1163,9
	92,8
	-

	Комплекс процессных мероприятий 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения»
	всего
	877,1
	877,1
	813,7
	92,8
	-

	
	местный бюджет
	877,1
	877,1
	813,7
	92,8
	-

	Комплекс процессных мероприятий 2
Мероприятия по благоустройству территории Барабанщиковского сельского поселения
	всего
	377,7
	377,7
	350,2
	92,7
	-

	
	местный бюджет
	377,7
	377,7
	350,2
	92,7
	-





Таблица № 3
[bookmark: Par1422]СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей 
	№ п/п
	Номер и наименование 

	Единица
измерения
	Признак
положительной
тенденции (возрастающий/
убывающий)
	Значения показателей
муниципальной программы,
структурного элемента 
муниципальной программы
	Оценка
динамики прироста[footnoteRef:2] [2: ] 


	Обоснование отклонений
 значений показателя
на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	2023 год
	2025 год
	
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»
	100
	Х

	1. Показатели муниципальной программы
	100
	Х

	1.1.
	Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения
	процентов
	возрастание
	100
	100
	100
	100
	

	1.2.
	Уровень Газификации сельского поселения
	процентов
	возрастание
	20
	20
	20
	100
	

	1.3.
	Количество благоустроенных объектов от общего количества объектов, требующих благоустройства в Барабанщиковском сельском поселении
	процентов
	возрастание
	1
	1
	1
	100
	

	2. Показатели структурных элементов муниципальной программы
	100
	Х

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Барабанщиковского сельского поселения»

	2.1.
	Уровень газификации в Барабанщиковском сельском поселении
	процентов
	возрастание
	20
	20
	20
	100
	

	2.2.
	доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Барабанщиковского сельского поселения
	процентов
	возрастание
	100
	100
	100
	100
	

	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по благоустройству территории Барабанщиковского сельского поселения»

	2.3.
	Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов
	процентов
	возрастание
	100
	100
	100
	100
	

	2.4.
	Доля привлечения организаций к работам по благоустройству 
	процентов
	возрастание
	100
	100
	100
	100
	

	2.5.
	Доля зон отдыха для жителей в общей площади населенных пунктов сельского поселения
	процентов
	возрастание
	5
	5
	5
	100
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