
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУБОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «БАРАБАНЩИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2026 г.                                                                                                  № 21 
х. Щеглов


Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения 
«Развитие физической культуры и спорта» 
за 2025 год 

 В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 06.08.2024г. № 49 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения» Администрация Барабанщиковского сельского поселения постановляет:
1. Утвердить отчет о ходе реализации  муниципальной (комплексной) программы Барабанщиковского сельского поселения  «Развитие физической культуры и спорта»  за 2025 год согласно приложению.
2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава  Администрации 
Барабанщиковского сельского поселения                                 С.Ф. Ващенко

Постановление вносит 
Сектор экономики и финансов,




Приложение №1
к постановлению Администрации 
Барабанщиковского сельского поселения 
от 30.03.2026г № 21
Отчет
о реализации муниципальной  программы 
Барабанщиковского сельского поселения  
«Развитие физической культуры и спорта» 
за 2025 год 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий муниципальной программы являются: обеспечение устойчивого развитие физической культуры и спорта в Барабанщиковском сельском поселении;
привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан Барабанщиковского сельского поселения;
достижение спортсменами Барабанщиковского сельского поселения высоких спортивных результатов на спортивных соревнованиях.
В рамках реализации муниципальной (комплексной) программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018г. №77 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:
       обеспечение жителей Барабанщиковского сельского поселения возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом и повышение эффективности подготовки спортсменов Барабанщиковского сельского поселения и увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала 
                             
реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов. 
 	В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта», предусмотрена реализация 2 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1. «Население вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом» выполнено в полном объеме. 
Проведены многоэтапные комплексных физкультурно-спортивные мероприятия: спартакиады школьников, данные события анонсированы и освещены в СМИ, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Мероприятие (результат) 2. «Материально-технически обеспечено Барабанщиковское сельское поселение для занятий спортом» выполнено в полном объеме.
Выполнены работы по приобретению спортивного инвентаря заключен контракт с ИП Сухорада А.И. №8 от 05.03.2025 на сумму 10,0 тыс. руб..

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной  программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
        
В 2025 году на ход реализации муниципальной программы
оказывали влияние следующие факторы:
- вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего детей и молодежи;
-повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

[bookmark: _GoBack]Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 10,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 10,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Решением от 26.12.2024 г. №81

«О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района  на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»  составил 10,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной  росписью – 10,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 10,0 тыс. рублей;
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 10,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 10,0 тыс. рублей;
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
 0,0 тыс. рублей.
 
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов 
за 2025 год 

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено:
        8 показателей, по 8 из которых фактически значения соответствуют плановым. 
	Показатель «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» – плановое значение – 57,9 %, фактическое значение – 57,9%. 
Показатель «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» – плановое значение – 60,2%, фактическое значение – 60,2%.
Показатель «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом» – плановое значение – 28,2%, фактическое значение – 28,2%.
Показатель «Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» – плановое значение – 50,5%, фактическое значение – 50,5%.
Показатель «Доля граждан в возрасте 3 – 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» – плановое значение – 93,9%, фактическое значение – 93,9%.
Показатель «Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» – плановое значение – 53,0%, фактическое значение – 53,0%.
Показатель «Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) 
до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» – плановое значение – 25,0%, фактическое значение – 25,0%.
Показатель «Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом» – плановое значение – 59,7%, фактическое значение – 59,7%.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. 
	
Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы


Эффективность муниципальной программы (оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов оценки). 

	1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период  (УДмпi )  рассчитывается по формуле: 
 
             УДмпi = 0,5 . УДп + 0,5 .  УД стр.эл.

где:  
	УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде; 
	УДстр.эл.  – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде. 

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год по составляет 100,0  (100+100) /2=100.
Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 100,0 (100+100+100+100+100+100) /6=100.
Уровень достижения муниципальной программы (УДгп) за 2025 год составляет 100,0 (0,5 х 100 + 0,5 х 100)=100.


	2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде  ( ОПмп)  рассчитывается по формуле:

               ОПмп  = 0,7 . ОПпМП + 0,3 . ОПпСЭ

где:
	ОПпМП - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;
	ОПпСЭ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

	Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпМП) за 2025 год составляет 100, (100+100)/2 =100
Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 100,
 (100+100+100+100+100+100) /6= 100.
Оценка динамики прироста значений показателей (ОПгп) за 2025 год составляет 100,0 (0,7 х 100 + 0,3 х 100 = 100,0).

           3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

ФинУп = ( KRFB/BRFB)*100
 
где:

 – объем кассовых расходов бюджета на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году 
(тыс. руб.);
 – объем бюджетных ассигнований бюджета, запланированных на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 31 декабря отчетного года) (тыс. рублей).

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год 
составляет 100% (10,0/10,0)*100=100. 

	4. Оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

0,8 . УДмпi + 0.1 . ОПмп + 0,1 . ФинУп = ОиЭфмп

	в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной/недостаточно эффективной/ с категорией «высокая степень эффективности реализации»/ «степень эффективности реализации муниципальной программы выше/ниже среднего уровня»/«низкая степень эффективности».

Оценка хода реализации и эффективности 
государственной программы за 2025 год составляет 100,0 
(0,8 х 100 + 0,1 х 100 + 0,1 х 100) = 100 в связи с чем реализация государственной программы признается эффективной с категорией 
«высокая степень эффективности реализации». 
Бюджетные ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году освоены в полном объеме и составили 10,0 тыс. рублей.

	
Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей , а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.
Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 26.12.2025 № 73-А утвержден единый аналитический план реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения на 2026 год.
 Решением Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 25.12.2025 № 103 «О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2026-2028 годах.





Таблица № 1
СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов) 
а также контрольных точек муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»
 за 2025 г.

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки 
<1>
	Плановый срок реализации мероприятия (результата) /
наступления контрольной точки
	Фактический срок
реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение [footnoteRef:1] [1:  В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.] 

	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1.
Население вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом
	28.12.2025
	28.12.2025
	человек
	514
	514
	Хулатаев И.С., инспектор по физической культуре и спорту
	-

	1.2
	Контрольная точка 1.1. Анонсированы и освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» физкультурные мероприятия
	27.12.2025
	27.12.2025
	Х
	Х
	справка
	Хулатаев И.С., инспектор по физической культуре и спорту
	-

	1.3
	Контрольная точка 1.2.
Проведены многоэтапные комплексных физкультурно-спортивные мероприятия: Спартакиада школьников
	15.12.2025
	15.12.2025
	Х
	Х
	справка
	Хулатаев И.С., инспектор по физической культуре и спорту
	-

	1.4
	Мероприятие (результат) 2.1.
Материально-технически обеспечено Барабанщиковское сельское поселение для занятий спортом
	28.12.2025
	28.12.2025
	единиц
	2
	2
	Хулатаев И.С., инспектор по физической культуре и спорту
	-

	1.5.
	Контрольная точка 2.1.
Заключение контракта
	27.12.2025
	05.03.2025
	Х
	Х
	Контракт №8 от 05.03.2025
	Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов
	-

	1.6.
	Контрольная точка 2.2.
Приемка завершенных работ
	27.12.2025
	05.03.2025
	Х
	Х
	Товарная накладная №5 от 05.03.2025
	Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов
	-


<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.


Таблица № 2
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2025 г.

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей),
<1> 
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3>
	Примечания <4>

	
	
	муниципальной программой 

	сводной бюджетной росписью
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная  программа Барабанщиковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»
	всего
	10,0
	10,0
	10,0
	100%
	-

	
	местный бюджет
	10,0
	10,0
	10,0
	100%
	-

	Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие физической культуры и спорта»
	всего
	10,0
	10,0
	10,0
	100%
	-

	
	местный бюджет
	10,0
	10,0
	10,0
	100%
	-





Таблица № 3
[bookmark: Par1422]СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей 
	№ п/п
	Номер и наименование 

	Единица
измерения
	Признак
положительной
тенденции (возрастающий/
убывающий)
	Значения показателей
муниципальной программы,
структурного элемента 
муниципальной программы
	Оценка
динамики прироста[footnoteRef:2] [2: ] 


	Обоснование отклонений
 значений показателя
на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	2023 год
	2025 год
	
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
	100
	Х

	1. Показатели муниципальной программы
	100
	Х

	1.1.
	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	процентов
	возрастание
	57,9
	57,9
	57,9
	100
	

	1.2
	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
	процентов
	возрастание
	60,2
	60,2
	60,2
	100
	

	2. Показатели структурных элементов муниципальной программы
	100
	Х

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта»

	2.1.
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний 
для занятий физической культурой и спортом
	процентов
	возрастание
	28,2
	28,2
	28,2
	100
	

	2.2.
	Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
	процентов
	возрастание
	50,5
	50,5
	50,5
	100
	

	2.3.
	Доля граждан в возрасте 3 – 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности граждан данной возрастной категории
	процентов
	возрастание
	93,9
	93,9
	93,9
	100
	

	2.4.
	Доля граждан в возрасте 
от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины),
систематически занимающихся
физической культурой 
и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории
	процентов
	возрастание
	53,0
	53,0
	53,0
	100
	

	2.5.
	Доля граждан в возрасте 
от 55 лет (женщины) 
и от 60 лет (мужчины) 
до 79 лет включительно, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности граждан данной возрастной категории
	процентов
	возрастание
	25,0
	25,0
	25,0
	100
	

	2.6.
	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	процентов
	возрастание
	59,7
	59,7
	59,7
	100
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