РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БАРАБАНЩИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от      .     .2026                                                                                                   №

х. Щеглов

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 06.08.2024г. № 49 «Об утверждении Порядка

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения» Администрация Барабанщиковского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе реализации  муниципальной (комплексной) программы Барабанщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2025 год согласно приложению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава  Администрации

Барабанщиковского сельского поселения                                 С.Ф. Ващенко

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов,

Приложение №1

к постановлению Администрации

Барабанщиковского сельского поселения

от ___.___.2025г № ___

Отчет

о реализации муниципальной  программы 
Барабанщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для повышения уровня защищенности населения и территории Барабанщиковского сельского поселения от пожаров, чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах, путем обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова – 100 процентов от количества населения Барабанщиковского сельского поселения; модернизация муниципальной системы оповещения населения – 100 процентов от оповещаемого населения действующей муниципальной системой оповещения, 100 процентов от количества населения поселения в рамках реализации муниципальной (комплексной) программы Барабанщиковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018г. №72 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

количество людей,  которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях составляет 0 человек;

проведено 5 профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала

реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 2

контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1. «Противопожарные мероприятия»
выполнено в полном объеме.

Выполнены работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций мансард и элементов кровли зданий Администрации и перезарядку огнетушителей, опашке территории Барабанщиковского сельского поселения, заключен договор по страхованию членов Добровольной пожарной дружины.

По комплексу процессных мероприятий «Пожарная безопасность»

предусмотрено выполнение 2 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 2, с нарушением срока – 0, не достигнуто – 0.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 2 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности»
выполнено в полном объеме.

Организована работа с населением о своевременном доведении информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведены плановые учения, реализованные через систему оповещения.

По комплексу процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено выполнение 2 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 2, с нарушением срока – 0, не достигнуто – 0.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 2 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде»
выполнено в полном объеме.

Утверждены Правила охраны жизни людей на водных объектах и проведены профилактические мероприятия и беседы с совершеннолетними гражданами поселения о безопасности на воде.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрено выполнение 2 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 2, с нарушением срока – 0, не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной  программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы
оказывали влияние следующие факторы:

расширение профилактической работы по предупреждению пожаров, проводимой специалистами Администрации в зонах своей ответственности с населением;

организация профилактической работы специалистами Администрации с населением о соблюдении правил пожарной безопасности в быту, предупреждения пожаров и гибели людей на них.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 33,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 33,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением от 26.12.2024 г. №81

«О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района  на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»  составил 33,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной  росписью – 33,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 33,2 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 32,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 32,4 тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
 0,8 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов

за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено:

7 показателей, по 7 из которых фактически значения соответствуют плановым.

Показатель «Количество людей,  которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях» – плановое значение – 0 человек, фактическое значение – 0 человек.

Показатель «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» – плановое значение – 5 человек, фактическое значение – 5 человек.

Показатель «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» – плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 0 единиц.

Показатель «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров»  плановое значение – 2 единиц, фактическое значение – 2 единиц.

Показатель «Охват населения оповещаемого системой оповещения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Барабанщиковского сельского поселения» – плановое значение – 680 человек, фактическое значение 680 человек.

Показатель «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности»»  плановое значение – 2 единиц, фактическое значение – 2 единиц.

Показатель «Количество лекций и бесед, проведенных среди населения о безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде» – плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 5 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период  (УДмпi )  рассчитывается по формуле:

УДмпi = 0,5 . УДп + 0,5 .  УД стр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл.  – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год по составляет 50,  (100 + 0) /2=50.

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 80, (100 + 100+100+100+0) /5=80.

Уровень достижения муниципальной программы (УДгп) за 2025 год составляет 65, (0,5 х 50 + 0,5 х 80 )=65.

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде  ( ОПмп) ОПгп рассчитывается по формуле:

ОПмп  = 0,7 . ОПпМП + 0,3 . ОПпСЭ

где:

ОПпМП - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпМП) за 2025 год составляет 100, (100 + 0)/2 =50

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 100,
 (100 + 100+100+100) /5= 80.

Оценка динамики прироста значений показателей (ОПгп) за 2025 год составляет 100, (0,7 х 50 + 0,3 х 80 = 59).

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

ФинУп = ( KRFB/BRFB)*100

где:

KRFB – объем кассовых расходов бюджета на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году 
(тыс. руб.);

BRFB – объем бюджетных ассигнований бюджета, запланированных на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 31 декабря отчетного года) (тыс. рублей).

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год 
составляет 97,6 (33,2/32,4)*100=97,6.

4. Оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

0,8 . УДмпi + 0.1 . ОПмп + 0,1 . ФинУп = ОиЭфмп

в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной/недостаточно эффективной/ с категорией «высокая степень эффективности реализации»/ «степень эффективности реализации муниципальной программы выше/ниже среднего уровня»/«низкая степень эффективности».

Оценка хода реализации и эффективности 
государственной программы за 2025 год составляет 67,66 
(0,8 х 65 + 0,1 х 59 + 0,1 х 97,6) = 67,66 в связи с чем реализация государственной программы признается эффективной с категорией 
«высокая степень эффективности реализации».

Бюджетные ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году освоены в полном объеме и составили 32,4 тыс. рублей.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей , а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 26.12.2025 № 73-А утвержден единый аналитический план реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения на 2026 год.

Решением Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 25.12.2025 № 103 «О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2026-2028 годах.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1. Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Противопожарные мероприятия» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | процент | 100 | 100 | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю., специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства) | - |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1. Заключен договор по страхованию членов Добровольной пожарной дружины, по огнезащ.обработка дерев.конст.мансард и элем.кровли здания Адм. и перезарядку огнетушителей | 20.03.2025 | 28.11.2025 | Х | Х | Контракт от 20.03.2025г. №57, контракт от 20.03.2025г. №58 Договор от 28.11.2025 № 2021099-2825049/25НСБЮ | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | - |
| 1.3 | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по страхованию членов Добровольной пожарной дружины, по огнезащ.обработка дерев.конст.мансард и элем.кровли здания Адм. и перезарядку огнетушителей | 20.03.2025 | 28.11.2025 | Х | Х | Акт от 31.03.2025г. 413, акт №414 от 31.05.2025г. счет от 28.11.2025г. №1545250022025 | ### Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов) | - |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | процент | 100 | 100 | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю., специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства) | - |
| 2.2 | Контрольная точка 1.1 «Проведены плановые учения, реализованные через систему оповещения» | 30.06.2025 | 30.06.2025 | Х | Х | Проведено 2 плановых учения | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю., специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства) | - |
| 2.3 | Контрольная точка 1.2 «Организована работа с населением о своевременном доведении информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций» | 25.12.2025 | 25.12.2025 | Х | Х | Проведены 4 схода граждан | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю., специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства) | - |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | процент | 100 | 100 | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю., специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства) | - |
| 3.2 | Контрольная точка 1.3 «Утвержден План основных мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах сельского поселения, охраны их жизни и здоровья» | 10.01.2025 | 09.01.2025 | Х | Х | Распоряжение от 15.05.25 №32А | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю., специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства) | - |
| 3.3 | Контрольная точка 1.4 «Проведены профилактические мероприятия и беседы с совершеннолетними гражданами поселения о безопасности на воде» | 25.12.2025 | 05.05.2025 | Х | Х | Проведено 2 схода и вручены памятки и листовки родителям несовершеннолетних детей | Администрация Барабанщиковского сельского поселения (Казакова С.Ю., специалист 1 категории по вопросам муниципального хозяйства) | - |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2025 г.

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Барабанщиковского сельского поселения «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 33,2 | 33,2 | 32,4 | 97,6 | - |
|  | местный бюджет | 33,2 | 33,2 | 32,4 | 97,6 | - |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Пожарная безопасность» | всего | 33,2 | 33,2 | 32,4 | 97,6 | - |
|  | местный бюджет | 33,2 | 33,2 | 32,4 | 97,6 | - |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение безопасности на воде» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование |  |  | Единица измерения |  | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) |  | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  |  |  |  | Оценка динамики прироста |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  | Х |  |
| 1. Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | Х |  |
| 1.1. | Количество людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях |  |  | человек |  | убывание |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.2. | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах |  |  | Единиц |  | возрастание |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 100 |  |  |  |
| 2. Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  | Х |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия |  |  | единиц |  | убывание |  | 5 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.2. | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров |  |  | единиц |  | возрастание |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 100 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Охват населения оповещаемого системой оповещения |  |  | человек |  | возрастание |  | 680,0 |  | 680,0 |  | 680,0 |  | 100 |  |  |  |
| 2.4. | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности |  |  | единиц |  | возрастание |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 100 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Количество лекций и бесед, проведенных среди населения о безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде |  |  |  | единиц |  | возрастание |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 100 |  |  |  |

В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.