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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУБОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «БАРАБАНЩИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от      .     .2026                                                                                                   №  
х. Щеглов


Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения 
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 
за 2025 год 

 В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 06.08.2024г. № 49 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения» Администрация Барабанщиковского сельского поселения постановляет:
1. Утвердить отчет о ходе реализации  муниципальной (комплексной) программы Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2025 год согласно приложению.
2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава  Администрации 
Барабанщиковского сельского поселения                                 С.Ф. Ващенко

Постановление вносит 
Сектор экономики и финансов,




Приложение №1
к постановлению Администрации 
Барабанщиковского сельского поселения 
от ___.___.2025г № ___
Отчет
о реализации муниципальной  программы 
Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2025 год 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий в рамках проведения мероприятия по использованию и охране земель, находящихся в муниципальной собственности проводится работа по охране муниципальных земельных участков сельскохозяйственного назначения от загрязнения химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения и других негативных воздействий в рамках реализации муниципальной (комплексной) программы Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018г. №75 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:
-   проведены 8 экологических субботников.;
-   увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых  насаждений 0 м2 ;
- увеличение площади, на которой производится противоклещевая обработка на 0,1 га;
- охват населения планово-регулярной системой сбора вывоза твердых бытовых отходов 100%;
- доля выявленных неосвоенных земельных участков на территории Барабанщиковского сельского поселения 0 % .

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала 
                             
реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов. 
	


 	В рамках комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Барабанщиковском сельском поселении», предусмотрена реализация 2 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1. «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Барабанщиковского сельского поселения – проведение мероприятий по озеленению и уборке территории»
выполнено в полном объеме. 
Выполнены работы по ликвидации очагов несанкционированных свалок на территории Барабанщиковского сельского поселения согласно контракту №14 от 16.06.2025г. с ИП Тыняный М.В..
Мероприятие (результат) 2. «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды» выполнены в полном объеме.
Проведены сходы граждан по вопросам экологического просвещения.
По комплексу процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Барабанщиковского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек., из них достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0, не достигнуто – 0.
Мероприятие (результат) 1. «Проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных на территории Барабанщиковского сельского поселения» выполнено в полном объеме.
Заключен муниципальный контракт №4 от 13.02.2025г. с ИП Зайцева С.Г. по отлову, содержанию и возврату на прежние места обитания животных без владельцев, обитающих на территории Барабанщиковского сельского поселения в сумме 25,0 тыс. рублей.
Мероприятие (результат) 2. «Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий» выполнено в полном объеме.
Заключен муниципальный контракт №6 от 17.02.2025г. с ИП Черенцов А.М. на оказание услуг по противоклещевой обработке в сумме 20,0 тыс. рублей.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности на территории Барабанщиковского сельского поселения», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 2 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1. «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности»
не выполнено в связи с отсутствием плановых назначений. 
Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной  программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
        
В 2025 году на ход реализации муниципальной программы
оказывали влияние следующие факторы:
- предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Барабанщиковского сельского, проведение мероприятий по озеленению и уборке территорий; 
- повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов для улучшения экологической обстановки.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 91,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 91,5 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Решением от 26.12.2024 г. №81

«О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района  на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»  составил 91,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной  росписью – 91,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 91,5 тыс. рублей;
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 65,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 65,0 тыс. рублей;
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
 26,5 тыс. рублей.
 
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов 
за 2025 год 

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено:
10 показателей, по 10 из которых фактически значения соответствуют плановым. 
	Показатель «Проведение экологических субботников» – плановое значение – 8 единиц, фактическое значение – 8 единиц. 
Показатель «Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений» – плановое значение – 0 м2 , фактическое значение – 0 м2.
Показатель «Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка.» – плановое значение – 0,1 га, фактическое значение – 0,1 га.
Показатель «Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов»  плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.
Показатель «Доля выявленных неосвоенных земельных участков на территории Барабанщиковского сельского поселения» – плановое значение – 0%, фактическое значение 0%.
Показатель «Общее количество проведенных сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования»  плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 5 единиц.
Показатель «Стабилизация численности безнадзорных животных» – плановое значение – 1 единиц, фактическое значение – 1 единиц.
Показатель «Показатель борьбы с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Барабанщиковского сельского поселения»  плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.
Показатель «Доля выявленных самовольно занятых земельных участков собственность на которые не разграничена»  плановое значение – 0%, фактическое значение – 0%.
Показатель «Количество правоустанавливающих документов использования земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием и целевым назначением, единиц» – плановое значение – 0 единиц, фактическое значение – 0 единиц.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. 
	
Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

	Эффективность муниципальной программы (оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов оценки). 

	1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период  (УДмпi )  рассчитывается по формуле: 
 
             УДмпi = 0,5 . УДп + 0,5 .  УД стр.эл.

где:  
	УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде; 
	УДстр.эл.  – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде. 

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год по составляет 60,0  (100 + 0+100+100+0) /5=60.
Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 62,5 (100 +0+ 100+100+100+100+0+0) /8=62,5.
Уровень достижения муниципальной программы (УДгп) за 2025 год составляет 61,3 (0,5 х 60 + 0,5 х 62,5 )=61,3.


	2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде  ( ОПмп)  рассчитывается по формуле:

               ОПмп  = 0,7 . ОПпМП + 0,3 . ОПпСЭ

где:
	ОПпМП - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;
	ОПпСЭ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

	Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпМП) за 2025 год составляет 60,0 (100 + 0+100+100+0) /5=60. Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 62,5 
(100 +0+ 100+100+100+100+0+0) /8=62,5.
Оценка динамики прироста значений показателей (ОПгп) за 2025 год составляет 60,8 (0,7 х 60 + 0,3 х 62,5 = 60,8).

           3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

ФинУп = ( KRFB/BRFB)*100
 
где:

 – объем кассовых расходов бюджета на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году 
(тыс. руб.);
 – объем бюджетных ассигнований бюджета, запланированных на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 31 декабря отчетного года) (тыс. рублей).

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год 
составляет 71,0 (65,0/91,5)*100=71,0. 

	4. Оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

0,8 . УДмпi + 0.1 . ОПмп + 0,1 . ФинУп = ОиЭфмп

	в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной/недостаточно эффективной/ с категорией «высокая степень эффективности реализации»/ «степень эффективности реализации муниципальной программы выше/ниже среднего уровня»/«низкая степень эффективности».

Оценка хода реализации и эффективности 
государственной программы за 2025 год составляет 62,2 
(0,8 х 61,3 + 0,1 х 60,8 + 0,1 х 71,0) = 62,2 в связи с чем реализация государственной программы признается эффективной с категорией 
«высокая степень эффективности реализации». 
Бюджетные ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году освоены в полном объеме и составили 65,0 тыс. рублей.

	
Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей , а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.
Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 26.12.2025 № 73-А утвержден единый аналитический план реализации муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения на 2026 год.
 Решением Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 25.12.2025 № 103 «О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2026-2028 годах.




Таблица № 1
СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов) 
а также контрольных точек муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2025 г.

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки 
<1>
	Плановый срок реализации мероприятия (результата) /
наступления контрольной точки
	Фактический срок
реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение [footnoteRef:1] [1:  В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.] 
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	1. Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Барабанщиковском сельском поселении»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1 «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Барабанщиковского сельского поселения – проведение мероприятий по озеленению и уборке территории»
	30.12.2025
	30.12.2025
	единиц
	1
	1
	Казакова С.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства
	-

	1.2
	Контрольная точка 1.1. Заключен договор подряда вы уборку территории
	01.02.2025
	16.06.2025
	Х
	Х
	Муниципальный контракт от 16.06.2025г. №14

	Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов
	-

	1.3
	Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по уборке территории поселения
	27.02.2025
	17.06.2025
	Х
	Х
	Акт от 17.06.2025г. 1

	Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов
	-

	1.4
	Мероприятие (результат) 2 «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды»
	30.12.2025
	30.12.2025
	единиц
	3
	3
	Казакова С.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства
	-

	1.5
	Контрольная точка 2.1. Проведены сходы граждан по вопросам экологического просвещения я
	02.04.2025
	02.04.2025
	Х
	Х
	проведены сходы граждан 
	Казакова С.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства
	-

	1.6
	Контрольная точка 2.2. Обеспечено участие населения  в мероприятиях экологического движения.
	15.08.2025
	15.08.2025
	Х
	Х
	проведены сходы граждан 
	Казакова С.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства
	-

	2. Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Барабанщиковского сельского поселения»

	2.1
	Мероприятие (результат) 1.
 «Проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных на территории Барабанщиковского сельского поселения»
	30.12.2025
	30.12.2025
	единиц
	0
	0
	Казакова С.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства
	-

	2.2
	Контрольная точка 1.1 «Заключен муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных»
	02.09.2025
	13.02.2025
	Х
	Х
	Муниципальный контракт №4 от 13.02.2025
	Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов
	-

	2.3
	Контрольная точка 1.2 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по отлову безнадзорных животных»
	10.10.2025
	26.09.2025
	Х
	Х
	Акт №1 от 26.09.2025
	Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов
	-

	2.4
	Мероприятие (результат) 2.
 «Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий»
	30.12.2025
	30.12.2025
	единиц
	0
	0
	Казакова С.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства
	-

	2.5
	Контрольная точка 2.1. «Заключен муниципальный контракт на проведение противоклещевой обработки территории поселения»
	10.04.2025
	17.02.2025
	Х
	Х
	Муниципальный контракт №6 от 17.02.2025
	Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов
	-

	2.6
	Контрольная точка 2.2. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по проведению противоклещевой обработки территории поселения»
	15.04.2025
	15.04.2025
	Х
	Х
	Акт №129 от 15.04.2025
	Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов
	-

	3. Комплекс процессных мероприятий «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности на территории Барабанщиковского сельского поселения»

	3.1
	Мероприятие (результат) « Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности »
	30.12.2025
	30.12.2025
	единиц
	0
	0
	Казакова С.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства
	-

	3.2
	Контрольная точка 1.1 «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по мероприятию «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности»»
	01.04.2025
	01.04.2025
	Х
	Х
	
	Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов
	-

	3.3
	Контрольная точка 1.2 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности»»
	28.12.2025
	28.12.2025
	Х
	Х
	
	Штраух С.В. старший инспектор сектора экономики и финансов
	-


<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.


Таблица № 2
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2025 г.

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей),
<1> 
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3>
	Примечания <4>

	
	
	муниципальной программой 

	сводной бюджетной росписью
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная  программа Барабанщиковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 
	всего
	91,5
	91,5
	65,0
	71,0
	-

	
	местный бюджет
	91,5
	91,5
	65,0
	71,0
	-

	Комплекс процессных мероприятий 1 «Охрана окружающей среды в Барабанщиковском сельском поселении»
	всего
	46,5
	46,5
	20,0
	43,0
	-

	
	местный бюджет
	46,5
	46,5
	20,0
	43,0
	-

	Комплекс процессных мероприятий 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Барабанщиковского сельского поселения»
	всего
	45,0
	45,0
	45,0
	100,0
	-

	
	местный бюджет
	45,0
	45,0
	45,0
	100,0
	-

	Комплекс процессных мероприятий 3 «Мероприятия по использованию и охране земель, находящихся в муниципальной собственности»
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-





Таблица № 3
[bookmark: Par1422]СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей 
	№ п/п
	Номер и наименование 

	Единица
измерения
	Признак
положительной
тенденции (возрастающий/
убывающий)
	Значения показателей
муниципальной программы,
структурного элемента 
муниципальной программы
	Оценка
динамики прироста[footnoteRef:2] [2: ] 


	Обоснование отклонений
 значений показателя
на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	2023 год
	2025 год
	
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
	61,3
	Х

	1. Показатели муниципальной программы
	60
	Х

	1.1.
	Проведение экологических субботников
	Единиц
	возрастание
	8
	8
	8
	100
	

	1.2.
	Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений 

	м2
	возрастание
	0
	0
	0
	0
	

	1.3.
	Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка.
	га
	возрастание
	0,1
	0,1
	0,1
	100
	

	1.4.
	Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов
	процентов
	возрастание
	100
	100
	100
	100
	

	1.5.
	Доля выявленных неосвоенных земельных участков на территории Барабанщиковского сельского поселения
	процентов
	возрастание
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Показатели структурных элементов муниципальной программы
	62,5
	Х

	Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Барабанщиковском сельском поселении»

	2.1.
	Уборка территории от сорной растительности, договор
	единиц
	возрастание
	8
	8
	8
	100
	

	2.2.
	Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений
	м2
	возрастание
	0
	0
	0
	0
	

	2.3
	Общее количество проведенных сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования
	Единиц
	возрастание
	5
	5
	5
	100
	

	Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Барабанщиковского сельского поселения»

	2.4.
	Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов
	процентов
	возрастание
	100
	100
	100
	100
	

	2.5.
	Стабилизация численности безнадзорных животных

	единиц
	возрастание
	1
	1
	1
	100
	

	2.6.
	Показатель борьбы с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Барабанщиковского сельского поселения
	процентов
	возрастание
	100
	100
	100
	100
	

	Комплекс процессных мероприятий «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности на территории Барабанщиковского сельского поселения»

	2.7.
	Доля выявленных самовольно занятых земельных участков собственность на которые не разграничена
	процентов
	возрастание
	0
	0
	0
	0
	

	2.8.
	Количество правоустанавливающих документов использования земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием и целевым назначением, единиц
	штук
	возрастание
	0
	0
	0
	0
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