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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУБОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «БАРАБАНЩИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

           марта 2026 г.                                                                                         №  
х. Щеглов


Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения 
«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» 
за 2025 год 

 В соответствии с постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 06.08.2024г. № 49 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения» Администрация Барабанщиковского сельского поселения постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной (комплексной) программы Барабанщиковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2025 год согласно приложению.
2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава  Администрации 
Барабанщиковского сельского поселения                                      С.Ф. Ващенко

Постановление вносит 
Сектор экономики и финансов,
	
	
	
	






Приложение №1
к постановлению Администрации 
Барабанщиковского сельского поселения 
от  .03.2026г № 
Отчет
о реализации муниципальной  программы 
Барабанщиковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2025 год 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для ежегодного обеспечения сбалансированности местного бюджета за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местный бюджет, к концу 2030 г. на 0,1 процента к показателю предыдущего года, эффективности использования бюджетных средств в рамках реализации муниципальной (комплексной) программы Барабанщиковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 22.10.2018г. №79 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:
Программное планирование бюджета направлено на повышение эффективности расходования бюджетных средств, повышение прозрачности и предсказуемости бюджетной политики.
Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета к уровню предыдущего года на 137,6 процентов.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала 
                             
реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов. 
 	В рамках комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление доходами», предусмотрена реализация 2 мероприятий (результата) и 4 контрольных точек.
 Мероприятие (результат) 1. «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» выполнено в полном объеме. 
Проведен мониторинг налоговой задолженности. Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета к уровню предыдущего года на 137,6 процентов. Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Барабанщиковского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования.
Мероприятие (результат) 2 «Проведена оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов), установленных решениями Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения» выполнено в полном объеме. 
Направлен в Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области перечень льгот и пониженных ставок, установленных местным законодательством. Направлена в Финансовый отдел Администрации Дубовского района информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов Барабанщиковского сельского поселения по перечню показателей
По комплексу процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0, не достигнуто – 0.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса», предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 5 контрольных точек.
 Мероприятие (результат) 1. «Организовано планирование и исполнение расходов местного бюджета» выполнено в полном объеме. 
Принято постановление Администрация Барабанщиковского сельского поселения от 25.09.2025 №44 «О внесении изменений в постановление Администрация Барабанщиковского сельского поселения от 26.07.2023 № 62 «О методике и порядке планирования Бюджетных ассигнований местного бюджета». Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
Мероприятие (результат) 2 «Обеспечено эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» выполнено в полном объеме.
Осуществлено планирование и исполнение местного бюджета с использованием информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»
Мероприятие (результат) 3 «Созданы условия, направленные на обеспечение сбалансированности местного бюджета» выполнено в полном объеме.
Заключено соглашение с Финансовым отделом Администрации Дубовского района о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района.
По комплексу процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено выполнение 5 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 5, с нарушением срока – 0, не достигнуто – 0.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Барабанщиковского сельского поселения», предусмотрена реализация 1 мероприятий (результата) и 1 контрольной точки.
 Мероприятие (результат) 1. «Проведена единая политика муниципальных заимствований Барабанщиковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» выполнено в полном объеме. 
В результате исполнения мероприятия формируется отчет долговых обязательств Барабанщиковского сельского поселения.
По комплексу процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Барабанщиковского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольной точки, из них достигнуто в установленные сроки – 1, с нарушением срока – 0, не достигнуто – 0.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок», предусмотрена реализация 2 мероприятия (результата) и 6 контрольных точек.
 Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» выполнено в полном объеме. 
В результате исполнения мероприятия проведена плановая проверка 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Барабанщиковский сельский дом культуры».
Мероприятие (результат) 2. «Обеспечена своевременность контроля информации и документов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» выполнено в полном объеме.
В результате исполнения мероприятия обеспечен своевременный контроль за соответствием информации о планах-графиках, проектов контрактов, за соответствием информации о заключенных контрактах сведениям, направляемых в ЕИС в сфере закупок.
По комплексу процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» предусмотрено выполнение 6 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 6, с нарушением срока – 0, не достигнуто – 0.
Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной  программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
        
Факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы в 2025 году, отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 0,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Решением от 26.12.2024 г. №81

«О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района  на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»  составил 0,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной  росписью – 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
 0,0 тыс. рублей.
 
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов 
за 2025 год 

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено:
        12 показателей , по 8 из которых фактически значения соответствуют плановым. 
	Показатель «Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета к уровню предыдущего года» – плановое значение – 100,1 процентов, фактическое значение – 137,6 процентов. 
Показатель «Отношение дефицита местного бюджета к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году» – плановое значение – 5 процентов, фактическое значение – 0 процентов.
Показатель «Отношение объема муниципального долга Барабанщиковского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, не более 50% от общего годового объема доходов (без учета безвозмездных поступлений) местного бюджета» – плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.
	Показатель «Соотношение проведенных контрольных мероприятий, осуществляемых в пределах полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений к плановым контрольным мероприятиям, запланированным на финансовый год» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.
Показатель «Доля организаций – участников бюджетного процесса, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов 
в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.
Показатель «Объем налоговых доходов местного бюджета» – плановое значение – 3265,7 тыс. руб., фактическое значение – 4169,0 тыс. руб..
Показатель «Уровень исполнения расходных обязательств местного бюджета» – плановое значение – 95 процентов, фактическое значение – 100 процентов.
Показатель «Эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»» – плановое значение – 5 баллов, фактическое значение – 5 баллов.
Показатель «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета» – плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.
Показатель «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Барабанщиковского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета» – плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.
Показатель «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.
Показатель «Доля информации и документов, своевременно прошедших контроль по части 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. 
	
Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

	Эффективность муниципальной программы (оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов оценки). 

	1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период  (УДмпi )  рассчитывается по формуле: 
 
             УДмпi = 0,5 . УДп + 0,5 .  УД стр.эл.

где:  
	УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде; 
	УДстр.эл.  – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде. 

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год по составляет 100,  (100 + 100+100+100+100) /5=100.
Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 100, (100 + 100+100+100+100+100+100) /7=100.
Уровень достижения муниципальной программы (УДгп) за 2025 год составляет 100, (0,5 х 100 + 0,5 х 100 )=100.


	2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде  ( ОПмп)  рассчитывается по формуле:

               ОПмп  = 0,7 . ОПпМП + 0,3 . ОПпСЭ

где:
	ОПпМП - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;
	ОПпСЭ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

	Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпМП) за 2025 год составляет 60, (100+0+0+100+ 100)/5 =60
Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 71,4,
 (100 + 100+100+0+0+100+100) /7= 71,4.
Оценка динамики прироста значений показателей (ОПгп) за 2025 год составляет 63,4 (0,7 х 60 + 0,3 х 71,4 = 63,4).

           3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

ФинУп = ( KRFB/BRFB)*100
 
где:

 – объем кассовых расходов бюджета на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году 
(тыс. руб.);
 – объем бюджетных ассигнований бюджета, запланированных на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 31 декабря отчетного года) (тыс. рублей).

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год 
составляет 0. 

	4. Оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

0,8 . УДмпi + 0.1 . ОПмп + 0,1 . ФинУп = ОиЭфмп

	в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной/недостаточно эффективной/ с категорией «высокая степень эффективности реализации»/ «степень эффективности реализации муниципальной программы выше/ниже среднего уровня»/«низкая степень эффективности».

Оценка хода реализации и эффективности 
государственной программы за 2025 год составляет 86,34 
(0,8 х 100 + 0,1 х 63,4 + 0,1 х 0) = 86,34 в связи с чем реализация государственной программы признается эффективной с категорией 
«выше среднего уровня эффективности реализации». 
Бюджетные ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году не предусмотрены.

	
Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей , а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.
Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Барабанщиковского сельского поселения от 26.12.2025 № 73-А утвержден единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2026 год.
 



Таблица № 1
СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов) 
а также контрольных точек муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2025 г.

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки 
<1>
	Плановый срок реализации мероприятия (результата) /
наступления контрольной точки
	Фактический срок
реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение [footnoteRef:1] [1:  В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.] 

	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	1. Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1
«Достигнута положительная динамика поступлений 
по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)»
	30.12.2025
	30.12.2025
	единиц
	1
	1
	Ващенко С.Ф., глава Администрации
	-

	1.2
	Контрольная точка 1.1.
Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Барабанщиковского сельского поселения 
и повышению эффективности налогового администрирования
	01.02.2025
	30.01.2025
	Х
	Х
	-
	Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В.
	-

	1.3
	Контрольная точка 1.2.
Проведен мониторинг налоговой задолженности
	25.04.2025
	15.04.2025
	Х
	Х
	-
	Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В.
	-

	1.4
	Контрольная точка 1.3.
Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Барабанщиковского сельского поселения 
и повышению эффективности налогового администрирования
	25.04.2025 
	15.04.2025 

	Х
	Х
	-
	Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В.
	

	1.5
	Контрольная точка 1.4.
Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Барабанщиковского сельского поселения 
и повышению эффективности налогового администрирования
	25.07.2025 
	25.07.2025 
	Х
	Х
	-
	Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В.
	

	1.6
	Контрольная точка 1.5.
Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Барабанщиковского сельского поселения 
и повышению эффективности налогового администрирования
	25.10.2025 
	25.10.2025 
	Х
	Х
	-
	Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В.
	

	1.7
	Мероприятие (результат).2 «Проведена оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов), установленных решениями Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения»
	30.12.2025
	30.12.2025
	единиц
	1
	1
	Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В.
	-

	1.8
	Контрольная точка 2.1.
Направлен в Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области перечень льгот 
и пониженных ставок, установленных местным законодательством
	01.02.2025
	01.02.2025
	Х
	Х
	-
	Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В.
	

	1.9
	Контрольная точка 2.2
Направлена в Финансовый отдел Администрации Дубовского района информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов Барабанщиковского сельского поселения по перечню показателей
	20.08.2025
	20.08.2025
	Х
	Х
	-
	Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В.
	

	2. Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»

	2.1
	Мероприятие (результат) 1 «Организовано планирование
и исполнение расходов местного бюджета»
	30.12.2025
	30.12.2025
	единиц
	1
	1
	Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В.
	-

	2.2
	Контрольная точка 1.1.
Подготовлено постановление Администрации Барабанщиковского сельского поселения 
«Об утверждении Порядка и сроков составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановые периоды» 
	01.06.2025
	29.05.2025
	Х
	Х
	- 
	Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В.
	-

	2.3
	Контрольная точка 1.2.
Принято постановление Администрация Барабанщиковского сельского поселения «О внесении изменений в постановление Администрация Барабанщиковского сельского поселения от 29.12.2014 № 82 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета»
	15.10.2025
	03.10.2025
	Х
	Х
	-
	Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В.
	-

	2.4
	Контрольная точка 1.3.
Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
	31.12.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	-
	Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В.
	

	2.5
	Мероприятие (результат) 2
«Обеспечено 
эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»
	30.12.2025
	30.12.2025
	единиц
	1
	1
	Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В.
	

	2.6
	Контрольная точка 2.1. 
Осуществлено планирование и исполнение местного бюджета с использованием информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» 
	31.12.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	- 
	Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В.
	

	2.7
	Мероприятие (результат) 3
 «Созданы условия, направленные 
на обеспечение сбалансированности местного бюджета»
	30.12.2025
	30.12.2025
	единиц
	1
	1
	Глава Администрации Ващенко С.Ф.
	

	2.8
	Контрольная точка 3.1.
Заключено соглашения с Министерством финансов Ростовской области, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Барабанщиковского сельского поселения
	29.12.2025
	29.12.2025
	Х
	Х
	- 
	Глава Администрации Ващенко С.Ф.
	

	3. Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Барабанщиковского сельского поселения»

	3.1
	Мероприятие (результат) 1 «Проведена единая политика муниципальных заимствований Барабанщиковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации»
	30.12.2025
	30.12.2025
	единиц
	1
	1
	Глава Администрации Ващенко С.Ф.
	-

	3.2
	Контрольная точка 1.1.
Сохранен объем муниципального долга Барабанщиковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
	31.12.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	-
	Глава Администрации Ващенко С.Ф.
	-

	4. Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля,
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок»

	4.1
	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии 
с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»
	30.12.2025
	30.12.2025
	единиц
	1
	1
	Глава Администрации Ващенко С.Ф.
	-

	4.2
	Контрольная точка 1.1.
Утвержден план контрольных мероприятий Администрации Барабанщиковского сельского поселения
	30.12.2025
	30.12.2025
	Х
	Х
	- 
	Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В.
	

	4.3
	Контрольная точка 1.2.
Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий
	30.09.2025
	30.09.2025
	Х
	Х
	- 
	Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В.
	

	4.4
	Контрольная точка 1.3.
Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий 
	01.11.2025
	01.11.2025
	Х
	Х
	- 
	Начальник сектора экономики и финансов Грузденко Т.В.
	

	4.5
	Мероприятие (результат) 2 
«Обеспечена своевременность 
контроля информации и документов 
об осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	30.12.2025
	30.12.2025
	единиц
	1
	1
	Штраух С.В., старший инспектор  сектора экономики и финансов
	-

	4.6
	Контрольная точка 2.1.
Обеспечен своевременный контроль 
за соответствием информации 
о планах-графиках, направляемой областными заказчиками
	31.03.2025
30.06.2025
30.09.2025
30.12.2025
	31.03.2025
30.06.2025
30.09.2025
30.12.2025
	Х
	Х
	- 
	Штраух С.В., старший инспектор  сектора экономики и финансов
	

	4.7
	Контрольная точка 2.2. 
Обеспечен своевременный контроль проектов контрактов, заключаемых 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) областными заказчиками
	31.03.2025
30.06.2025
30.09.2025
30.12.2025
	31.03.2025
30.06.2025
30.09.2025
30.12.2025
	Х
	Х
	- 
	Штраух С.В., старший инспектор  сектора экономики и финансов
	

	4.8
	Контрольная точка 2.3. 
Обеспечен своевременный контроль 
за соответствием информации 
и документов о заключенных контрактах сведениям, направляемым 
заказчиками в Единую информационную систему в сфере закупок
	31.03.2025
30.06.2025
30.09.2025
30.12.2025
	31.03.2025
30.06.2025
30.09.2025
30.12.2025
	Х
	Х
	- 
	Штраух С.В., старший инспектор  сектора экономики и финансов
	


<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

Таблица № 2
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы Барабанщиковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2025 г.


	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей),
<1> 
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3>
	Примечания <4>

	
	
	муниципальной программой 

	сводной бюджетной росписью
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная  программа Барабанщиковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» 
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Комплекс процессных мероприятий 1 «Эффективное управление доходами»
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Комплекс процессных мероприятий 2 «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Комплекс процессных мероприятий 3 «Управление муниципальным долгом Барабанщиковского сельского поселения»
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Комплекс процессных мероприятий 4 «Организация 
и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок»
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-





Таблица № 3
[bookmark: Par1422]СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей 

	№ п/п
	Номер и наименование 

	Единица
измерения
	Признак
положительной
тенденции (возрастающий/
убывающий)
	Значения показателей
муниципальной программы,
структурного элемента 
муниципальной программы
	Оценка
динамики прироста[footnoteRef:2] [2: ] 


	Обоснование отклонений
 значений показателя
на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	2023 год
	2025 год
	
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»
	63,4
	Х

	1. Показатели муниципальной программы
	60
	Х

	1.1.
	Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета к уровню предыдущего года
	процент
	возрастающий
	122,9
	100,1
	137,6
	100
	

	1.2.
	Отношение дефицита местного бюджета 
к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений 
в отчетном финансовом году
	процент
	убывающий
	4,9
	5
	0
	0
	

	1.3.
	Отношение объема муниципального долга Барабанщиковского сельского поселения по состоянию 
на 1 января года, следующего за отчетным, 
не более 50% от общего годового объема доходов (без учета безвозмездных поступлений) местного бюджета
	процент
	убывающий
	0
	0
	0
	0
	

	1.4.
	Соотношение проведенных контрольных мероприятий, осуществляемых в пределах полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений 
к плановым контрольным мероприятиям, запланированным на финансовый год
	процент
	возрастающий
	100
	100
	100
	100
	

	1.5.
	Доля организаций – участников бюджетного процесса, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов 
в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»
	процент
	возрастающий
	100
	100
	100
	100
	

	2. Показатели структурных элементов муниципальной программы
	71,4
	Х

	Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами»

	2.1.
	Объем налоговых доходов местного бюджета
	тыс. рублей
	возрастающий
	3167,1
	3265,7
	4169,0
	100
	

	Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»

	2.2.
	Уровень исполнения расходных обязательств местного бюджета
	процент
	возрастающий
	97,4
	95,0
	100,0
	100
	

	2.3
	Эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»
	бал
	возрастающий
	-
	5,0
	5,0
	100
	

	2.4
	Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета
	процент
	убывающий
	0
	0
	0
	0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Барабанщиковского сельского поселения»

	2.3.
	Доля расходов на обслуживание муниципального долга Барабанщиковского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета
	процент
	убывающий
	0
	0
	0
	0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Организация 
и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, 
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок»

	2.1.
	Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд
	процент
	возрастающий
	100
	100
	100
	100
	

	2.2.
	Доля информации и документов, своевременно прошедших контроль по части 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»
	процент
	возрастающий
	100
	100
	100
	100
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